โครงการ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โครงการ				พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1)

ฝ่าย					วิชาการ

ลักษณะโครงการ				โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายที่  2, 4

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายข้อ 5

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	ข้อที่  3, 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ				นายสมบัติ   ประจุ

1.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการ

ศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจนทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการนำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ที่มุ่งกระจายอำนาจทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็นนภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็ก    และเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวมเป็นโครงการ   ที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำเนินชีวิต  ทักษะทางสังคม

2.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์         การประเมินเฉพาะบุคคล

3.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

5.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

8.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

9.  ครูร้อยละ  100  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.  ผลการประเมินการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

2.  ผลการประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

3.  ผลการประเมินการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

4.  ผลการประเมินการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

5.  ผลการประเมินการมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70

6.  ผลการประเมินการมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

7.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

8.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา

9.  ครูร้อยละ  80  ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีการศึกษา  2566  (12  พ.ค. 2566 – 31  มี.ค. 2567)

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผุ้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | ไตรมาสที่ 1 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครูที่สอนเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครู |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | - นายสมบัติ ประจุ - คณะครู |

ไตรมาสที่   1   1 เม.ย. 66   -   30 มิ.ย. 66

ไตรมาสที่   2   1 ก.ค. 66   -   30 ก.ย. 66

ไตรมาสที่   3   1 ต.ค. 66   -   31 ธ.ค. 66

ไตรมาสที่   4   1 ม.ค. 67   -   31 มี.ค. 67

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ   11,763  บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว  11,763  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถาน ศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมเตรียมงานคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อ คัดกรองนักเรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3. ดำเนินคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ม.1 และ ม.4 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 2,373 | 2,373 |  |  |  | 2,373 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ |  |  | 7,390 | 7,390 |  |  |  | 7,390 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถาน ศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมจัดหาผู้ว่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2. จัดหาผู้ว่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3. ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4. ประเมินกิจกรรม ตามตัวชี้วัด 5. จัดทำแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,423 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ได้ทราบจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. ได้วิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความสามารถ หรือพัฒนาการของผู้เรียน และได้พัฒนาผู้เรียนได้แสดง ความสามารถตามศักยภาพ | ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนได้รับการการพัฒนาทางด้านการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็มตามศักยภาพ

และตามความสามารถ   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

(นายสมบัติ  ประจุ)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชฎ บุญญา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์   สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เรียนรวม  (606.1)

ฝ่าย  วิชาการ

งบประมาณที่ได้รับ  จำนวน  11,763  บาท  ปีการศึกษา  2566

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 70 แกรม | 15 แพ็ค | 105 | 1,575 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 4 ตัว | 85 | 340 |  |
| 3 | ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX | 24 กล่อง | 12 | 288 |  |
| 4 | - แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) | 2 แฟ้ม | 85 | 170 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,373 |  |

กิจกรรมที่  2

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คลิปดำช้าง 109 | 5 กล่อง | 38 | 190 | เงินอุดหนุนรายหัว |
| 2 | คลิปดำช้าง 110 | 5 กล่อง | 27 | 135 |  |
| 3 | คลิปดำช้าง 111 | 5 กล่อง | 20 | 100 |  |
| 4 | สติ๊กเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 20 แผ่น | 17 | 340 |  |
| 5 | ลวดเย็บเบอร์ 10 MAX | 48 กล่อง | 12 | 576 |  |
| 6 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 5 ตัว | 85 | 425 |  |
| 7 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 เมย์ฟาวเอร์ | 10 แฟ้ม | 35 | 350 |  |
| 10 | ลวดเสียบ No.00 ตราม้า | 24 กล่อง | 12 | 288 |  |
| 11 | ลวดเสียบ No.01 | 24 กล่อง | 10 | 240 |  |
| 12 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งใหญ่ | 5 แท่ง | 72 | 360 |  |
| 13 | กาวน้ำ แท่งยาว UHU 50 ml (อย่างดี) | 3 แท่ง | 35 | 105 |  |
| 14 | กาว TOA 16 ออนซ์ | 3 ขวด | 40 | 120 |  |
| 15 | กาวสติก UHU 40 กรัม | 2 แท่ง | 130 | 260 |  |

กิจกรรมที่  2 (ต่อ)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว อย่างหนา | 3 อัน | 30 | 90 |  |
| 17 | สก็อตเทปใส 0.75 นิ้ว หลุยส์,ยูนิ ม้วนใหญ่ | 3 ม้วน | 28 | 84 |  |
| 18 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 25 | 125 |  |
| 19 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 30 | 150 |  |
| 20 | ใบคัทเตอร์ใหญ่ อย่างดี MESA 30/40 องศา | 5 แพ็ค | 25 | 125 |  |
| 21 | คัทเตอร์ใหญ่เหล็ก MESA | 5 อัน | 55 | 275 |  |
| 22 | กรรไกร คนป่า 7 นิ้ว | 3 อัน | 99 | 297 |  |
| 23 | กรรไกร คนป่า 9 นิ้ว | 2 อัน | 110 | 220 |  |
| 23 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65 x 122 หนา 3 มม. | 5 แผ่น | 37 | 185 |  |
| 24 | ชุดหมึกเติมอิงค์เจ็ท Cannon G2000 4 สี แท้ | 1 ชุด | 1,400 | 1,400 |  |
| 25 | กระดาษปก A4 (อย่างดี) (180 แผ่น) | 2 แพ็ค | 95 | 190 |  |
| 26 | ตะกร้าเอกสาร 2 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) | 2 ชุด | 135 | 270 |  |
| 27 | แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี) | 30 แฟ้ม | 5 | 150 |  |
| 28 | สติกเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 20 แผ่น | 17 | 340 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 7,390 |  |

กิจกรรมที่ 3

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 | เหลือจ่าย |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 2,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 11,763 |  |