โครงการ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา (รหัส 208)

ฝ่าย				อำนวยการ

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายจุดเน้นที่  9

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 6

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาววิจิตรา   ฉลวย

___________________________________________________________________________

1. หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอ ข้อคิดเห็น แก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาท มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ให้ก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน

ทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน

- เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนา

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน

10 - 25 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษา

กับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดความร่วมมือกับทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการ

ในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน

ทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

- เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียน

ศรีสำโรงชนูปถัมภ์

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5. กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุม | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาววิจิตรา ฉลวย และคณะทำงาน |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาววิจิตรา ฉลวย และคณะทำงาน |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดำเนินการ | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาววิจิตรา ฉลวย และคณะทำงาน |
| 4 | กิจกรรมที่ 4 จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลจากการประชุม | ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 | นางสาววิจิตรา ฉลวย และคณะทำงาน |

ไตรมาสที่ 1	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย.  66

ไตรมาสที่ 2	1 ก.ค.  66 – 30 ก.ย.  66

ไตรมาสที่ 3	1 ต.ค.  66 – 31 ธ.ค.  66

ไตรมาสที่ 4	1 ม.ค.  67 – 31 มี.ค.  67

6. งบประมาณ

เงินงบประมาณ 2,040 บาท

- เงินอุดหนุนรายหัว............2,040...........บาท

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี.....................บาท

- เงินรายได้สถานศึกษา............................บาท

- อื่นๆ........................................................บาท

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุม | - | - | - | - | - | - | - |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 2. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม จัดซื้อวัสดุงานด้านธุรการในการจัดประชุม | - | - | 2,040 | 2,040 | - | - | - | 2,040 |
| กิจกรรมที่ 3 | 3. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - |  |
| กิจกรรมที่ 4 | 4. จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลจากการประชุม | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 2,040 | - | - | - | 2,040 |

8. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10-25 คน | - แบบลงชื่อผู้เข้าประชุม | - แบบลงชื่อผู้เข้าประชุม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษากับทางโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดความร่วมมือกับทางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนสู่นักเรียนมีประสิทธิภาพ | - สอบถาม - ตรวจสอบ | - แบบสอบถาม - บันทึกการประชุม/กิจกรรมของโรงเรียน - แบบรายงานการประชุม |
| 2. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ | - สอบถาม - ตรวจสอบ | - แบบสอบถาม - บันทึกการประชุม/กิจกรรมของโรงเรียน - แบบรายงานการประชุม |
| 3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป | - สอบถาม - ตรวจสอบ | - แบบสอบถาม - บันทึกการประชุม/กิจกรรมของโรงเรียน - แบบรายงานการประชุม |
| 4. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | - สอบถาม - ตรวจสอบ | - แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามจำนวนที่

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผล ตรงความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน

(ลงชื่อ)……………….………………………

(นางสาววิจิตรา  ฉลวย)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)……………….………………………

(นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)……………….………………………

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)……………….………………………

(นายพัฒนพงษ์  สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

ละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา (รหัส 208)

ฝ่ายอำนวยการ

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน  2,040  บาท ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมที่ 1 รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุม

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุม

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายชื่อสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ 12นิ้ว | 17 | 120 | 2,040 | อุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,040 |  |

กิจกรรมที่ 3 ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดำเนินการ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4 จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลจากการประชุม

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น กิจกกรม 2 |  |  |  | 2,040 |  |