โครงการปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ		ดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ฝ่าย				ฝ่ายอำนวยการ (รหัส 210)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	-

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่    -

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่   6

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่  2

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางรวีวรรณ   สุขรอด

___________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีสำโรงชนูถัมภ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 82  ไร่ 6 ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนจำนวน 1,344 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 79 คน ปัจจุบันโรงเรียนศรีสำโรงชนูถัมภ์มีการจัดชั้นเรียนทั้งสิ้น 39 ห้องเรียน  มีอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 9 หลัง และสนามกีฬา ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 120 เมตร  มีห้องสำนักงานและองปฏิบัติการ  จำนวน  15  ห้อง  เพื่อให้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากร  รวมถึงมีลูกจ้างปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงานด้านการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ  ทางโรงเรียนจึงได้นำปัญหาดังกล่าว  ปรึกษาหารือต่อการประชุมฝ่ายบริหาร  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการจ้างลูกจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยใช้งบประมาณระดมทุนในรูปแบบเงินบำรุงการศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   และเป็นไปตามมติเห็นชอบของที่ประชุม  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงจัดทำโครงการดูแลสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน  ในการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานขึ้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีจำนวนลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงาน ด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

2. เพื่อให้โรงเรียนมีจำนวนลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงาน ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. โรงเรียนมีการจ้างลูกจ้างด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  จำนวน  8  คน

2. โรงเรียนมีการจ้างลูกจ้างด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จำนวน  4  คน

3. โรงเรียนมีการจ้างพนักงานขับรถ  จำนวน  1  คน

เชิงคุณภาพ

1. โรงเรียนมีจำนวนลูกจ้างด้านการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และการรักษาความปลอดภัยเพียงพอต่อการบริหารจัดการ  ส่งผลให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ปลอดภัย  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการสอนแทนข้าราชการครู  ที่ต้องปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก  คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

3. โรงเรียนมีพนักงานขับรถที่บริการขับรถพานักเรียนไปแข่งขันต่าง ๆ

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 1.1 ประชุมทบทวนข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรของโรงเรียน ระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับงานอัตรากำลัง วิเคราะห์ภาระงาน ความจำเป็น และความต้องการในการใช้อัตรากำลัง 1.2 สรุปประเด็นปัญหา นำไปปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 1.3 ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 1.4 เขียนโครงการเสนอต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ไตรมาสที่ 1 (1 เมษายน 2566- 30 พฤษภาคม 2566) | หัวหน้างานอัตรากำลังและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 2.1จัดทำสัญญาจ้างและออกคำสั่งมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ลูกจ้างในโรงเรียนทุกคน 2.2ลูกจ้างในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานตามสัญญาและภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 2.3ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าจ้างตามวันเวลาที่กำหนด | ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) | หัวหน้างานอัตรากำลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ |
| 3 | กิจกรรมที่ 3 3.1 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 3.2 สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง | ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) | ผู้บริหารและคณะครูทุกคนในโรงเรียน |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 4 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจ้างรอบต่อไป 4.2 จัดทำรายงานการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและนำผลการดำเนินงานไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป | ไตรมาสที่ 4 (1 มกราคม 2567- 31 มีนาคม 2567) | หัวหน้างานอัตรากำลัง |

ไตรมาสที่  1         1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

ไตรมาสที่  2   	    1 ก.ค.  66 - 30 ก.ย. 66

ไตรมาสที่  3         1 ต.ค.  66 - 31 ธ.ค. 66

ไตรมาสที่  4   	    1 ม.ค.  67 - 31 มี.ค. 67

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  1,151,400  บาท

เงินรายได้สถานศึกษา  1,151,400  บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.1 ประชุมทบทวนข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรของโรงเรียน ระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับงานอัตรากำลัง วิเคราะห์ภาระงาน ความจำเป็น และความต้องการในการใช้อัตรากำลัง 1.2 สรุปประเด็นปัญหา นำไปปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 1.3 ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 1.4 เขียนโครงการเสนอต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 2 | 2.1 จัดทำสัญญาจ้างและออกคำสั่งมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ลูกจ้างในโรงเรียนทุกคน 2.2 ลูกจ้างในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติงานตามสัญญาและภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 2.3 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าจ้างตามวันเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  | 1,151,400 |  | 1,151,400 |
| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 3.1 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 3.2 สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 | 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจ้างรอบต่อไป 4.2 จัดทำรายงานการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและนำผลการดำเนินงานไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 1,151,400 |  | 1,151,400 |

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. โรงเรียนมีการจ้างลูกจ้างด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน จำนวน 8 คน 2. โรงเรียนมีการจ้างลูกจ้างด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 4 คน 3. โรงเรียนมีการจ้างพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน | - ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง - สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง | - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง - แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีจำนวนลูกจ้างด้านการดูแลอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน รวมถึงด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพียงพอกับปริมาณงาน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ | - ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง - สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง | - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง - แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีจำนวนลูกจ้างด้านการดูแลอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และการรักษาความปลอดภัยเพียงพอต่อการบริหารจัดการ  โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว          มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ปลอดภัย  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการสอนเพียงพอในการปฏิบัติงานแทนข้าราชการครูที่มีภาระกิจหลัก  คือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

(นางรวีวรรณ   สุขรอด)

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพัฒนพงษ์     สีกา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  งานบริหารอัตรากำลัง   รหัส 210

1,151,400  บาท     ปีการศึกษา  2566

________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 2

| ที่ | รายการ | จำนวน (อัตรา) | จำนวนเดือน | จำนวนเงิน (บาท) | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าจ้างจำนวน 12 เดือน 1. ค่าจ้างลูกจ้าง 2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน - เจ้าหน้าธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ - เจ้าหน้าธุรการฝ่ายวิชาการ - เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ - เจ้าหน้าธุรการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 3. พนักงานขับรถ | 8 1 1 1 1 1 | 12 12 12 12 12 12 | 7,250 6,800 7,250 8,850 6,800 8,250 | 696,000 81,600 87,000 106,200 81,600 99,000 | เงินระดมทรัพยากร |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 13 | - | 45,200 | 1,151,400 |  |