โครงการ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อโครงการ			ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  	นโยบายที่  4

สนองตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล	เป้าหมายที่ 5

สนองกลยุทธ์โรงเรียน		ข้อที่ 4

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางสาวสิริอมร  หวลหอม

_____________________________________________________________________________________

1.  หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน  เป็นการวางรากฐานให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีในอนาคต   รู้จักการใช้สิทธิ์  ใช้เสียง  การทำงานร่วมกัน  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  การแก้ปัญหา      ซึ่งผู้เรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และร่วมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นและสังคม

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้และให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  เพื่อส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม

3.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  เพื่อให้นักเรียนพัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  นักเรียนร้อยละ 90 ผู้นำและผู้ตามที่ดี

3.  นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  นักเรียนร้อยละ 90 พัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	1.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะในการจัดการบริหารงานและแก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตย

2.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม

3.  นักเรียนทุกระดับชั้นรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม

4.  นักเรียนทุกระดับชั้นรู้จักการพัฒนางานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน | ไตรมาสที่ 4 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 2 | บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย | ไตรมาสที่ 1-2 |  |
| 3 | ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ: กิจกรรมคารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 4 | ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญเราทำความดี ลูกจามจุรีวิถีใหม่ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมRandom dance and talent : กิจกรรมแข่งกีฬา E – Sport | ไตรมาสที่ 3 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| 6 | ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ : กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมประเทศไทย 4.0 : ตลาดสินค้านักเรียนออนไลน์ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 7 | การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ : กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ | ไตรมาสที่ 4 |  |
| 8 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพและสุขอนามัยในห้องน้ำ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 9 | สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล : กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 10 | ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสภานักเรียน | ไตรมาสที่ 1-4 |  |
| 11 | ปฏิบัติงานสภาและ จัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 1-4 |  |

ไตรมาสที่  1           1  เม.ย.  66   -   30   มิ.ย.  66

ไตรมาสที่  2   	    1  ก.ค.  66     -   30  ก.ย.  66

ไตรมาสที่ 3            1  ต.ค.  66    -   31  ธ.ค.  66

ไตรมาสที่ 4   	   1   ม.ค.  67    -    31  มี.ค. 67

6.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  	  120,589	บาท

- เงินเรียนฟรี	113,569   	บาท

- เงินอุดหนุน	7,020		บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 1 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 3. รับสมัครพรรคที่เข้ารับการเลือกตั้ง 4. ผู้สมัครหาเสียง 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานผลการเลือกตั้งตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการเลือกตั้งและการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 5,526 |  | 5,526 |  |  | 5,526 |
| กิจกรรมที่ 2 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4.สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 1,300 |  | 1,300 |  |  | 1,300 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 3 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 4 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | - |  | - |  |  | - |
| กิจกรรมที่ 5 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 2,958 |  | 2,958 |  |  | 2,958 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 6 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 1,658 |  | 1,658 |  |  | 1,658 |
| กิจกรรมที่ 7 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 18,300 | 3,314 | 2,700 | 18,914 |  |  | 21,614 |
| กิจกรรมที่ 8 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
|  | 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | 56,920 | 3,000 | 4,320 | 55,600 |  |  | 59,920 |
| กิจกรรมที่ 10 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 10,140 |  | 10,140 |  |  | 10,140 |

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม |  |  | งบประมาณ |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | อุดหนุน | เรียนฟรี | รายได้สถานศึกษา | อื่นๆ |  |
| กิจกรรมที่ 11 | 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  | 16,973 |  | 16,973 |  |  | 16,973 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,589 |

หมายเหตุ       ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการบริหารงาน แก้ปัญหา ด้วยระบบประชาธิปไตยส่งเสริมลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคม ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม | สังเกต | แบบสังเกต |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง | สังเกต | แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติ  ได้แสดงออกตามความสามารถและตามศักยภาพ  รู้จักการทำงานร่วมกัน  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ

(ลงชื่อ)                                   	 ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสิริอมร  หวลหอม)

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)				ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสายบัว  มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)			   ผู้เห็นชอบโครงการ                      (ลงชื่อ)		  	       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)		                          (นายพัฒนพงษ์  สีกา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน	ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส 403)

ฝ่าย  กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน  120,589  บาท     ปีการศึกษา  2566

_____________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน: กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 40 แผ่น | 7 | 280 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 36 ด้าม | 12 | 432 |  |
| 3 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 12 ม้วน | 28 | 336 |  |
| 4 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว (10 หลา) | 12 ม้วน | 28 | 336 |  |
| 5 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 6 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65× 122 ซม. หนา 3 มม. | 6 แผ่น | 37 | 222 |  |
| 7 | แฟ้มคลิบบอร์ด A4 ไม่มีฝา (พลาสติก) | 6 แฟ้ม | 35 | 210 |  |
| 8 | ปอฟาง | 6 ม้วน | 30 | 180 |  |
| 9 | ปากกาลูกลื่น | 12 ด้าม | 6 | 72 |  |
| 10 | หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า | 2 ขวด | 14 | 28 |  |
| 11 | แท่นประทับกลาง (เบอร์ 3) ตราม้า | 2 อัน | 35 | 70 |  |
| 12 | ตรายางโลโก้สภานักเรียน | 2 อัน | 300 | 600 |  |
| 13 | กล่องหูหิ้วเล็กมีฝาปิด | 10 กล่อง | 150 | 1,500 |  |
| 14 | แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) | 20 ม้วน | 28 | 560 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,526 |  |

กิจกรรมที่ 2  บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 1 | 1,000 | 1,000 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 5 แพ็ค | 60 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,300 |  |

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย ๓ ประการ  คารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมจิตอาสาสภาศูนย์เหรียญทำความดี  ลูกจามจุรีวิถีใหม่

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ: กิจกรรม Random dance and talent : กิจกรรมแข่งขันกีฬา E – Sport

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน | 1 | 2,000 | 2,000 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | โฟม 1.5 นิ้ว | 2 แผ่น | 79 | 158 |  |
| 3 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 500 | 500 |  |
| 4 | รางปลั๊กไฟ 3 เมตร | 1 อัน | 300 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,958 |  |

กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ: กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล

กิจกรรมประเทศไทย 4.0 : ตลาดสินค้านักเรียนออนไลน์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน | 1 | 1,000 | 1,000 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | โฟม 1.5 นิ้ว | 2 แผ่น | 79 | 158 |  |
| 3 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 500 | 500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,658 |  |

กิจกรรมที่ 7 การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ: ค่ายสร้างภาวะผู้นำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน 3 มื้อ | 80 คน | 120 | 9,600 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 5 มื้อ | 80 คน | 75 | 6,000 |  |
| 3 | ค่าอาหารครู 3 มื้อ | 12 คน | 150 | 1,800 | เงินอุดหนุน |
| 4 | ค่าอาหารว่างครู 5 มื้อ | 12 คน | 75 | 900 |  |
| 5 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 10 แผ่น | 7 | 70 | เงินเรียนฟรี |
| 6 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา | 20 แผ่น | 7 | 140 |  |
| 7 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 24 ด้าม | 12 | 288 | เงินเรียนฟรี |
| 8 | เทปกาวสองหน้า 3 M 1 เมตร | 2 ม้วน | 47 | 94 |  |
| 9 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 0.75 นิ้ว | 5 ม้วน | 28 | 140 |  |
| 10 | ปากกาเมจิก ไพลอต ด้ามเดี่ยว | 30 ด้าม | 8 | 240 |  |
| 11 | เชือกขาว 48 เส้น A | 10 ม้วน | 25 | 250 |  |
| 12 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 1 แผ่น | 700 | 700 |  |
| 13 | ถุงขยะ 30*40 นิ้ว | 3 แพ็ค | 60 | 180 |  |
| 14 | เครื่องเจาะรู Elfen DP-480 | 4 อัน | 83 | 332 |  |
| 15 | A4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max | 5 แพ๊ค | 105 | 525 |  |
| 16 | กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่) | 20 แผ่น | 3 | 60 |  |
| 17 | สีชอล์ค 16 สี เพนเทล | 5 กล่อง | 59 | 295 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 21,614 |  |

กิจกรรมที่ 8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมปรับปรุทัศนียภาพและสุขอนามัยในห้องน้ำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วัสดุดับกลิ่นห้องน้ำ | 1 | 500 | 500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 500 |  |

กิจกรรมที่ 9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

:กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล  : กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน | 9 คน | 480 | 4,320 | เงินอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน 6 มื้อ | 35 คน | 360 | 12,600 | เงินเรียนฟรี |
| 3 | ค่ายานพาหนะ | 1 คัน | 40,000 | 40,000 |  |
| 4 | ค่าอุปกรณ์กิจกรรมเจ้าบ้านประชาธิปไตย | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 59,920 |  |

กิจกรรมที่ 10   การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของสภานักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 80 แกรม (500 แผ่น) Double A | 5 แพ็ค | 118 | 590 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180g ADVANCED | 10 แพ็ค | 199 | 1,990 |  |
| 3 | กระดาษการ์ด A4 120g | 5 แพ๊ค | 109 | 545 |  |
| 4 | หมึกเติม CANON GI-790 BK Original | 5 ตลับ | 340 | 1,700 |  |
| 5 | หมึกเติม CANON GI-790 Y Original | 5 ตลับ | 340 | 1,700 |  |
| 6 | หมึกเติม CANON GI-790 C Original | 4 ตลับ | 340 | 1,360 |  |
| 7 | หมึกเติม CANON GI-790 M Original | 4 ตลับ | 340 | 1,360 |  |
| 8 | แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) | 5 แฟ้ม | 85 | 425 |  |
| 9 | แฟ้มเจาะ สัน 1 นิ้ว ตราช้าง (591F) | 5 แฟ้ม | 65 | 325 |  |
| 10 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 ตราช้าง | 5 แฟ้ม | 29 | 145 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 10,140 |  |

กิจกรรมที่ 11  ปฏิบัติงานสภาและจัดซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max | 15 แพ็ค | 105 | 1,575 | เงินเรียนฟรี |
| 2 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า หนา | 10 แผ่น | 7 | 70 |  |
| 3 | กระดาษการ์ด A4 120g คละสี | 5 แพ็ค | 109 | 545 |  |
| 4 | สติกเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 5 แผ่น | 17 | 85 |  |
| 5 | กระดาษโปสเตอร์แข็ง (A) | 5 แผ่น | 8 | 40 |  |
| 6 | แฟ้มเสนอเซ็น (อย่างดี) | 1 แฟ้ม | 169 | 169 |  |
| 7 | ผ้าเต๊นท์สีฟ้าขาว 5*7 เมตร | 1 ผืน | 600 | 600 |  |
| 8 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 5 อัน | 85 | 425 |  |
| 9 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 MAX | 10 กล่อง | 12 | 120 |  |
| 10 | ลวดยิง เบอร์ T3-13M MAX | 5 กล่อง | 80 | 400 |  |
| 11 | คลิปดำ 108 | 2 กล่อง | 62 | 124 |  |
| 12 | คลิปดำ 110 | 3 กล่อง | 27 | 81 |  |
| 13 | ลวดเสียบ No.1 ตราม้า | 15 กล่อง | 10 | 150 |  |
| 14 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต | 20 ด้าม | 20 | 400 |  |
| 15 | กาวสติก UHU 8 กรัม | 6 แท่ง | 49 | 294 |  |
| 16 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 1 นิ้ว ครึ่ง | 20 ม้วน | 50 | 1,000 |  |
| 17 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 3 ม้วน | 130 | 390 |  |
| 18 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว | 5 ม้วน | 28 | 140 |  |
| 19 | แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) สีเขียว | 15 ม้วน | 28 | 420 |  |

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | กาวร้อน | 2 ขวด | 30 | 60 | เงินเรียนฟรี |
| 21 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 6 อัน | 55 | 330 |  |
| 22 | ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง มีครุฑ | 1 ห่อ | 120 | 120 |  |
| 23 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 3 เล่ม | 40 | 120 |  |
| 24 | กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว KTV | 10 อัน | 72 | 720 |  |
| 25 | คีมตัดลวด 8 นิ้ว | 1 อัน | 160 | 160 |  |
| 26 | เข็มหมุดกล่องพลาสติก | 10 กล่อง | 38 | 380 |  |
| 27 | ร่มสนามพร้อมขาตั้ง | 1 ชุด | 1,400 | 1,400 |  |
| 28 | ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) | 1 ใบ | 105 | 105 |  |
| 29 | ปืนยิงกาวแท่ง | 3 อัน | 150 | 450 |  |
| 30 | รางปลั๊กไฟ 3 เมตร | 1 อัน | 300 | 300 |  |
| 31 | ถุงคลุมสูททึบ สีเทา | 10 ซอง | 50 | 500 |  |
| 32 | กล่องพลาสติกมีล้อ | 2 กล่อง | 150 | 300 |  |
| 33 | สูทสภาพร้อมปักโลโก้ | 10 | 400 | 4,000 |  |
| 34 | ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ | 1 | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 16,973 |  |
| รวมกิจกรรมที่ 1-11 |  | 120,589 |  |  |  |