โครงการ ปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

โครงการ/รหัส			ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ (รหัส 303)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร				มนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 8.  เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา

8.3 สร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์	ข้อ 1.ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการดูแลความปลอดภัยในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป

ข้อ 5. ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นายบุญฤทธิ์  อยู่คร

งบประมาณทั้งสิ้น      		18,716 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ (รหัส 303)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู้้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  นำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าฆ่าคนที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็นความสำคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตลอดทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้ามามีผลทำให้สภาพร่างกายและจิตใจของเยาวชนจำนวนมากเสื่อมถอยลง เยาวชนที่ติดยาเสพติดอยู่ในสถานที่ไม่สามารถจะพัฒนาการศึกษาได้ กลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ ส่วนเยาวชนที่ใช้ชีวิตมักง่ายสำส่อนทางเพศหรือถูกล่อลวงไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ระมัดระวังหรือไม่ป้องกันตนเองมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดำเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยาก มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซึ่งทุกฝ่ายมีความมุ่งหวังที่จะปกป้องเยาวชนให้พ้นจากการถูกชักจูงล่อลวงให้ใช้สารเสพติดได้	เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาผู้เรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา มาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการดำเนินชีวิตของตนให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วน ให้โรงเรียนดำเนินการรณรงค์ต่อต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายและเป็นบ่อนทำลายสังคมและเยาวชนของชาติ โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้มีระบบป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อเฝ้าระวังนักเรียน ทุกกลุ่มมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในฐานะผู้เสพ ผู้บำบัด ผู้จำหน่ายและผู้ค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการรณรงค์เพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และร่วมมือกันทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตะหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์

2. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้าน 
และป้องกันทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ และเกิดทักษะการในปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 100

2. โรงเรียนสร้างสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้าน 
และป้องกันทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ และเกิดทักษะการในปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

2. โรงเรียนสร้างสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเป็นบุคคล 3. แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูล 4. การป้องกัน 5. การแก้ไข 6. การบำบัดฟื้นฟู |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูล 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจหาสารเสพติด 4. การบำบัดฟื้นฟู |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. ประชาสัมพันธ์ 3. การรณรงค์ป้องกัน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. ประชาสัมพันธ์ 3. การรณรงค์ป้องกัน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1. ประชุมปรึกษาหารือ 2. ประชาสัมพันธ์ 3. การรณรงค์ป้องกัน |  |  |  |  |

5. งบประมาณ   จำนวน  18,716 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ รายการค่าใช้จ่าย 1. ป้ายถือรณรงค์ | 2,000 |  |  | 2,000 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 2. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ( 2 เทอม ) | 9,100 |  | 1,200 | 7,900 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 2,480 |  |  | 2,480 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 3,521 |  |  | 3,521 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,115 |  |  | 1,115 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| รวม | 18,216 | - | 1,200 | 17,016 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกันทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ และเกิดทักษะการในปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 100 2. โรงเรียนสร้างสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้านและป้องกันทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ และเกิดทักษะการในปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 2. โรงเรียนสร้างสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ | ร้อยละ 80 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกันทั้งยาเสพติดและโรคเอดส์ และเกิดทักษะการในปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนสร้างสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ

(นายบุญฤทธิ์  อยู่คร)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายฉลวย ลิ้นจี่)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ (รหัส 303)

ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			18,716	บาท

ค่าตอบแทน		= 		-         บาท

ค่าใช้สอย		= 	   1,200        บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	  17,016	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	     -   		บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	    -	    	บาท

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายถือรณรงค์ | 10 ป้าย | 200 | 2,000 | เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |  |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด | 300 ชิ้น | 25 | 7,500 | เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | ถุงมือยาง | 1 กล่อง | 100 | 100 |  |
| 3 | แก้วพลาสติก | 6 แถว | 50 | 300 |  |
| 4 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 1) 20 คน x 30 บาท | 30 | 20 | 600 |  |
| 5 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 2) 20 คน x 30 บาท | 30 | 20 | 600 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,100 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล | 5 ป้าย | 300 | 1,500 | เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150g | 1 แพ็ค | 215 | 215 |  |
| 3 | กระดาษโปสเตอร์แข็ง | 5 แผ่น | 18 | 90 |  |
| 4 | กระดาษโปสเตอร์สี (ส้ม) | 5 แผ่น | 8 | 40 |  |
| 5 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว (18หลา) | 5 ม้วน | 39 | 195 |  |
| 6 | แฟ้มซองกระดุม A4 | 10 แฟ้ม | 14 | 140 |  |
| 7 | ปากกาลูกลื่น | 2 โหล | 150 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,480 |  |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล | 3 ป้าย | 300 | 900 | เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150 g | 1 แพ็ค | 215 | 215 |  |
| 3 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 156 แผ่น | 9 | 1,431 |  |
| 4 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว | 39 ม้วน | 25 | 975 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,521 |  |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล | 3 ป้าย | 300 | 900 | เงินเรียนฟรี 15 ปี |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150 g | 1 แพ็ค | 215 | 215 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,115 |  |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 18,716 |  |