โครงการ ปีการศึกษา 2567     โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (402)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)	ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถ

นโยบายและจุดเน้น สพฐ		ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ข้อ 1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาบริหารจัดการและการให้บริการการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมมีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์กร/   หน่วยงาน/บุคคลภายนอกในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา

ข้อ 9 ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ			นางกัณฐ์ลดา   แสงศิลป์  นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ	นายพงศกร     ยืนยง

งบประมาณทั้งสิ้น      		70,653 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (402)

1.  หลักการและเหตุผล

ประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกันการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งสำหรับทุก ๆ โรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชน ผู้ปกครอง ดังนั้นโรงเรียนจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดรายการเสียงตามสาย จดหมายข่าว วารสารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ด้าน คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความสำคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน จากหลักการดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียน

ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการข่าวสารแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ  ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ 100%

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน  100%

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 เสียงตามสาย 1. จัดหาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นักเรียนและแบ่งเวลากันทำงาน 2.ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาช่วงพักกลางวัน | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู 1.ถ่ายรูปคณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทำทำเนียบ 2.จัดทำทำเนียบครู | ✓ | ✓ |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำ OBEC LINE 1. ถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละวัน 2. นำรูปมาเลือกจัดทำเป็น OBEC LINE 3.จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน 1.รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อโรงเรียน 2.จัดเนื้อหาให้เป็นระบบ ส่งให้โรงพิมพ์ พิมพ์จำนวน 500 ฉบับ 3.นำแผ่นพับแจก นักเรียนและบุคคลภายนอก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำส.ค.ส.โรงเรียน 1.ออกแบบ ส.ค.ส. 2.จัดจ้างพิมพ์ ที่โรงพิมพ์จำนวน 100 แผ่น 3.จัดส่ง ส.ค.ส. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 จัดทำวารสารโรงเรียน 1.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2567 2.จัดพิมพ์ข้อมูลส่งโรงพิมพ์ 3.ส่งวารสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 7 ถ่ายรูปและจัดบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 2. นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนลงในหนังสือพิมพ์ 1.เลือกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและส่งภาพประกอบเรื่องราวไปให้หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ลงเดือนละ 1 ครั้ง | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ 1.รับไปรษณียภัณฑ์ จากห้องธุรการ 2.แจ้งให้เจ้าของไปรษณีย์มารับหรือนำไปมอบให้ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |

5.  งบประมาณ จำนวน	70,653 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 เสียงตามสาย รายการค่าใช้จ่าย 1. จัดหาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นักเรียนและแบ่งเวลากันทำงาน 2.ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาช่วงพักกลางวัน | 4,600 |  |  | 4,600 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู รายการค่าใช้จ่าย 1.ถ่ายรูปคณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทำทำเนียบ 2.จัดทำทำเนียบครู | 6,000 |  |  | 6,000 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำ OBEC LINE รายการค่าใช้จ่าย 1. ถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละวัน 2. นำรูปมาเลือกจัดทำเป็น OBEC LINE 3.จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - |  |  | - | นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อโรงเรียน 2.จัดเนื้อหาให้เป็นระบบ ส่งให้โรงพิมพ์ พิมพ์จำนวน 500 ฉบับ 3.นำแผ่นพับแจก นักเรียนและบุคคลภายนอก | 3,000 |  |  | 3,000 | นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำส.ค.ส.โรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.ออกแบบ ส.ค.ส. 2.จัดจ้างพิมพ์ ที่โรงพิมพ์จำนวน 100 แผ่น 3.จัดส่ง ส.ค.ส. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 400 |  |  | 400 | นายพงศกร ยืนยง |
| กิจกรรมที่ 6 จัดทำวารสารโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2567 2.จัดพิมพ์ข้อมูลส่งโรงพิมพ์ 3.ส่งวารสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 42,900 |  |  | 42,900 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 7 ถ่ายรูปและจัดบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 2. นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ | 11,343 |  |  | 11,343 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนลงในหนังสือพิมพ์ รายการค่าใช้จ่าย 1.เลือกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและส่งภาพประกอบเรื่องราวไปให้หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ลงเดือนละ 1 ครั้ง | 9,000 |  |  | 9,000 | นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ รายการค่าใช้จ่าย 1.รับไปรษณียภัณฑ์ จากห้องธุรการ 2.แจ้งให้เจ้าของไปรษณีย์มารับหรือนำไปมอบให้ |  |  |  |  | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| รวม | 77,243 |  |  | 77,243 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ 100% 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน 100% | ร้อยละ 100 | - สังเกต - ตรวจสอบ - สอบถาม -แบบประเมินผล การดำเนินงาน | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - แบบประเมิน ความพึงพอใจการดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 100 | - สังเกต - ตรวจสอบ - สอบถาม -แบบประเมินผล การดำเนินงาน | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - แบบประเมิน ความพึงพอใจการดำเนินงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมอ

(นางสาวสายบัว มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			70,653	บาท

ค่าตอบแทน		= 		-         บาท

ค่าใช้สอย		= 	   	-	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	    70,653	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	    ๖,๕๙๐	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	    9,000	บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1  เสียงตามสาย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย |  | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฮาร์ดดีส | 1 ตัว | 1,600 |  | 1,600 |
| 2 | ไมค์ตั้งโต๊ะ | 1 ตัว | 3,000 |  | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4,600 |  |

กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สติ๊กเกอร์ไวนิล ขนาด 120x241 cm | 1 แผ่น | 6,000 | 6,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 6,000 |

กิจกรรม ที่ 3    จัดทำ OBEC LINE

กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผ่นพับ | 500 ฉบับ | 6 | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |

กิจกรรมที่ 5  จัดทำ ส.ค.ส.

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส.ค.ส. | 100 ฉบับ | 4 | 400 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 400 |

กิจกรรมที่ 6  จัดทำวารสารโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วารสารปีการศึกษา 2566 และปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 | 1,300 เล่ม | 33 | 42,900 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 42,900 |

กิจกรรมที่ 7  จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษเอ4 | 30 รีม | 89 | 2,670 |
| 2 | เหล็กเก็บเอกสารเตี้ย | 1หลัง | 3,590 | 3,590 |
| 3 | หมึกปริ้นเตอร์ Brother | 2 ชุด | 1,360 | 2,720 |
| 4 | Sandisk เมมโมรี่การ์ด 64 GB Extreme Pro SD Card Speed 170MBs – 64 GB | 2 อัน | 609 | 1,218 |
| 5 | เครื่องเย็บเบอร์ 10 MAX | 5 ตัว | 69 | 345 |
| 6 | ยาลบคำผิด ตราช้าง | 3แท่ง | 35 | 105 |
| 7 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 5 อัน | 49 | 245 |
| 8 | กาวสติก UHU 21กรัม | 6 แท่ง | 75 | 450 |
| 9 | แบตสำรองกล้อง | 2 ก้อน |  | งบประมาณเหลือจ่าย |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 11,343 |

กิจกรรมที่ 8  เผยแพร่ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข่าวสารเดือนมิ.ย..67 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ข่าวสารเดือนก.ค.67 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ข่าวสารเดือนส.ค.67 | 1เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 4 | ข่าวสารเดือนธ.ค.67 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่1 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| 6 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่2 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 9,000 |

กิจกรรมที่ 9  ให้บริการไปรษณียภัณฑ์

-

กิจกรรม งบประมาณซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 | เงินอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| 3 | ซ่อมเครื่องเสียง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| 4 | ซ่อมกล้องถ่ายรูป | 3 เครื่อง | 1,000 | 3,000 |  |
| 5 | ซ่อมกริ่ง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| 6 | ซ่อมแอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,000 |  |
| รวม กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 9 |  |  |  | 86,243 |  |