โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			สัมพันธ์ชุมชน (รหัส ๔๐๔)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)	ข้อ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ		ข้อ ๑. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ ๒. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching)

และการดูแลสุขภาพ กายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

### กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ

### การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		๑๓. ร้อยละของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปปฏิบัติที่บ้าน

และชุมชน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ			นายไตรรงค์   กล่ำบุตร

งบประมาณทั้งสิ้น		29,880 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 1–2 (1 เมษายน 2567  -30 กันยายน 2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -31 มีนาคม2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : สัมพันธ์ชุมชน (รหัส ๔๐๔)

๑.  หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุขและมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงจัดทำโครงการสัมพันธ์ชุมชนนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชน

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
	1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 80 ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชน

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชนได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อยู่ในระดับดี

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศาลเจ้าพ่อกวนอู 1. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 2. ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด 3. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบ สอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 4. ขั้นสรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม |  | ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีลอยกระทง 1. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 2. ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด วันเวลา สถานที่ ที่กำหนด 3. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบ สอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 4. ขั้นสรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม |  | ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 การแสดงสู่ชุมชน 1. ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 2. ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด วันเวลา สถานที่ ที่กำหนด 3. ประเมินผลการร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบ สอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 4 .ขั้นสรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ ๔ อาสาช่วยเหลือชุมชน 1.ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 2. ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด วันเวลา สถานที่ ที่กำหนด 3.ประเมินผลการร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบ สอบถามความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 4.ขั้นสรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |

5. งบประมาณ จำนวน 29,880 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศาลเจ้าพ่อกวนอู รายการค่าใช้จ่าย 1. กระดาษเช็ดหน้านักเรียนเดินขบวนงานแห่เจ้า 5 x 100 = 500 บาท 2. กระดาษ Photo 180g 1 x 230 = 230 บาท | 730 |  |  | 500 230 | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ |
| กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีลอยกระทง รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดง งานลอยกระทง วัดศรีนิโครธาราม 6 x 300 = 1,800 บาท 2. ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดง งานลอยกระทง วัดคลองโป่ง 6 x 300 = 1,800 บาท 3. กระดาษ Photo 180g 3 x 230 = 690 บาท | 4,290 |  | 1,800 1,800 | 690 | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร นางมัลลิกา อรัญศรี |
| กิจกรรมที่ 3 การแสดงสู่ชุมชน รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดง งานชุมชนอื่น ๆ จำนวน 6 งาน งานละ 6 คน 6 x 6 x 300 = 10,800 บาท 2. ค่าแต่งหน้าดรัมเมเยอร์ 4 งาน งานละ 3 คน 4 x 3 x 300 = 3,600 บาท 3. กระดาษ Photo 180g 1 x 230 = 230 บาท | 14,630 |  | 10,800 3,600 | 230 | นางมัลลิกา อรัญศรี |

| กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 4 อาสาช่วยเหลือชุมชน รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน 6 งาน งานละ 10 คน 6 x 10 x 50 = 3,000 บาท 2. ป้ายไวนิลกิจกรรม 4 x 1,000 = 4,000 บาท 3. กระดาษ Photo 180g 1 x 230 = 230 บาท 4. โทรโข่ง 1 x 3,000 = 3,000 บาท | 10,230 |  | 3,000 | 4,000 230 3,000 | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร |
|  | 29,880 |  | 21,000 | 8,880 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 80 ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชน 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 80 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 | สำรวจ สำรวจ | แบบสอบถาม แบบสอบถาม |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชนได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2567 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน อยู่ในระดับดี | ระดับดี ระดับดี | สังเกต สังเกต | แบบสังเกต แบบสังเกต |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการร่วมกิจกรรมของชุมชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

| (นายไตรรงค์ กล่ำบุตร) ผู้เสนอโครงงาน | (นางสาวสายบัว มุลทา) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ผู้เห็นชอบโครงการ |
| --- | --- |
| (นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ผู้เห็นชอบโครงการ | (นายสรายุทธ เกษรพรหม) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผู้อนุมัติโครงการ |

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ สัมพันธ์ชุมชน (รหัส 404)

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			29,880	บาท

ค่าตอบแทน		= 		-         บาท

ค่าใช้สอย		= 	    21,000	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	     8,880	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   -	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   -		บาท

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันศาลเจ้าพ่อกวนอู

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษเช็ดหน้านักเรียนเดินขบวนงานแห่เจ้า | 5 | 100 | 500 |
| 3 | กระดาษ Photo 180g | 1 | 230 | 230 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 730 |

กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีลอยกระทง

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดงงานลอยกระทง วัดศรีนิโครธาราม | 6 | 300 | 1,800 |
| 2 | ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดงงานลอยกระทง วัดคลองโป่ง | 6 | 300 | 1,800 |
| 3 | กระดาษ Photo 180g | 3 | 230 | 690 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 4,290 |

กิจกรรมที่ 3 การแสดงสู่ชุมชน

| ที่ | รายการ | จำนวหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าแต่งหน้านักเรียนงานแสดง งานชุมชนอื่น ๆ จำนวน 6 งาน งานละ 6 คน | 36 | 300 | 10,800 |
| 2 | ค่าแต่งหน้าดรัมเมเยอร์ 4 งาน งานละ 3 คน | 12 | 300 | 3,600 |
| 3 | กระดาษ Photo 180g | 1 | 230 | 230 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 14,630 |

กิจกรรมที่ 4  อาสาช่วยเหลือชุมชน

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียนจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน 6 งาน งานละ 10 คน | 60 | 50 | 3,000 |
| 2 | ป้ายไวนิลกิจกรรม | 4 | 1,000 | 4,000 |
| 3 | กระดาษ Photo 180g | 1 | 230 | 230 |
| 4 | โทรโข่ง | 1 | 3,000 | 3,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 10,230 |