โครงการปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (รหัส๔๐๕)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)		ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านประสิทธิภาพ

### กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

### ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์				1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ  			นางฐิติพร  เทียนศรี

งบประมาณทั้งสิ้น      		45,808 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (รหัส๔๐๕)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  นำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานกิจกรรมทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ เพราะกิจกรรมที่ดีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นมนุษย์เต็มตัวทั้งทางด้านความคิด ความสามารถ ความสุข และสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนนี้ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์การที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการทำงานในกิจกรรมต่างๆ  ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2. สร้างสภาวะในการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนร้อยละ  80

4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๗ ร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนอย่างทั่วถึง

2. ชุมชนและหน่วยงาน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๗ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ชุมชนและหน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา | ✓ ✓ |  |  | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครู 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา | ✓ ✓ |  |  | ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  | ✓ ✓ |  | ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  | ✓ ✓ |  | ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  | ✓ ✓ |  | ✓ |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  |  | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันปิยมหาราช 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  |  | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม 5 ธันวามหาราชและวันพ่อแห่งชาติ 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  |  | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา |  |  |  | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทั่วไปในโรงเรียน 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน 45,808 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รายการค่าใช้จ่าย | - | - | - | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครู รายการค่าใช้จ่าย | - | - | - | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา รายการค่าใช้จ่าย ๑. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 6,0๐๐ | - | - | 6,0๐๐ | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 รายการค่าใช้จ่าย | - | - | - | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ รายการค่าใช้จ่าย | - | - | - | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจัดจ้างทำพวงมาลา | 1,๕00 | - | 1,๕00 | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันปิยมหาราช รายการค่าใช้จ่าย ๑. ค่าจัดจ้างทำพวงมาลา | 1,๕00 | - | 1,๕00 | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม 5 ธันวามหาราชและวันพ่อแห่งชาติ รายการค่าใช้จ่าย ๑. ค่าจัดจ้างทำพวงดอกไม้สด | 1,๕00 | - | 1,๕00 | - | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ รายการค่าใช้จ่าย ๑. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,๕00 | - | - | 1,๕00 | นางฐิติพร เทียนศรี |
| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทั่วไปในโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย ๑. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 33,808 |  |  | 33,808 | นางฐิติพร เทียนศรี |
| รวม | 45,808 |  | 4,500 | 41,308 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปี การศึกษา 256๗ ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 2. ชุมชนและหน่วยงาน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป | ร้อยละ ๘๐ | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 -รายงานผล การดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๗ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ชุมชนและหน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด | ร้อยละ ๘๐ | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 -รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๗ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั่วไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

(นางฐิติพร  เทียนศรี)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสายบัว  มูลทา)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนางานกิจกรรมทั่วไปฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน รหัส 405

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			45,808  	บาท

ค่าตอบแทน		= 		-         บาท

ค่าใช้สอย		= 	    4,500	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	     39,808	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   -	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   -		บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ พระบรมราชินี

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครู

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าดอกไม้ตกแต่งเทียนจำนำพรรษา | ๖ | 1,0๐๐ | 6,0๐๐ |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,0๐๐ |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 12  สิงหา มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจัดจ้างทำพวงมาลา | ๑ | 1,๕00 | 1,๕00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,๕00 |

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันปิยมหาราช

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจัดจ้างทำพวงมาลา | ๑ | 1,๕00 | 1,๕00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,๕00 |

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม 5 ธันวามหาราชและวันพ่อแห่งชาติ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าจัดจ้างทำพวงดอกไม้สด | ๑ | 1,๕00 | 1,๕00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,๕00 |

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วัสดุตกแต่งสถานที่ | 1 | 1,500 | 1,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,500 |

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทั่วไปในโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ดอกไม้พลาสติก | 1 ชุด | 14,000 | 14,000 |
| 2 | โอเอซิสแห้ง | ๒ กล่อง | 600 | 1,200 |
| 3 | ปอฟาง | 4 ม้วน | 25 | 100 |
| 4 | พานรัฐธรรมนูญ | 8 พาน | 50 | 400 |
| 5 | แลคซีน 2 นิ้ว (อย่างดี) | 10 อัน | 39 | 390 |
| 6 | แผ่นป้ายไวนิล | 3 ผืน | 1,000 | 3,000 |
| 7 | กล่องพลาสติก | 4 กล่อง | 300 | 1200 |
| 8 | ผ้าซับในยืดพร้อมโครงเหล็ก | 1 ชุด | 4,000 | 4,000 |
| 9 | ลวด | 2 กิโลกรัม | 150 | 300 |
| 10 | สติกเกอร์ PVC ใสหลังเหลือง | 5 แผ่น | 17 | 85 |
| 11 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 6 อัน | 77 | 462 |
| 12 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 MAX | 5 กล่อง | 12 | 60 |
| 13 | เครื่องเย็บ เบอร์ 50 MAX (ใช้ลวด # 3,35) | 2 อัน | 384 | 768 |
| 14 | ลวดเย็บ เบอร์ 35 MAX | 5 อัน | 14 | 70 |
| 15 | ลวดเสียบ No.1 ตราม้า | 5 กล่อง | 23 | 115 |
| 16 | กาวสติก UHU 8 กรัม | 4 แท่ง | 39 | 156 |
| 17 | เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 1 นิ้ว ครึ่ง | 10 ม้วน | 55 | 550 |
| 18 | กาวสองหน้า 3M 3 เมตร | 2 ม้วน | 143 | 286 |
| 19 | กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว (24 หลา) | 5 ม้วน | 31 | 155 |
| 20 | แลคซีน 1.5 นิ้ว (อย่างดี) สีเขียว | 6 ม้วน | 31 | 186 |
| 21 | คัตเตอร์ใหญ่ เหล็ก MESA | 6 อัน | 60 | 360 |
| 22 | กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว KTV | 7 อัน | 79 | 553 |
| 23 | ปืนยิงกาวแท่ง | 3 อัน | 120 | 360 |
| 24 | กระดาษการ์ดสี A4 120g คละสี | 5 แพ็ค | 104 | 520 |
| 25 | กระดาษสีน้ำตาลห่อพัสดุ (อย่างหนา) | 20 แผ่น | 7 | 140 |
| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| 26 | สีโปสเตอร์ มาสเตอร์อาร์ต 6 สี | 2 กล่อง | 110 | 220 |
| 27 | ยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งใหญ่ | 3 ขวด | 76 | 228 |
| 28 | ซองน้ำตาล 11 X 17 นิ้ว ขยายข้าง ครุฑ | 1 ห่อ | 231 | 231 |
| 29 | ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว อย่างหนา | 2 อัน | 83 | 166 |
| 30 | ไม้บรรทัดเหล็ก 1 เมตร อย่างหนา | 1 อัน | 204 | 204 |
| 31 | สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก | 2 เล่ม | 45 | 90 |
| 32 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65× 122 ซม. หนา 3 มม. | 6 แผ่น | 42 | 252 |
| 33 | แผ่นรองตัด ขนาด A3 | 1 อัน | 220 | 220 |
| 34 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว (18 หลา) | 4 ม้วน | 39 | 156 |
| 35 | กระดาษ PHOTO 180g | 5 แพ็ค | 253 | 1,265 |
| 36 | หมึกเติม CANON GI-790 | 1 ชุด | 1,360 | 1,360 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 33,808 |