โครงการ ปีการศึกษา 2567  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (601.3)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	 ข้อ 2.  ด้านการสร้างความสามารถ

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามพหุปัญญา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

6.1 พัฒนาการสื่อสารทุกช่องทาง

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 9ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้

เป็นดิจิทัล

ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ  			นางนิตยา  มั่งมี  นางสาวสุภาพร ปัญญา

งบประมาณทั้งสิ้น      		100,596 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (601.3)

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปมาก โลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษามีมากขึ้น จากนโยบายโรงเรียนที่จะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีในห้องเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในระบบออนไลน์  ทั้งในด้านอุปกรณ์ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน ทางงานเทคโนโลยีได้เล็งเห็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ตอบสนองต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานโรงเรียนไร้กระดาษ ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และการนำไปใช้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และการปัญหาได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

๒. เพื่อโรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100

๒. โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

2. โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2.จัดซื้ออุปกรณ์ 3.บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 4.ตรวจสอบการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3. สรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  100,596 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี รายการค่าใช้จ่าย | 97,600 |  |  |  | นางนิตยา มั่งมี นางสาวสุภาพร ปัญญา |
| 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ |  |  |  | 87,600 |  |
| 2. ค่าบริการดูแลรักษาเครือข่าย |  |  | 10,000 |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย | 2,996 |  |  |  | นางนิตยา มั่งมี นางสาวสุภาพร ปัญญา |
| 1. ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์และเว็บไซต์สำเร็จรูป |  |  | 2,996 |  |  |
| รวม | 100,596 | - | 12,996 | 87,600 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ๒. โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 85 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | รายงานผลการดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 2. โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 85 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูผู้สอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

| (นางนิตยา มั่งมี) ผู้เสนอโครงงาน | (นางวรวรรณ พิมพ์แสง) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้เห็นชอบโครงการ |
| --- | --- |
| (นางสาวปนัดดา ปานบุตร) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้เห็นชอบโครงการ | (นายสรายุทธ เกษรพรหม) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผู้อนุมัติโครงการ |

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียน (601.3)

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			100,596	บาท

ค่าตอบแทน		= 	   -               บาท

ค่าใช้สอย		= 	12,996	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	65,600	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	22,000    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   - 		บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเทคโนโลยี

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Access Point Router | 5 อัน | 3,000 | 15,000 |
| 2 | Switch 24 port Gigabit RG-NBS3100-24GT4SFP | 1 อัน | 20,000 | 20,000 |
| 3 | Switch 8 port | 2 อัน | 2,000 | 4,000 |
| 4 | เครื่องเป่าฝุ่น | 1 อัน | 1,000 | 1,000 |
| 5 | SSD External Hard disk | 2 อัน | 5,000 | 10,000 |
| 6 | Remote Pointer | 1 อัน | 1,500 | 1,500 |
| 7 | สาย HDMI 15 เมตร | 2 อัน | 700 | 1,400 |
| 8 | สายแลน Link 100 เมตร | 3 กล่อง | 1,200 | 3,600 |
| 9 | หัวแลน rj45 (10ตัว/ถุง) | 20 แพ็ค | 60 | 1,200 |
| 10 | Plug Boots CAT6 LINK ปลอกยางหุ้มหัวแลน (10ตัว/ถุง) | 20 แพ็ค | 45 | 900 |
| 11 | ปลั๊กพ่วง 3 ตา | 5 อัน | 200 | 1,000 |
| 12 | เครื่องสำรองไฟ | 1 เครื่อง | 18,000 | 18,000 |
| 13 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 หลัง | 4,000 | 4,000 |
| 14 | สายไฟ VFF 2x2.5 mm | 50 เมตร | 20 | 1,000 |
| 15 | รางสายไฟ | 30 เมตร | 80 | 2,400 |
| 16 | ชุดเต้ารับ 3 ตา | 24 ชุด | 100 | 2,400 |
| 17 | ปลั๊กไฟตัวผู้ | 10 | 20 | 200 |
| 18 | ค่าบริการดูแลรักษาเครือข่าย | 1 ปี | 10,000 | 10,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 97,600 |

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจด DNS | 1 ปี | 856 | 856 |
| 2 | ค่าบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป | 1 ปี | 2,140 | 2,140 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 2,996 |