โครงการ ปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รหัส 601.6)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

๓.๒ พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามถนัด ความสนใจ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ 					เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมิน และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์

งบประมาณทั้งสิ้น      		259,923 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ/รหัส	สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รหัส 601.6)

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ  ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานสำคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างเต็มที่ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ เอกสารสำหรับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอตลอดปี

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ (output)

- ผู้เรียน 100 % มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่

- มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 100%อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (outcome)

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1. สำรวจตลาด 2. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ 3. สรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 4. สรุปรายงานผลการใช้งาน | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 ถ่ายเอกสาร 1.ค่าหมึกดำ และหมึกสี 2.ค่าซ่อมบำรุง | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  259,923 บาท (ตัดงบซ่อมออกแล้ว)

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รายการค่าใช้จ่าย 1 วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 201,723 |  |  | 201,723 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |
| กิจกรรมที่ 2 ถ่ายเอกสาร รายการค่าใช้จ่าย 1.ค่าหมึกดำ และหมึกสี 2.ค่าซ่อมบำรุง | 58,200 |  | 20,000 | 58,200 | นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์ |
| รวม | 259,923 |  | 20,000 | 259,923 | งบซ่อม20,000ไม่รวม |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1.ผู้เรียน 100 % มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ 2.มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 100%อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -รายงานผล การดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่ ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | -รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมาตรฐานเขตพื้นที่   มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารทางวิชาการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนมีเครื่องอัดสำเนาดิจิตอลในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมใช้งานส่งเสริมให้ผลิตสื่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รหัส 601.6 )

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			259,923	บาท

ค่าตอบแทน		= 	   -		บาท

ค่าใช้สอย		= 	   -		บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	259,923	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   - 	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	20,000	บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกอัดสำเนาดิจิตอล | 35 กล่อง | 900 | 31,500 |
| 2 | ไข Master Digital | 35 กล่อง | 1,800 | 63,000 |
| 3 | กระดาษ A4 70 แกรม | 800 แพ็ค | 100 | 80,000 |
| 4 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีน้ำเงิน | 308 ด้าม | 24 | 7,392 |
| 5 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีแดง | 308 ด้าม | 24 | 7,392 |
| 6 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีน้ำเงิน | 77 ขวด | 75 | 5,775 |
| 7 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตสีแดง | 77 ขวด | 75 | 5,775 |
| 8 | แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด | 10 อัน | 14 | 140 |
| 9 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 2 อัน | 77 | 154 |
| 10 | ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX | 10 กล่อง | 12 | 120 |
| 11 | คัดเตอร์เล็ก เหล็ก MESA | 5 อัน | 47 | 235 |
| 12 | ลวดเสียบ No.1 ตราม้า | 24 กล่อง | 10 | 240 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 201,723 |

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายเอกสาร

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าหมึกดำของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ RISO | 3 ชุด | 15,000 | 45,000 |
| 2 | ค่าหมึกดำและชิพของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ FUJI XEROX | 3 ชุด | 2,100 | 6,300 |
| 3 | ค่าหมึกสีและชิพของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ FUJI XEROX | 3 ชุด | 2,300 | 6,900 |
| รวมเงิน |  |  |  | 58,200 |

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร | 2 เครื่อง | 10,000 | 20,000 * นำไปไว้ในโครงการซ่อมบำรุง |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 20,000 |