โครงการ ปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (รหัส 603.4)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 3  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบาย สพม.สุโขทัย		3. ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนทุกคน

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์			ข้อ 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม

กับผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบ  	นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ นายธรรมปพน บัวเขียว

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งบประมาณทั้งสิ้น      		10,000บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (603)

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีเป้าหมายจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดนตรีสากลและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งที่สร้างทักษะ สติปัญญา การเคลื่อนไหว ผู้เรียนต้องใช้สมรรถภาพทางความรู้และมีทักษะอันทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกมีสมาธิ มีไหวพริบ รู้จังหวะ เป็นเครื่องผ่อนคลายทางอารมณ์ และสร้างภาวะเป็นผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อีกทั้งยัง เป็นการเปิดโอกาศให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ได้แสดงผลงานทางดนตรี เพื่อตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน พัฒนาทักษะด้านดนตรี มีการฝึกซ้อมดนตรี และบรรเลงอย่างสม่ำเสมอ เล่นดนตรีด้วยความเพลิดเพลิน มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต เป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ การทำงานในระบบกลุ่ม การให้การช่วยเหลือผู้อื่นอาทิเช่น นำวงดนตรีไปช่วยเหลือบริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคม หรือส่วนราชการต่างๆ ที่ร้องขอตามโอกาสต่างๆ ต่อไป

ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลอย่างต่อเนื่อง และจัดทำวงดนตรีประกอบไปด้วยวงดนตรี 3 ประเภทได้แก่ วง Marching band. วงดนตรีสตริง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในด้านการเรียนการสอนดนตรีสากลในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้พบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ ด้านการเรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาที่เน้นด้านการฝึกปฏิบัติและต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ดียิ่งๆขึ้นไป จึงควรเพิ่มเวลาจัดการเรียนการสอนโดยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล

ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและมีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากลขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้ด้านดนตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้                                                                                                     	2.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)

3.  เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานทางดนตรีสากลได้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน

2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับ

ครูและวิทยากร

3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง

การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต

4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน  มีทักษะการเป็น

ผู้นำ การกล้าแสดงออก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูและวิทยากร

2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 งานแผนงาน 1.เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมครูกลุ่มสาระฯเพื่อวางแผน 3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 4. ทำกิจกรรม ตามโครงการที่วางไว้ ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ 5. ประเมินโครงการ | ✓ ✓ |  | ✓ | ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  10,000 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 30 คน x40 บาทx 3 มื้อ 2. ค่าอาหารกลางวันครู 5 คน x 60 บาทx 3 มื้อ 3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 4 คน x 60 บาทx 3 มื้อ 4.ค่าอาหารว่างนักเรียน 30 คน x 10 บาท x 3 วัน 5.ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 300 บาท x 3 วัน 6.ค่ากระดาษ A4 บันทึกโน้ต | 10,000 | 3,600 | 3,600 900 720 900 | 280 | นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ นายธรรมปพน บัวเขียว บุคลากรครูกลุ่มสาระฯศิลปะ |
| รวมทั้งสิ้น | 10,000 | 3,600 | 6,120 | 280 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูและวิทยากร 3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟังการเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต 4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ร้อยละ 100 | ตรวจสอบ | ใบลงชื่อของการเข้าร่วมกิจกรรม |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูและวิทยากร 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต | ร้อยละ 90 | ตรวจสอบ | -แบบประเมิน |

8. ผลที่คาดว่าจะ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน 60 คน ที่ทำกิจกรรมค่ายกับครูต่างชาติ

มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองสูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีทักษะการฟัง การพูด เขียนและการสื่อสารโต้ตอบได้ มีทักษะการเป็นผู้นำ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกและ นำความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นางวรวรรณ พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (รหัส 603.4)

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			10,000	บาท

ค่าตอบแทน		= 	3,600   	บาท

ค่าใช้สอย		= 	6,120		บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	  280		บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   -	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   - 		บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 3 มื้อ | 30 คน | 40 | 3,600 | ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 3 มื้อ | 30 คน | 10 | 900 |  |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันครู 3 มื้อ | 5 คน | 60 | 900 |  |
| 4 | ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 3 มื้อ | 4 คน | 60 | 720 |  |
| 5 | ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน | 4 คน | 300 | 3,600 |  |
| 6 | ค่ากระดาษ A4 บันทึกโน้ต | 2 ริม | 140 | 280 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 10,000 |  |