โครงการ ปีการศึกษา 2567  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (รหัส 605)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ

ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

3.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 1  การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อ 10  1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

3) สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความ

ต้องการเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านโอกาสและความเหลือมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนวัยเรียนทุกคน

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

เหมาะสมกับผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ		นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์

นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง	นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ

นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน		นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน

งบประมาณทั้งสิ้น      		406,950 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (605)

1.  หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกรอบ แนวคิดในการพัฒนาคนให้

สมบูรณ์  มีความสมดุลด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพึ่งตนเอง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์

สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

โดยสถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทำหน้าที่ครูจำเป็นจะต้องให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบัน กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน เปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อจบการศึกษา ทั้งทางด้านแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานั้น เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ นักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายนอกสถานศึกษา

2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน

3. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนในการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output)
	1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

2. นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)  
	1. นักเรียนมีความรู้ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย

2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเอง

4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา ณ รดาออร์แกนิคฟาร์ม โฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย 1. ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 2. ติดต่อ ประสานงานสถานที่ ทัศนศึกษา 3. ขออนุญาตผู้ปกครอง 4. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 5. พานักเรียนไปทัศนศึกษา 6. สรุปโครงการ |  |  | ✓ |  |
| กิจกรรมที่ 2 ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง 1. ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2 2. ติดต่อ ประสานงานสถานที่ ทัศนศึกษา 3. ขออนุญาตผู้ปกครอง 4. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 5. พานักเรียนไปทัศนศึกษา 6. สรุปโครงการ |  |  | ✓ |  |
| กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.อุตรดิตถ์ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามโครงการ ติดต่อ ประสานงาน สถานที่ทัศนศึกษา 4. ขออนุญาตไปทัศนศึกษา 5. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา |  |  | ✓ |  |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| ๖. พานักเรียนไปทัศนศึกษา ๗. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยชุมชน โรงนาบ้านไร่ 1. ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 2. ติดต่อ ประสานงานสถานที่ ทัศนศึกษา 3. ขออนุญาตผู้ปกครอง 4. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 5. พานักเรียนไปทัศนศึกษา 6. สรุปโครงการ |  |  | ✓ |  |
| กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 1. ติดต่อ ประสานงาน สถานที่ทัศนศึกษา 2. ขออนุญาตผู้ปกครอง 3. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 4. สรุปรายงาน |  |  | ✓ |  |
| กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามโครงการ ติดต่อ ประสานงาน สถานที่ทัศนศึกษา 4. ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 5. จัดจ้างรถไปทัศนศึกษา 4. ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน 5. สรุปและประเมินผลรายงานให้ฝ่ายวิชาการ |  |  |  | ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  406,950  บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา ณ รดาออร์แกนิคฟาร์ม โฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา 7 คัน x 5,000 บาท 2. ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียน 1 มื้อ 260 คน x 60 บาท 3. ค่าอาหารและน้ำดื่มครู 1 มื้อ 14 คน x 80 บาท 4. ค่ากิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ 260 คน x ฐานละ 20 บาท 5. ค่าเข้าชมนิทรรศการสำหรับคณะครู 14 คน x 50 บาท 6. ค่าจัดทำป้ายไวนิลทัศนศึกษาระดับชั้นม.1 ขนาด 1.5*3 เมตร | 79,120 |  | 35,000 15,600 1,120 26,000 700 | 700 | นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ |
| รวม | 79,120 |  | 78,420 | 700 |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 2 ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง รายการค่าใช้จ่าย 1.ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มครู 16 คน x80 บาทx 1 มื้อ 2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 268 คน x60 บาทx 1 มื้อ 3.ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7 คันx 1,800บาท 4. ค่าจ้างเหมาบริการรถจักยาน 284 x 50บาท 5. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 12 กิจกรรม x 3000บาท | 80,16๐ |  | 1,280 16,080 12,600 14,200 | 36,000 | นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ |
| รวม | 80,160 |  | 44,160 | 36,000 |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.อุตรดิตถ์ รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา จำนวน 6 คัน X 7,๕00 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๒๕๓ คน x ๖0 บาท x 1 มื้อ 3. ค่าอาหารกลางวันครู ๑๔ คน x ๖0 บาท x 1 มื้อ ๔. ค่าวัสดุที่ใช้ในการทำกิจกรรม ๒๕๓ คน x ๕0 บาท | ๗๓,๙๕๐ |  | ๔๕,๐๐๐ ๑๕,๑๘๐ ๑,๑๒๐ | ๑๒,๖๕๐ | นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง และครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.3 |
| รวม | 73,950 |  | 61,300 | 12,650 |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยชุมชน โรงนาบ้านไร่ รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา จำนวน 6 คัน X 1,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 200 คน X 60 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันครู พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 12 คน X 80 บาท 4. ค่าเข้าทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ | 60,960 |  | 9,000 12,000 960 39,000 |  | นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ และคณะครูระดับชั้น ม.4 |
| รวม | 60,960 |  | 60,960 |  |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา จำนวน 5 คัน X 8,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 178 คน X 60 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันครู พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 12 คน X 80 บาท 4. ค่าของที่ระลึก | 54,360 |  | 42,500 10,680 960 220 |  | คณะครูระดับชั้น ม.5 |
| รวม | 54,360 |  | 54,360 |  |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รายการค่าใช้จ่าย | 58,400 |  |  |  | นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน |
| 1. ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา จำนวน 6 คัน X 7,000 บาท |  |  | 42,000 |  |  |
| 2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 190 คน X 60 บาท |  |  | 11,400 |  |  |
| 3. ค่าอาหารกลางวันครู พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 12 คน X 80 บาท |  |  | 960 |  |  |
| 4. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ จำนวน 202 คน X 20 บาท |  |  | 4,040 |  |  |
| รวม | 58,400 |  | 58,400 |  |  |
| รวม 6 กิจกรรม | 406,950 |  | 357,600 | 49,350 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ทำแบบประเมินกิจกรรม | แบบประเมินกิจกรรม |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนมีความรู้ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเอง | ร้อยละ 100 | ทำแบบประเมินกิจกรรม | แบบประเมินกิจกรรม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความรู้ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเอง นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

(นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ )				(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

ผู้เสนอโครงการ					หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปนัดดา ปานบุตร)				(นายสรายุทธ เกษรพรหม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ				ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ					  ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (605)

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณ 			406,950	บาท

ค่าตอบแทน		= 	     -        	บาท

ค่าใช้สอย		= 	357,600	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	 49,350	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   -	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   - 		บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

______________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษา ณ รดาออร์แกนิคฟาร์ม โฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา | 7 คัน | 5,000 | 35,000 |
| 2 | ค่าอาหารและน้ำดื่มนักเรียน 1 มื้อ | 260 คน | 60 | 15,600 |
| 3 | ค่าอาหารและน้ำดื่มครู 1 มื้อ | 14 คน | 80 | 1,120* |
| 4 | ค่ากิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ | 260 คน | 100 | 26,000 |
| 5 | ค่าเข้าชมนิทรรศการสำหรับคณะครู | 14 คน | 50 | 700 |
| 6 | ค่าจัดทำป้ายไวนิลทัศนศึกษาระดับชั้นม.1 ขนาด 1.5*3 เมตร | 1 ป้าย | 700 | 700 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 79,120 |

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่ารถนำนักเรียนทัศนศึกษา | 7 | 1,800 | 12,600 |
| 2 | ค่าอาหารและน้ำนักเรียน | 268 | 60 | 16,080 |
| 3 | ค่าอาหารและน้ำครู | 16 | 80 | 1,280* |
| 4 | ค่าเช่าจักรยาน | 284 | 50 | 14,200 |
| 5 | ค่าวัสดุฝึกประจำฐาน | 12 | 3,000 | 36,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 80,160 |

กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.อุตรดิตถ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา | 6 คัน | 7,๕00 | 4๕,000 |
| 2. | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๑ มื้อ | ๒๕๓ คน | 60 | 1๕,๑๘0 |
| 3. | ค่าอาหารกลางวันครู ๑ มื้อ | 1๔ คน | 80 | ๑,๑๒๐* |
| 4. | ค่าวัสดุที่ใช้ในการทำกิจกรรม | ๒๕๓ คน | ๕0 | ๑๒,๖๕๐ |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | ๗๓,๙๕0 |

กิจกรรมที่ 4  ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยชุมชน โรงนาบ้านไร่

| ที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษาจากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ถึงศูนย์วิจัยชุมชน โรงนาบ้านไร่ | 6 | 1500 | 9000 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ | 200 | 60 | 12000 |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันครู พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ | 12 | 80 | 960* |
| 4 | ค่าเข้าทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ | 3 | 13000 | 39000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 60,960 |

กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

| ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่ารถทัศนศึกษา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | 5 คัน | 8,500 | 42,500 |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน | 178 คน | 60 | 10,680 |
| 3 | ค่าของที่ระลึก | 1 ชุด | 220 | 220 |
| 3 | ค่าอาหารครู | 12 | 80 | 960* |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 54,360 |

กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา | 6 คัน | 7,000 | 42,000 |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ | 190 คน | 60 | 11,400 |
| 3 | ค่าอาหารครู | 12 คน | 80 | 960* |
| 4 | ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ | 202 คน | 20 | 4,040 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 58,400 |

* ค่าอาหารและน้ำดื่มครูใช้งบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้