j

โครงการ ปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (606.2)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 3  ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

3.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 5.เสริมสร้างอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนทุกคน

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

ผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นางสุรินทร์พร  มีหินกอง

งบประมาณทั้งสิ้น      		3,041 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (606.2)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

จากการที่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนองพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี เกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยพยายามคิดหาแนวทางที่จะปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งรวบรวมพันธ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิมมีห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ พันธ์พืชที่รวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้นอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้ ทำให้เกิดความรักที่จะศึกษาและมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์  (จุดมุ่งหมาย อะไร หรือเพื่ออะไร)

1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2. เพื่อรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน

3.  เพื่อนักเรียนเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก

ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output) โดย:  (นำวัตถุประสงค์ มาเขียนล้อตามข้อ ตัดคำว่าเพื่อออก โดย บอกเป็น จำนวน /เป็นร้อยละ)

- เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ และบูรราการชีววิทยา จำนวน 300 คน

ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2. เพื่อรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น  สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 100 %

3.  เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก

ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 100%

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) : (บอกความรู้ ทักษะ บอกความสามารถ บอกประสิทธิภาพ)

1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาพฤกษศาสตร์ และบูรราการชีววิทยา ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่าง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียน

ร่มรื่น  สวยงามและนักเรียนทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  ในโรงเรียน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

3.  เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก

ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS บูรณาการสวนพฤกษาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแผนบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.จัดตั้งชุมนุมพฤกษศาสตร์ นักเรียน จำนวน 40 คน | ✓ ✓ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 สำรวจ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 1.ประชุมวางแผนการ ทำงานและกำหนดพื้นที่ศึกษา 2.สำรวจ พรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา สืบค้นชื่อและศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ทำทะเบียนพรรณไม้ 3.ทำและ ติดป้ายรหัสประจำต้นเก็บและทำตัวอย่างพรรณไม้ 4.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 5.ทำป้ายข้อมูลชั่วคราว ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการทำป้ายข้อมูลที่สมบูรณ์ |  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2567 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.67 | ก.ค.-ก.ย.67 | ต.ค.-ธ.ค.67 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 1. ประชุมวางแผนการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพพื้นที่สุนทรียภาพของพรรณไม้ 2.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวบรวมชื่อพรรณไม้ท้องถิ่นกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก 3. จัดหาพันธุ์ไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ใช้ดูแลรักษา 4.ปลูกต้นไม้ในที่กำหนดไว้ | ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 1. ประชุมวางแผนการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบ 2.เรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อยโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.เก็บตัวอย่าง จัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้อัดแห้ง พันธุ์ไม้ดองโดยชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4.รวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกันและต่างชนิด | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.การเขียนรายงานกำหนดรูปแบบตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3.การบันทึกข้อมูลพรรณไม้แต่ละชนิดลงคอมพิวเตอร์ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ 1.ประชุมวางแผนการรายงานผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ 2.ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 3.เผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดเก็บรายงานการศึกษา พืชอัดแห้ง ไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  3,041  บาท (หักค่าซ่อมในกิจกรรมของโครงการเดิม ปี 2566 ออก)

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | - |  |  |  | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| กิจกรรมที่ 2 สำรวจ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 602 |  |  | 602 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,034 |  |  | 1,034 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| กิจกรรมที่ 4 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,034 |  |  | 1,034 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | - |  |  |  | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 371 |  |  | 371 | นางสุรินทร์พร มีหินกอง |
| รวม | 3,041 |  |  | 3,041 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) - เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้วิชา IS บูรณาการสวนพฤกษาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จวนวน 40 คน บูรณาการกับวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 80 คน จัดตั้งชุมนุมพฤกษศาสตร์ นักเรียน จำนวน 40 คน 2. เพื่อรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น สวยงามและมีแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 3. เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 85 | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิชา ISในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุมนุมพฤกษศาสตร์ ให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียนและวิธีการศึกษาตามแบบอย่างของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. เพื่อรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี่ยังมีผลให้บริเวณโรงเรียนร่มรื่น สวยงามและนักเรียนทุกคนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นในโรงเรียน 3. เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึก ในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียนโรงเรียนให้เป็นไปตาม | ร้อยละ 85 | ตรวจสอบ สังเกต | แบบประเมิน แบบสังเกต |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เอาเป้าหมายเชิงคุณภาพ มาเรียบเรียงต่อกันเป็น ย่อหน้าเดียวกัน)

นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เห็นความงดงาม ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบรรยากาศสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนทำให้มีจิตสำนึกในการรัก ดูแลและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียนครูผู้สอน

พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

และยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชา IS  บูรณาการสวนพฤกษาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บูรณาการกับวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    นักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ ให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์  เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณไม้

(นางวรวรรณ   พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางวรวรรณ   พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสุรินทร์พร  มีหินกอง)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวปนัดดา   ปานบุตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปนัดดา   ปานบุตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (606.2)

ปีการศึกษา  2567

งบประมาณที่ได้รับ   จำนวน   3,041  บาท

งบประมาณ 			3,041	บาท

ค่าตอบแทน		= 	   -                บาท

ค่าใช้สอย		= 	   -       	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	   3,041	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	   -	    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	   - 		บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

กิจกรรมที่ 1  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 2  สำรวจ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | พลาสติกเคลือบรูป A4 | 1 กล่อง | 450 | 450 |
| 2 | ลวดเส้นเล็ก | 1 กิโลกรัม | 80 | 80 |
| 3 | ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว | 6 แท่ง | 12 | 72 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 602 |

กิจกรรมที่ 3  การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปก A4 | 1 ริม | 109 | 109 |
| 2 | กระดาษ A4 | 5 ริม | 95 | 475 |
| 3 | สีเทียน | 10 กล่อง | 45 | 450 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,034 |

กิจกรรมที่ 4   การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปก A4 | 1 ริม | 109 | 109 |
| 2 | กระดาษ A4 | 5 ริม | 95 | 475 |
| 3 | สีเทียน | 10 กล่อง | 45 | 450 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,034 |

กิจกรรมที่ 5 การรายงานผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 6 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษปอนแผ่นใหญ่ | 20 แผ่น | 17 | 340 |
| 2 | ด้ายเย็บผ้าสีขาวเส้นใหญ่ | 1 ม้วน | 31 | 31 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 371 |