โครงการ ปีการศึกษา 256๘    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบาย สพฐ 			ข้อ 5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4  จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

นโยบายรัฐบาล			1 จัดสวัสดิการด้านการศึกษา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว  การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพการและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 1.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขั้นไป

ข้อ 2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21

ข้อ 3  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญา  โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นายฉลวย ลิ้นจี่ , นางสาวนฤมล สุดเงิน , นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา

งบประมาณทั้งสิ้น      		101,111  บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อมุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์

ข้อ 1 เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน

ข้อ 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม

ข้อ 3 เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้มีการพัฒนาคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 100

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  คิดเป็นร้อยละ 100

3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 100

4. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. . นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 256๘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.6๘ | ก.ค.-ก.ย.6๘ | ต.ค.-ธ.ค.6๘ | ม.ค.-มี.ค.6๙ |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1.แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ 3.ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ 4.ประเมินผลการประชุมชี้แจงและการแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฐมนิเทศ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |  |  | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนว 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมแนะแนว 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ |  |  | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการอบรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรม 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมการอบรม 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอบรม 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมการอบรม |  |  | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 บริการติดตามผล 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดบริการติดตามผลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดบริการติดตามผล 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการติดตามผล 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการติดตามผล 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมบริการติดตามผล | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 จัดหาวัสดุสำนักงาน 1.วางแผน ปรึกษาหารือความต้องการในการใช้วัสดุสำนักงานของคณะครูในสาระการเรียนรู้ 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงาน 3.ประเมินความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้วัสดุสำนักงาน 4.ขั้นสรุป/รายงาน/นำผลการประเมินความ พึงพอใจครูจากกิจกรรมจัดหาวัสดุสำนักงานไปวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป | ✓ ✓ | ✓ ✓ |  |  |

5. งบประมาณ  จำนวน  101,111  บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มครู 85 คน x 40 บาท x 1 มื้อ 2. ค่าอาหารว่างครู 85 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 280 คน x 40 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าอาหารว่างนักเรียน 280 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 5. ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 34,970 |  | 3,400 3,400 12,000 12,000 | 4,170 | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
| กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารว่างที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 2. ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 3,372 |  | 1,872 | 1,500 | นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา |
| กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายการค่าใช้จ่าย 1.ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มครูผู้ควบคุม 50 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 2. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มนักเรียนร่วมกิจกรรม 480 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าเหมารถ รับ-ส่ง 5. ค่าพาหนะ 6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 24,100 |  | 1,000 9,600 8,400 2,100 | 3,000 | นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา |
| กิจกรรมที่ 4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าเครื่องพิธีการ 2. ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 175 คน x 165 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 4. ค่าจ้างทำบายศรี | 35,875 |  | 1,000 28,875 5,000 1,000 |  | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
| กิจกรรมที่ 5 บริการติดตามผล รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,000 |  | 1,000 |  | นายฉลวย ลิ้นจี่ |
| กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,794 |  |  | 1,794 | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
|  | 101,111 |  | 90,647 | 10,464 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้มีการพัฒนาคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม คิดเป็นร้อยละ 100 3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100 | ร้อยละ 80 | สำรวจ | แบบสำรวจรายการ |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. . นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 80 | สอบถาม | -แบบสอบถาม -รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เอาเป้าหมายเชิงคุณภาพ มาเรียบเรียงต่อกันเป็น ย่อหน้าเดียวกัน)

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนครูผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสางนิฐาพรรณ  ช่างนาวา )

ผู้เสนอโครงงาน

( นางสาวปนัดดา  ปานบุตร )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

ปีการศึกษา  256๘

งบประมาณ 			108,611  	         บาท

ค่าตอบแทน		= 	   -               บาท

ค่าใช้สอย		= 	90,647	บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	10,464	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=      	  4,500    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	  3,000	บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -                บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สีม่วงคือขอใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไวนิลงานปฐมนิเทศ | 1 แผ่น | 1,500 | 1,500 |
| 2 | เชือกขาว 36 เส้น A | 25 ม้วน | 20 | 500 |
| 3 | กระดาษปก A4 อย่างดี (สีขาว)180 แผ่น | 5 แพ็ค | 95 | 475 |
| 4 | ปากกาสีน้ำตาม้า H-110 | 2 กล่อง | 85 | 170 |
| 5 | กระดาษ A 4 70 แกรม | 5 รีม | 105 | 525 |
| 6 | ค่าอุปกรณ์ทำฐาน | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 7 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มครู (คณะทำงาน) | 85 คน | 40 | 3,400 |
| 8 | ค่าอาหารว่างครู (คณะทำงาน) | 85 คน | 40 | 3,400 |
| 9 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน | 300 คน | 40 | 12,000 |
| 10 | ค่าอาหารว่างนักเรียน | 300 คน | 40 | 12,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 34,970 |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขนมปังกรอบสอดไส้ครีมเนยถั่ว | 7 กล่อง | 90 | 630 |
| 2 | น้ำผมไม้กล่อง | 3 ลัง | 319 | 957 |
| 3 | น้ำแก้ว | 3 ลัง | 95 | 285 |
| 4 | ไวนิลที่ใช้ดำเนินกิจกรรม | 1 แผ่น | 1,500 | 1,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,372 |

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน | 480 คน | 20 | 9,600 |
| 2 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มครู | 50 คน | 20 | 1,000 |
| 3 | ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน | 7 คัน | 1,200 | 8,400 |
| 4 | ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน | 7 คัน | 300 | 2,100 |
| 5 | ค่าอุปกรณ์แต่งฐานและของขวัญออกแนะแนวนักเรียนประถม | 1 ชุด | 3,000 | 3,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 24,100 |

กิจกรรมที่ 4  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 (งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเครื่องพิธีการ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน | 175 คน | 165 | 28,875 |
| 3 | ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม | 1 ชุด | 5,000 | 5,000 |
| 4 | ค่าจ้างทำบายศรี | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 35,875 |

กิจกรรมที่ 5  บริการติดตามผล

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไวนิลผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | 2 แผ่น | 500 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,000 |

กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 70 แกรม | 10 รีม | 105 | 1,050 |
| 2 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 2 ด้าม | 58 | 116 |
| 3 | ลวดเย็บ เบอร์ 3 MAX | 2 กล่อง | 25 | 50 |
| 4 | ถ่าน 1.5 V AAA อัลคาไลน์ (2ก้อน) | 1 แพ็ค | 49 | 49 |
| 5 | กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว (10หลา) | 2 ม้วน | 35 | 70 |
| 6 | ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว | 2 แท่ง | 12 | 24 |
| 7 | ซองน้ำตาล ไม่ขยายข้าง มีครุฑ | 2 ห่อ | 120 | 240 |
| 8 | สันรูดพลาสติก A4 3มิล | 2 แพ็ค | 30 | 60 |
| 9 | สันรูดพลาสติก A4 10มิล | 1 แพ็ค | 70 | 70 |
| 10 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 1 ขวด | 65 | 65 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,794 |

กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องปริ้นท์ CANON PIXMA | 1 ชุด | 4,500 | 4,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 4,500 |

กิจกรรมที่ 7 ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ซ่อมปริ้นเตอร์ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ซ่อมแอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |