โครงการ การศึกษา 2568    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (603.4)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 พัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)   ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นโยบาย สพฐ.			ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยี

(3.4) พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ด้วยการ					เรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

(7.2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 						ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้าน						นาฏศิลป์ ด้านกีฬา และด้านอื่นๆ ด้วยวิธีการหลากหลายตามความถนัดและ						ความสนใจของผู้เรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

(1.4) จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ						ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

นโยบายรัฐบาล			ข้อ 1 จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษา ฯลฯ
					ข้อ 4 ส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
					(1.4)จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อ						ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

นโยบาย สพม.สุโขทัย	          ด้านประสิทธิภาพ

### กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 2   การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้

### กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 6. จำนวนของผู้เรียนที่เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริม				ศักยภาพที่เหมาะสม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ

นายธรรมปพน บัวเขียว

งบประมาณทั้งสิ้น      		12,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30  กันยายน  2568)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -   31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (603.4)

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีเป้าหมายจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดนตรีสากลและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งที่สร้างทักษะ สติปัญญา การเคลื่อนไหว ผู้เรียนต้องใช้สมรรถภาพทางความรู้และมีทักษะอันทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกมีสมาธิ มีไหวพริบ รู้จังหวะ เป็นเครื่องผ่อนคลายทางอารมณ์ และสร้างภาวะเป็นผู้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา อีกทั้งยัง เป็นการเปิดโอกาศให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ได้แสดงผลงานทางดนตรี เพื่อตอบสนองความสามารถพิเศษของนักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน พัฒนาทักษะด้านดนตรี มีการฝึกซ้อมดนตรี และบรรเลงอย่างสม่ำเสมอ เล่นดนตรีด้วยความเพลิดเพลิน มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต เป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ การทำงานในระบบกลุ่ม การให้การช่วยเหลือผู้อื่นอาทิเช่น นำวงดนตรีไปช่วยเหลือบริการวิชาการด้านดนตรีแก่สังคม หรือส่วนราชการต่างๆ ที่ร้องขอตามโอกาสต่างๆ ต่อไป

ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลอย่างต่อเนื่อง และจัดทำวงดนตรีประกอบไปด้วยวงดนตรี 3 ประเภทได้แก่ วง Marching band. วงดนตรีสตริง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในด้านการเรียนการสอนดนตรีสากลในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น ได้พบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ ด้านการเรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาที่เน้นด้านการฝึกปฏิบัติและต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ดียิ่งๆขึ้นไป จึงควรเพิ่มเวลาจัดการเรียนการสอนโดยจัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากล

ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชาดนตรีและกิจกรรมชุมนุมดนตรีสากลของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและมีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสากลขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้ด้านดนตรีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีสากลทั้งเดี่ยวและรวมวงได้                                                                                                     	2.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active Learning)

3.  เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอผลงานทางดนตรีสากลได้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output) โดย:

1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับ

ครูและวิทยากร

2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง

การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต

4. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน  มีทักษะการเป็น

ผู้นำ การกล้าแสดงออก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) โดย:

- นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครู

และวิทยากร

2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2. จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 3. นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 4. รายงานผลการดำเนินการ | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ ✔ |

5. งบประมาณ   จำนวน 12,000 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มชุมนุมดนตรีสากล รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ |  | 5,400 | 5,940 | 280 | น.ส.กฤษณ์พร อุตมะ นายธรรมรัตน์ เขาเหิน |

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) โดย: 1. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูและวิทยากร 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต 3. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2568 -รายงานผล การดำเนินงาน |

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1.นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมค่ายกับครูและวิทยากร 2. นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี จำนวน 30 คน มีทักษะการฟัง การเล่นดนตรี เขียนโน้ตและการอ่านโน้ต | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2568 -รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ มีวัสดุการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชุมนุมดนตรีสากล มีผลงานการแสดงด้านดนตรีต่อหน่วยงานอื่นๆ รวมไปถึงการประกวดวงดนตรีและบริการต่อชุมชนได้

(นายธรรมรัตน์ เขาเหิน)			(นางวรวรรณ พิมพ์แสง)

ผู้เสนอโครงงาน 			  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปนัดดา ปานบุตร)		         (นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ		 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ 		                        ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี (603.4)

ปีการศึกษา  2568

รวมงบประมาณที่ได้รับ  11,620 บาท

ค่าตอบแทน   	= 5,400 	บาท

ค่าใช้สอย	= 5,940   	บาท

จัดซื้อวัสดุ     	= 280 		บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 3 มื้อ | 30 คน | 40 | 3,600 |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 3 มื้อ | 30 คน | 10 | 900 |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันครู3 มื้อ | 5 คน | 60 | 900 |
| 4 | ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 3 มื้อ | 3 คน | 60 | 540 |
| 5 | ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน | 3 คน | 600 | 5,400 |
| 6 | ค่ากระดาษ A4 บันทึกโน้ต | 2 ริม | 140 | 280 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 11,620 |