โครงการ ปีการศึกษา 2567    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (604.4)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 5   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

​				2.1 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

นโยบายรัฐบาล    		5. พัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 1 การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

### กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์			ข้อที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ข้อ 12 ร้อยละของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปปฏิบัติ
ที่บ้านและชุมชน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้รับผิดชอบ  			นายชัชวาลย์  กันเพชร

งบประมาณทั้งสิ้น      		24,894 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2567  -  30  กันยายน  2567)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2567  -   31  มีนาคม   2568)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (604.4)

1. หลักการและเหตุผล

ราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด4 แนวทางการจัดการศึกษา  มาตรา22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตร24 การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ ขณะเดียวกันจากรายงานประเมินคุณภาพนอกรอบ3ของ สมศ. ได้เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ ครูบางส่วนยังไม่เด่นชัดในการจัดการเรียนรู้ ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียน การสอนให้หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมากที่สุด(School-Based Management) และจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 เห็นควรให้จัดทำโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป เนื่องจากทำให้นักเรียนได้มีศูนย์การเรียนรู้ ในการสืบข้อมูล  และพัฒนาครู นักเรียน และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุความสัมพันธ์ และความเป็นเหตุผลของเรื่องราวต่างๆได้ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลและสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และนำไปสู่การนำคามรู้ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ และมี เป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของนักเรียน

3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ทักษะทางการฟัง

พูด อ่าน เขียน และการคิด วิเคราะห์สูงขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 90

2. นักเรียนมีทักษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือ การมีส่วนร่วม การทำงานกลุ่มสูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 90

3.นักเรียนมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กตัญญูต่อบุพการี  และผู้มีพระคุณรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ สูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 90

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 	1.นักเรียนได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน

2.นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงได้อย่างหลากหลายตรงตามความสามารถความถนัดและความ

สนใจของตนเอง

4.นักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามศักยภาพของผู้เรียน

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.68 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมี เดียและอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ - วิเคราะห์หลักสูตร - สำรวจสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน - คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ - คณะครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสื่ออินเทอร์เน็ต - ถ่ายเอกสารเสริมบทเรียน 3 นำไปใช้ในการการพัฒนาการเรียนการสอน - จัดนิทรรศการ -จัดทำสื่อการเรียนการสอ -การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 4 ประเมินผลการเรียนการสอน 5 สรุปรายงานผลให้ฝ่ายวิชาการ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 คลินิกสังคมศึกษา 1เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2 ประชุมวางแผนการจัดหาหนังสือแบบฝึกเสริมความรู้ความถนัดของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 3 ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4 นำไปใช้ในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา -ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบฝึกใหม่ๆนอกเหนือในบทเรียน - เสริมความรู้นักเรียน ม 6 เพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อ - เสริมความรู้นักเรียนเพื่อแข่งขันความเป็นเลิศ - ครูสอนเสริมเด็กนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะเรื่อง - นักเรียนศึกษา ซีดีรอมเสริมบทเรียน 3.1 ประเมินความพอใจในการใช้ของผู้เรียน 3.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.1 จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ให้ฝ่ายบริหาร 4.2 นำผลการประเมินการเรียนส่งให้กลุ่มสาระสังคมศึกษาไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป - ติดตามประเมินผล |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและความรู้ความถนัดของนักเรียนวิชาสังคมศึกษา ในรายวิชากฎหมาย การเมือง และ เศรษฐกิจ 3. ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. เตรียมความพร้อมในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา - คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถแต่ละด้าน - เสริมสร้างความรู้สู่ความเป็นเลิศเชิญวิทยากรพิเศษ - นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทางกฎหมาย - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและติดตามข่าวสารการแข่งขันแต่ละรายการ 5. ประเมินความพอใจในการใช้ของผู้เรียน 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7. จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ให้ฝ่ายบริหาร 8. นำผลการประเมินการเรียนส่งให้กลุ่มสาระสังคมศึกษาไปวางแผนการพัฒนาปีการศึกษาต่อไป |  |  |  |  |

5. งบประมาณ   จำนวน 24,894 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 งานแผนงาน รายการค่าใช้จ่าย 1. A4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max 27 x 105 = 2,835 บาท 2. กรรไกร คนป่า 9 นิ้ว 9 x 110 = 990 3. สติกเกอร์ PVC ใสหลัง 10 x 17 = 170 บาท 4.แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) 9 x 85 =765 5.ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX 18 x 12 =216 6. ลวดเสียบ No.00 18 x 12=216 7.ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต 20 x 20= 400 8.เทปกาว 2 หน้า 3 M 35 ซม. 9 x 24 = 216 9.เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว 9 x 22 = 198 10. สก็อตเทปใส 0.75 นิ้ว หลุยส์,ยูนิ ม้วนใหญ่ 9 x 31 = 279 11.น้ำยาลบคำผิด ตราช้าง 2 x 20 =40 12. ไส้แฟ้ม ตราช้าง A4 หนา 0.05 มม. 11 รู A4 สีขาว 2 x 25 =50 13. ลูกโลก ภาษาไทย 12 นิ้ว (มีไฟ) 14. แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี) 18 x 5=72 15. ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว 9 x 12=108 16. น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งเล็ก 9 x 55= 495 17.กาวสติก UHU 8 กรัม 9 x 49= 441 18. คัตเตอร์เล็กเหล็กตร้าม้า (แถมใบ) 9 x 35 = 315 19. กล่องใส่กระดาษ 2 ช่อง 4 x 169 = 676 20. ตระกร้าเอกสาร 2 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) 4 x 135 = 540 21. เหล็กตั้งโชว์หนังสือ ใหญ่ 6 x 55 = 330 22. เชือกขาวแดงม้วนใหญ่ 3 x 85 = 255 23. กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) 30 x 7 = 210 24. กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 30 x 7 = 210 25. กระดาษโปสเตอร์แข็ง (A ) 20 x 8 = 160 26. ปลั๊กไฟ 10 เมตร 1 สวิตซ์ 5 ช่อง // ปลั๊กพ่วง VOX P-150 2 x 510 = 1020 | 12,894 |  |  | 2,835 990 170 765 216 216 400 216 198 279 40 50 1,900 72 108 495 441 315 676 540 330 255 210 210 160 1020 | นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 2 คลินิกสังคมศึกษา 1. แผนที่ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 2,000 |  |  | 2,000 | นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 3 สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา 1.เข้าศึกษาสถานที่แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสุโขทัย 2. จัดทำสื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ 3. ค่าวัสดุในการจัดตกแต่งห้องเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ | 4,000 |  |  | 4,000 | นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 4 เปิดบ้านสังคมสร้างสรรค์จินตนาการ 1.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเปิดบ้านสังคมสร้างสรรค์จินตนาการ | 3,000 |  |  | 3,000 | นายชัชวาลย์ กันเพชร |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1.นักเรียนมีทักษะทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ทักษะทางการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด วิเคราะห์สูงขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 90 2.นักเรียนมีทักษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือ การมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 3.นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 คิดเป็นร้อยละ 90 4.นักเรียนมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ สูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 90 | ร้อยละ 90 | 1.การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของนักเรียน 2.การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของครู 3.ตรวจสอบระดับผลการ เรียนจากแบบบันทึกผลการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.ตรวจสอบบันทึกการใช้ห้อง ศูนย์สังคม 5.ประเมินสมรรถนะสำคัญ โดยนักเรียนและครูผู้สอน 6.สอบถามนักเรียนในการใช้ บริการห้องเรียนอาเซียน และ ห้องศูนย์สังคมศึกษา | -1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 3.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์สังคม 5.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ โดยนักเรียนและครูผู้สอน 6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยนักเรียนและครูผู้สอน 7.แบบสอบถามการใช้ห้องเรียนห้องศูนย์สังคมศึกษา |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1.นักเรียนได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน 2.นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 3.นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงได้อย่างหลากหลายตรงตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเอง 4.นักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามศักยภาพของผู้เรียน | ร้อยละ 90 | 1.การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของนักเรียน 2.การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของครู 3.ตรวจสอบระดับผลการ เรียนจากแบบบันทึกผลการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.ตรวจสอบบันทึกการใช้ห้อง ศูนย์สังคม 5.ประเมินสมรรถนะสำคัญ โดยนักเรียนและครูผู้สอน 6.สอบถามนักเรียนในการใช้ บริการห้องเรียนอาเซียน และ ห้องศูนย์สังคมศึกษา | 1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 3.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์สังคม 5.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ โดยนักเรียนและครูผู้สอน 6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยนักเรียนและครูผู้สอน 7.แบบสอบถามการใช้ห้องเรียนห้องศูนย์สังคมศึกษา |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้เข้าร่วมและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและนักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างหลากหลายตรงตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองนักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามศักยภาพของผู้เรียน

(นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัชวาลย์  กันเพชร)

ผู้เสนอโครงการ

(นายชัชวาลย์  กันเพชร)

ผู้เสนอโครงการ

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 604.4

ปีการศึกษา  2568

งบประมาณ 		   24,894 บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 21,894 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 	=     -     บาท

งบซ่อมบำรุง   	= 3,000   บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อมัลติมีเดียและอุปกรณ์การเรียนการสอน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max | 18 แพ็ค | 105 | 1,890 |
| 2 | กรรไกร คนป่า 9 นิ้ว 9 x 110 = 990 | 9 อัน | 110 | 990 |
| 3 | สติกเกอร์ PVC ใสหลัง | 10 แผ่น | 17 | 170 |
| 4 | แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) | 9 แฟ้ม | 85 | 765 |
| 5 | ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX | 18 กล่อง | 12 | 216 |
| 6 | ลวดเสียบ No.00 | 18 กล่อง | 12 | 216 |
| 7 | ปากกาไวท์บอร์ด ไพล๊อต | 20 ด้าม | 20 | 400 |
| 8 | เทปกาว 2 หน้า 3 M 35 ซม. | 9 ม้วน | 24 | 216 |
| 9 | เทปกาว 2 หน้า อย่างบาง 0.5 นิ้ว | 9 ม้วน | 22 | 198 |
| 10 | สก็อตเทปใส 0.75 นิ้ว หลุยส์,ยูนิ ม้วนใหญ่ | 9 ม้วน | 31 | 279 |
| 11 | น้ำยาลบคำผิด ตราช้าง | 2 ม้วน | 20 | 40 |
| 12 | ไส้แฟ้ม ตราช้าง A4 หนา 0.05 มม. 11 รู A4 สีขาว | 2 ชุด | 25 | 50 |
| 13 | ลูกโลก ภาษาไทย 12 นิ้ว (มีไฟ) | 1 ชุด | 1,900 | 1,900 |
| 14 | แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี) | 18 ชิ้น | 5 | 72 |
| 15 | ปากกาเคมี ตราม้า 2 หัว | 9 ด้าม | 12 | 108 |
| 16 | น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์แท่งเล็ก | 9 อัน | 55 | 495 |
| 17 | กาวสติก UHU 8 กรัม | 9 อัน | 49 | 441 |
| 18 | คัตเตอร์เล็กเหล็กตร้าม้า (แถมใบ) | 9 อัน | 35 | 315 |
| 19 | กล่องใส่กระดาษ 2 ช่อง | 4 อัน | 169 | 676 |
| 20 | ตระกร้าเอกสาร 2 ชั้น ลวดเคลือบ (ดี) | 4 อัน | 135 | 540 |
| 21 | เหล็กตั้งโชว์หนังสือ ใหญ่ | 6 คู่ | 55 | 330 |
| 22 | เชือกขาวแดงม้วนใหญ่ | 3 ม้วน | 85 | 255 |
| 23 | กระดาษชาร์ทสี (แผ่นใหญ่) | 30 แผ่น | 7 | 210 |
| 24 | กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า | 30 แผ่น | 7 | 210 |
| 25 | กระดาษโปสเตอร์แข็ง (A ) | 20 แผ่น | 8 | 160 |
| 26 | ปลั๊กไฟ 10 เมตร 1 สวิตซ์ 5 ช่อง // ปลั๊กพ่วง VOX P-150 | 2 อัน | 510 | 1020 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 12,894 |

กิจกรรมที่ 2  คลินิกสังคมศึกษา

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.แผนที่ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ- ใต้ 2.แผนที่ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย 3.แผนที่ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป 4.แผนที่ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา 5.แผนที่ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา | 1 | 2,000 | 2,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |

กิจกรรมที่ 3  สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย  การเมือง  เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.เข้าศึกษาสถานที่แหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดสุโขทัย | 1 | 4,000 | 4,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4,000 |

กิจกรรมที่ 4  เปิดบ้านสังคมสร้างสรรค์จินตนาการ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเปิดบ้านสังคมสร้างสรรค์จินตนาการ | 1 | 3,000 | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |

งบซ่อมบำรุง

โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัส 604.4

ฝ่าย วิชาการ

ปีการศึกษา  2568

กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานแผนงาน/ซ่อมบำรุง   * นำไปไว้ในโครงการ ซ่อมบำรุง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |
| 3 | ซ่อมบำรุงแอร์ | 1 ตัว | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |