โครงการ ปีการศึกษา 2568     โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (402)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)	ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายสพฐ			ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริม

ให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

นโยบายรัฐบาล			1. จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์		ข้อ 1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาบริหารจัดการและการให้บริการการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อ 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมมีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์กร/   หน่วยงาน/บุคคลภายนอกในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา

ข้อ 9 ร้อยละความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ต่อกระบวนงานทั้งหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ			นางกัณฐ์ลดา   แสงศิลป์  นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ	นายพงศกร     ยืนยง

งบประมาณทั้งสิ้น      		73,398 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30  กันยายน  2568)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -   31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (402)

1.  หลักการและเหตุผล

ประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกันการประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งสำหรับทุก ๆ โรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชน ผู้ปกครอง ดังนั้นโรงเรียนจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดรายการเสียงตามสาย จดหมายข่าว วารสารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ด้าน คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความสำคัญในการเป็นสื่อประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน จากหลักการดังกล่าวเห็นสมควรให้มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นการสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนสาธารณะชน ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียน

ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ทราบอย่างกว้างขวางต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการข่าวสารแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ  ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ 100%

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน  100%

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ

2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 เสียงตามสาย 1. จัดหาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นักเรียนและแบ่งเวลากันทำงาน 2.ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาช่วงพักกลางวัน | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู 1.ถ่ายรูปคณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทำทำเนียบ 2.จัดทำทำเนียบครู | ✓ | ✓ |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำ OBEC LINE 1. ถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละวัน 2. นำรูปมาเลือกจัดทำเป็น OBEC LINE 3.จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน 1.รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อโรงเรียน 2.จัดเนื้อหาให้เป็นระบบ ส่งให้โรงพิมพ์ พิมพ์จำนวน 500 ฉบับ 3.นำแผ่นพับแจก นักเรียนและบุคคลภายนอก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำส.ค.ส.โรงเรียน 1.ออกแบบ ส.ค.ส. 2.จัดจ้างพิมพ์ ที่โรงพิมพ์จำนวน 100 แผ่น 3.จัดส่ง ส.ค.ส. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 จัดทำวารสารโรงเรียน 1.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2568 2.จัดพิมพ์ข้อมูลส่งโรงพิมพ์ 3.ส่งวารสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 7 ถ่ายรูปและจัดบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 2. นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนลงในหนังสือพิมพ์ 1.เลือกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและส่งภาพประกอบเรื่องราวไปให้หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ลงเดือนละ 1 ครั้ง | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ 1.รับไปรษณียภัณฑ์ จากห้องธุรการ 2.แจ้งให้เจ้าของไปรษณีย์มารับหรือนำไปมอบให้ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |

5.  งบประมาณ จำนวน	73,398

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 เสียงตามสาย รายการค่าใช้จ่าย 1. จัดหาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นักเรียนและแบ่งเวลากันทำงาน 2.ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสายทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาช่วงพักกลางวัน | 6,000 |  |  | 6,000 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง |
| กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู รายการค่าใช้จ่าย 1.ถ่ายรูปคณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนเพื่อจัดทำทำเนียบ 2.จัดทำทำเนียบครู | 12,000 |  |  | 12,000 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำ OBEC LIN 1. ถ่ายรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละวัน 2. นำรูปมาเลือกจัดทำเป็น OBEC LINE 3.จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - |  |  | - | นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.รวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อโรงเรียน 2.จัดเนื้อหาให้เป็นระบบ ส่งให้โรงพิมพ์ พิมพ์จำนวน 500 ฉบับ 3.นำแผ่นพับแจก นักเรียนและบุคคลภายนอก | 3,000 |  |  | 3,000 | นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 5 จัดทำส.ค.ส.โรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.ออกแบบ ส.ค.ส. 2.จัดจ้างพิมพ์ ที่โรงพิมพ์จำนวน 100 แผ่น 3.จัดส่ง ส.ค.ส. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 400 |  |  | 400 | นายพงศกร ยืนยง |
| กิจกรรมที่ 6 จัดทำวารสารโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2567 2.จัดพิมพ์ข้อมูลส่งโรงพิมพ์ 3.ส่งวารสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 42,900 |  |  | 42,900 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 7 ถ่ายรูปและจัดบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 2. นำภาพกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดบอร์ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ | 10,598 |  |  | 10,598 | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 8 เผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนลงในหนังสือพิมพ์ รายการค่าใช้จ่าย 1.เลือกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและส่งภาพประกอบเรื่องราวไปให้หนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น ลงเดือนละ 1 ครั้ง | 9,000 |  |  | 9,000 | นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |
| กิจกรรมที่ 9 ให้บริการไปรษณียภัณฑ์ รายการค่าใช้จ่าย 1.รับไปรษณียภัณฑ์ จากห้องธุรการ 2.แจ้งให้เจ้าของไปรษณีย์มารับหรือนำไปมอบให้ | - |  |  | - | นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ นายพงศกร ยืนยง นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ ข่าวสารต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนได้ 100% 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน 100% | ร้อยละ 100 | - สังเกต - ตรวจสอบ - สอบถาม -แบบประเมินผล การดำเนินงาน | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - แบบประเมิน ความพึงพอใจการดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ 2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมออย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 100 | - สังเกต - ตรวจสอบ - สอบถาม -แบบประเมินผล การดำเนินงาน | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - แบบประเมิน ความพึงพอใจการดำเนินงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนจากงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนอยู่เสมอ

(นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายเชษฐา เพชรคง)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปนัดดา  ปานบุตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  402

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน	92,898 บาท

จัดซื้อวัสดุ		73,398 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์		10,500   บาท

งบซ่อมบำรุง		9,000   บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 2 จัดทำทำเนียบครู

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สติ๊กเกอร์ไวนิล ขนาด 120x241 cm | 2 แผ่น | 6,000 | 6,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 12,000 |

กิจกรรม ที่ 3    จัดทำ OBEC LINE

กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผ่นพับแนะนำโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผ่นพับ | 500 ฉบับ | 6 | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |

กิจกรรมที่ 5  จัดทำ ส.ค.ส.

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส.ค.ส. | 100 ฉบับ | 4 | 400 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 400 |

กิจกรรมที่ 6  จัดทำวารสารโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วารสารปีการศึกษา 2567 และปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 | 1,300 เล่ม | 33 | 42,900 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 42,900 |

กิจกรรมที่ 7  จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษเอ4 | 20 รีม | 105 | 2,100 |
| 2 | ยาลบคำผิด ตราช้าง | 3 แท่ง | 20 | 60 |
| 3 | หมึกปริ้นเตอร์ Brother | 2 ชุด | 1,360 | 2,720 |
| 4 | Sandisk เมมโมรี่การ์ด 64 GB Extreme Pro SD Card Speed 170MBs – 64 GB | 2 อัน | 609 | 1,218 |
| 5 | แบตสำรองกล้อง | 2 ก้อน |  | งบประมาณเหลือจ่าย |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 6,098 |

กิจกรรมที่ 8  เผยแพร่ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข่าวสารเดือนมิ.ย..68 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ข่าวสารเดือนก.ค.68 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ข่าวสารเดือนส.ค.68 | 1เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 4 | ข่าวสารเดือนธ.ค.68 | 1 เรื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่1 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| 6 | ข่าวสารประจำภาคเรียนที่2 | 1 เรื่อง | 2,500 | 2,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 9,000 |

กิจกรรมที่ 9  ให้บริการไปรษณียภัณฑ์

งบจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (รหัส 402)

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

กิจกรรมที่ 1  เสียงตามสาย/จัดซื้อครุภัณฑ์ *นำไปไว้ในโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย |  | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฮาร์ดดีส | 1 ตัว | 3,000 |  | 3,000 |
| 2 | ไมค์ตั้งโต๊ะ | 1 ตัว | 3,000 |  | 3,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 6,000 |  |

กิจกรรมที่ 7  จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย |  | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sony Battery grip | 1 ตัว | 2,500 |  | 2,500 |
| 2 | โดรน | 1 ตัว | 2,000 |  | 2,000 |
| 3 | กล้องถ่ายรูป | 1 ตัว |  |  | งบประมาณเหลือจ่ายปี2568 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4,500 |  |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 10,500 |  |

งบซ่อมบำรุง

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  (รหัส 402)

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

กิจกรรมที่ 1  เสียงตามสาย/งบซ่อมบำรุง *นำไปไว้ในโครงการ ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง | 1,000 | 2,000 |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ซ่อมเครื่องเสียง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 4 | ซ่อมกริ่ง | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ซ่อมแอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,000 |

กิจกรรมที่ 7  จัดทำบอร์ดกิจกรรมโรงเรียน/งบซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมกล้องถ่ายรูป | 3 เครื่อง | 1,000 | 3,000 |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 9,000 |