ฝ่าย 				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			TO BE NUMBER ONE (รหัส406)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท                           11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก)

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายสพฐ 			ข้อ 8  เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา

8.3  สร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไป

ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

2.8 ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข

นโยบายรัฐบาล			2. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

4.  ส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการ	ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย

จากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบและทุกประเภท

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน

งบประมาณทั้งสิ้น      		31,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30  กันยายน  2568)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -   31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : TO BE NUMBER ONE (รหัส406)

- หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู ้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาอยู่อย่างพอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม  ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุ๊ก เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกสำหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน เช่น การ

ประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่าง ๆ การเล่นดนตรี การอบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัวสัมพันธ์

การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์นำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง

ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ ข้อ 8  ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการTO BE NUMBER ONE นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โครงการTO BE NUMBER ONEจึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก  มีความมั่นคง และให้เกียรติผู้อื่น

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิก

ยาเสพติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด สอดคล้องกับกลยุทธิ ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1  - ม. 6  จำนวน 1,300 คน และบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จำนวน 80 คน ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด สอดคล้องกับกลยุทธิ ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คิดเป็น ร้อยละ 100

2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 1,300 คน และบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จำนวน 80 คน มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิกยาเสพ

ติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด สอดคล้องกับกลยุทธิ ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE - รับสมัครสมาชิกใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ประจำปีการศึกษา 2568 - จัดตั้งคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONEประจำปีการศึกษา 2568 3. จัดทำข้อมูลสมาชิกประจำปีการศึกษา 25678 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา - มีบริการ มุมความรู้ มุมความสุข ไว้บริการแก่สมาชิก To Be Number One เช่น 1. มุมความรู้ มีสื่อวีดีทัศน์เรื่องยาเสพติด ภัยสังคม ต่าง ๆ แผ่นซีดี ภาพยนตร์ แผ่นซีดีเพลง บริการในห้องและให้ยืมกลับไปที่บ้าน 2. มุมอินเตอร์เน็ตสำหรับค้นหาความรู้นอกห้องเรียน ช่วงเช้า กลางวัน เย็น 3. มุมดีเจวิทยุของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และเปิดเพลงตามคำขอ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด และข่าวสารความรู้ต่าง ๆ 2. การอ่านข่าวประจำวัน วิเคราะห์ข่าว หน้าเสาธง / ในห้องเรียน 3. จัดรายการเสียงตามสายโดยใช้วิทยุของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 4. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมสร้างสรรค์) เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ / เศรษฐกิจพอเพียง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน - จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน เพื่อให้บริการด้าน ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ช่วงเวลาพักกลางวัน - หลังเลิกเรียน หรือชั่วโมงกิจกรรม ดนตรี กีฬา และอื่น | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง - ส่งเสริมสมาชิกให้เข้ารับการอบรมและ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE - นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่ทาง TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  28,000 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 454 |  |  | 454 | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |
| กิจกรรมที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,647 |  |  | 1,647 | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |
| กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1,000 |  |  | 1,000 | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |
| กิจกรรมที่ 4 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย - วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 7,199 |  |  | 7,199 | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |
| กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 7,200 |  | 7,200 |  | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE 1. วัสดุวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 19,500 |  | 19,500 |  | นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม. 6 จำนวน 1,300 คน และบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จำนวน 80 คน ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด สอดคล้องกับกลยุทธิ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 1,300 คน และบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จำนวน 80 คน มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100 | ร้อยละ 80 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 -รายงานผล การดำเนินงาน -เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิกยาเสพติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด สอดคล้องกับกลยุทธิ ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 80 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 -รายงานผล การดำเนินงาน -เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตระหนักและให้ความสำคัญในการลด ละเลิกยาเสพ

ติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด

มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

(นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวปนัดดา เนตรบุตร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  TO BE NUMBER ONE (รหัส 406)

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

-----------------------------------------------------------

รวมงบประมาณที่ได้รับ  40,000 บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 31,000 บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 	= 6,000   บาท

งบซ่อมบำรุง   	= 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A4 80 แกรม (500 แผ่น) Double A | 2 แพ็ค | 120 | 240 |
| 2 | แฟ้มเสนอเซ็นต์ (อย่างดี) | 1 แฟ้ม | 169 | 169 |
| 3 | แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 | 9 แฟ้ม | 45 | 45 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 454 |

กิจกรรมที่ 2

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กรรไกรใหญ่ 9 นิ้ว KTV | 2 อัน | 72 | 144 |
| 2 | กระดาษปรุ๊ฟ | 1 แผ่น | 3 | 3 |
| 3 | ไวนิล | 1 แผ่น | 1,500 | 1,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,647 |

กิจกรรมที่ 3

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม | 1 | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,000 |

กิจกรรมที่ 4

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สีไม้ยาว 36 สี สองหัว คลอรีน | 1 กล่อง | 199 | 199 |
| 2 | ลำโพงบลูทูธ | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 3 | ค่าวัสดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม | 1 | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 7,199 |

กิจกรรมที่ 5

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน | 20 | 60 | 1,200 |
| 3 | ค่าน้ำดื่ม | 20 | 20 | 400 |
| 4 | ของที่ระลึก | 1 | 600 | 600 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 7,200 |

กิจกรรมที่ 6

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเช่าชุดการแสดง | 5 | 1,300 | 6,500 |
| 2 | ค่าแต่งหน้าทำผม | 7 | 1,000 | 7,000 |
| 3 | ค่าฝึกซ้อมการแสดง | 2 | 3,000 | 6,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 19,500 |

งบจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการ  TO BE NUMBER ONE (รหัส 406)

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

จัดซื้อครุภัณฑ์

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ลำโพงบลูทูธ | 1 | 6,000 | 6,000 |
| รวมเงิน |  |  |  | 6,000 |

งบซ่อมบำรุง

โครงการ  TO BE NUMBER ONE (รหัส 406)

ฝ่าย กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา  2568

ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โน๊ตบุ๊ค | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | TV | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ลำโพง | 1 | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |