โครงการ ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				ส่งเสริมการศึกษา

โครงการ/รหัส			สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีสุขภาพพลานามัย

ที่ดี (501)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบาย สพฐ.			8 เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	2 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข

นโยบายรัฐบาล			2 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพ กายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 1 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบและทุกประเภท

ข้อ 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยงและมีแผน/มาตรการ

กิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะใน

การรับมือด้านความปลอดภัย (Safety Action)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ  			นายวันโชค  ขวัญเมือง นางสาวณัฐสุดา  นงค์แย้ม นางจิดาภา   เข็มพล

นางสาวเนาวรัตน์  โต๊ะเครื่อง

งบประมาณทั้งสิ้น      		61,086 บาท (หักรายได้สถานศึกษา 8,740 แล้ว)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30 กันยายน  2568)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -  31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี (501)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู ้เรียนมีความรู ้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  นำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานสถานศึกษาปลอดภัย สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้เกิดผลสำเร็จและความยั่งยืนของวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับโรงเรียน ซึ่งวางแผนดำเนินการ โดยนักเรียนชมรมสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อนำความรู้ไปดูแลความปลอดภัยของตนเอง

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ในส่วนของการพัฒนาด้านร่างกายนั้นเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพ ป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย และความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงอาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสม วัตถุดิบ เครื่องปรุงมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และสารพิษ ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัยในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งมีสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ

งานโรงเรียนปลอดขยะ การบริหารจัดการขยะให้เกิดผลสำเร็จและความยั่งยืนของการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดจำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมในโรงเรียน เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการป้องกัน

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยที่ดี นี้ขึ้น เพื่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการเรียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องพยาบาล ที่มีสภาพแวดล้อม ยา และเวชภัณฑ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่พร้อมให้บริการ และถูกสุขลักษณะ

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารสะอาดปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

4. เพื่อให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กรณีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล

5. เพื่อผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. ผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผู้เรียนมีห้องพยาบาล ที่มีสภาพแวดล้อม ยา และเวชภัณฑ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่พร้อมให้บริการ และถูกสุขลักษณะ คิดเป็น ร้อยละ 100

3. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารสะอาดปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 100

4. ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กรณีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล คิดเป็น ร้อยละ 100

5. ผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น ร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการเรียน ทำงานที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านยา การปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ และพึงพอใจทำให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษได้รับบริการด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| งานสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ อัคคีภัยและอุบัติเหตุ กิจกรรมที่ 3 ความปลอดภัยจากไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร กิจกรรมที่ 4 ความปลอดภัยการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 5 ความปลอดภัยในด้านสภาพแวดล้อมการเรียน การทำงาน ห้องเรียน ที่พัก ที่รับประทานอาหาร น้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม กิจกรรมที่ 6 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมที่ 7 ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย กิจกรรมที่ 8 1. ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. ตั้งชมรมสถานศึกษาปลอดภัยและ การเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3. ประเมินกิจกรรม 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา กิจกรรมที่ 9 1. ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนการสํารวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. สํารวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. ประเมินการตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแก้ไข 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1. ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนการบริการด้านสุขภาพด้วยยาและเวชภัณฑ์ 2. จัดซื้อและบริการด้านสุขภาพด้วยยาและเวชภัณฑ์ 3. ประเมินการจัดทำบริการด้านสุขภาพด้วยยาและเวชภัณฑ์ 4. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมกลุ่มงาน 3. จัดซื้ออุปกรณ์ 4. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 งานโรงเรียนปลอดขยะ 1.ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านความรู้ในการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เผยแพร่ความรู้และรณรงค์สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่วางแผนไว้ 3. ประเมินกิจกรรม 4. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.ประชุมดำเนินงานจัดทำแผนการเผยแพร่ความรู้สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เผยแพร่ความรู้ด้านสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่วางแผนไว้ 3. ประเมินกิจกรรม 4. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |

5. งบประมาณ   จำนวน  61,086 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 งานสถานศึกษาปลอดภัย รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 10,865 |  |  | 10,865 | นายวันโชค ขวัญเมือง นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม |
| กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยรายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 18,736 |  |  | 18,736 | นายวันโชค ขวัญเมือง นางสาวศศิพร จันทร์ศรี |
| กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหารรายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 8,740 (รายได้สถานศึกษา) |  |  | 8,740 (รายได้สถานศึกษา) | นางสาวณัฐสุดา นงค์แย้ม นางจิดาภา เข็มพล |
| กิจกรรมที่ 4 งานโรงเรียนปลอดขยะ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 12,255 |  |  | 12,255 | นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง |
| กิจกรรมที่ 5 งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ครั้ง X 500 บาท 2. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3. ค่าอาหารว่างสำหรับอบรมนักเรียนชมรม Gen Z 50 คน x 25 บาท 4. ค่าอาหารว่างเตรียมรับการประเมิน 30 คน x 25 บาท | 19,230 | 1,500 | 1,250 750 | 15,730 | นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ |
| รวม | 61,086 | 1,500 | 2,000 | 57,586 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. ผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผู้เรียนมีห้องพยาบาล ที่มีสภาพแวดล้อม ยา และเวชภัณฑ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่พร้อมให้บริการ และถูกสุขลักษณะ คิดเป็น ร้อยละ 100 3. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารสะอาดปลอดภัย ตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 100 4. ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กรณีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล คิดเป็น ร้อยละ 100 5. ผู้เรียนตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น ร้อยละ 100 | ร้อยละ 85 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -รายงานผล การดำเนินงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการเรียน ทำงานที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านยา การปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ และพึงพอใจทำให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษได้รับบริการด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 5. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานที่ดีส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | ร้อยละ 85 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการเรียนการทำงานที่มีความปลอดภัย ปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับบริการด้านยา การปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ บริการด้านอาหารที่สะอาดตามหลักโภชนาการ มีการจัดการขยะที่ดี ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

(นางสาวณัฐสุดา   นงค์แย้ม)				(นายวันโชค   ขวัญเมือง)

ผู้เสนอโครงงาน				       หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง)				(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา			   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ		          			     ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี (รหัส 501)

ปีการศึกษา  2568

งบประมาณ	=       68,886  บาท (ไม่รวมงบรายได้สถานศึกษา)

จัดซื้อวัสดุ	=       57,586  บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์	=       5,800    บาท

ค่าตอบแทน	=       1,500    บาท

ค่าใช้สอย	=       2,000    บาท

งบรายได้สถานศึกษา =  8,740   บาท

งบซ่อมบำรุง	=        2,000   บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 งานสถานศึกษาปลอดภัย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิลความรู้ | 2 | 3,000 | 6,000 |
| 2 | กระดาษ PHOTO 180g | 5 | 253 | 1,265 |
| 3 | กระดาษ A4 80 แกรม | 5 | 120 | 600 |
| 4 | แฟ้มผลงาน | 5 | 100 | 500 |
| 5 | ของที่ระลึกวิทยากรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 1 | 500 | 500 |
| 6 | ของที่ระลึกวิทยากรการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย | 1 | 500 | 500 |
| 7 | ของที่ระลึกวิทยากรการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเหตุกราดยิง | 1 | 500 | 500 |
| 8 | ของที่ระลึกวิทยากรการขับขี่ปลอดภัย | 1 | 500 | 500 |
| 9 | ของที่ระลึกวิทยากรภัยจากคอลเซ็นเตอร์ | 1 | 500 | 500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 10,865 |

กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยาธาตุน้ำแดง | 24 ขวด | 30 | 720 |
| 2 | ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน | 24 ขวด | 40 | 960 |
| 3 | พาราเซตามอล (1,000เม็ด) | 3 กระปุก | 180 | 540 |
| 4 | ไดเมน แก้เมารถ | 1 โหล | 60 | 60 |
| 5 | ยาหยอดตา | 1 โหล | 280 | 280 |
| 6 | ยาดมโป๊ยเซียน | 1 โหล | 225 | 225 |
| 7 | เทรนสโปร (3 m) | 30 กล่อง | 20 | 600 |
| 8 | Belcid | 24 ขวด | 40 | 960 |
| 9 | ยาแก้ไอ | 2 โหล | 230 | 460 |
| 10 | คาลามายโลชั่น | 12 ขวด | 25 | 300 |
| 11 | นีโอติก้าบลาม (100 g) | 1 โหล | 1,090 | 1,090 |
| 12 | เบตาดีน | 2 โหล | 350 | 700 |
| 13 | ผ้ากลอสปิดแผล 3x3 นิ้ว | 3 กล่องใหญ่ | 80 | 240 |
| 14 | ผ้ากลอสปิดแผล 2x2 นิ้ว | 5 กล่องใหญ่ | 45 | 225 |
| 15 | ยาแก้ท้องเสีย(ผงถ่าน) | 2 โหล | 290 | 580 |
| 16 | แอมโมเนียขวดเล็ก | 6 ขวด | 20 | 120 |
| 17 | เทนโซพลาส | 3 กล่อง | 90 | 270 |
| 18 | ยาหม่องถ้วยทองเล็ก | 1 โหล | 320 | 320 |
| 19 | วิควาโปรับ | 6 หลอด | 150 | 900 |
| 20 | ถุงมือยาง | 2 กล่อง | 140 | 280 |
| 21 | หน้ากากปิดจมูก | 2 กล่อง | 100 | 200 |
| 22 | แอลกอฮอล์ขวดเล็ก | 12 ขวด | 8 | 96 |
| 23 | สำลีก้อน(ถุงใหญ่) | 4 ถุง | 160 | 640 |
| 24 | ผงเกลือแร่ (แก้ท้องเสีย) | 2 กล่อง | 120 | 240 |
| 25 | ยาแก้แพ้ cpm | 10 กระปุก | 15 | 150 |
| 26 | น้ำยาล้างตา | 12 ขวด | 50 | 600 |
| 27 | น้ำเกลือล้างแผล | 12 ขวด | 55 | 660 |
| 28 | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | 12 ขวด | 15 | 240 |
| 29 | แอร์เอ็กซ์ | 2 โหล | 360 | 720 |
| 30 | ทิฟฟี่ | 2 โหล | 420 | 840 |
| 31 | ยาอมแก้ไอ | 2 โหล | 180 | 360 |
| 32 | ป้ายความรู้ ไวนิล | 5 | 500 | 2,500 |
| 33 | กระดาษ A4 70 แกรม | 2 | 105 | 210 |
| 34 | หมึกปริ้นเตอร์ ดำ แดงเหลือง ฟ้า | 1 | 1,450 | 1,450 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 18,736 |

กิจกรรมที่ 3  งานพัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร

| ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยม ขนาด 30*40 ซ.ม. | 6 ใบ | 30 | 180 |
| 2 | ตะกร้าสี่เหลี่ยมพลาสติกใหญ่ ขนาด 42*63 ซ.ม. | 4 ใบ | 290 | 1160 |
| 3 | ที่ตักขยะพลาสติกขนาดใหญ่ 30*30*70 ซ.ม. | 4 ใบ | 80 | 320 |
| 4 | ถังน้ำสีขาวมีฝาปิด ขนาด 36*34 ซ.ม. | 8 ใบ | 120 | 960 |
| 5 | ไม้กวาดดอกหญ้า | 6 อัน | 40 | 240 |
| 6 | ผ้าเช็ดช้อนขนาด 15*20 นิ้ว | 2 โหล | 540 | 1080 |
| 7 | ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ | 2 ผืน | 150 | 300 |
| 8 | ผ้าห่มกระแดกงา | 4 ผืน | 150 | 600 |
| 9 | หม้อหุงข้าว SHARP 1.1 ลิตร | 2 ใบ | 700 | 1,400 |
| 10 | ไวนิลส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ | 5 แผ่น | 500 | 2,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 8,740 |

กิจกรรมที่ 4 งานโรงเรียนปลอดขยะ

| รายการที่ | รายการ | จำนวน (หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ของรางวัลสำหรับนักเรียน | 30 | 200 | 6,000 |
| 2 | กระดาษ A4 70 แกรม Idea Max | 4 รีม | 105 | 420 |
| 3 | กระดาษโฟโต้ 180 g | 7 แพ็ค | 205 | 1,435 |
| 3 | ป้ายสติกเกอร์ติดลงฟิวเจอร์บอร์ด | 2 ป้าย | 500 | 1,000 |
| 4 | ป้ายไวนิล ขนาด 100×300 ซม. | 6 ป้าย | 300 | 1,800 |
| 5 | ถุงลี่ | 40 ถุง | 40 | 1,600 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 12,255 |

กิจกรรมที่ 5 งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิลให้ความรู้สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 10 | 500 | 5,000 |
| 3 | ป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 10 | 220 | 2,200 |
| 4 | ป้ายโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และแอลกอฮอล์ | 10 | 50 | 500 |
| 5 | กระดาษ PHOTO 180g | 2 | 199 | 398 |
| 6 | กระดาษ A4 80 แกรม Double A | 6 | 120 | 720 |
| 7 | แฟ้มผลงาน 10 ไส้ A4 | 25 | 35 | 875 |
| 8 | ไส้แฟ้ม | 20 | 20 | 400 |
| 9 | กาวร้อน | 5 | 30 | 150 |
| 10 | ไซริงค์บอล เบอร์ 5 | 5 | 85 | 425 |
| 11 | ไซริงค์ 20 cc | 5 | 20 | 100 |
| 12 | ถุงมือยาง | 1 | 132 | 132 |
| 13 | ถุงร้อนใส 5*9 ซม. | 1 | 30 | 30 |
| 14 | ค่าเข้าเล่มรายงาน |  |  | 700 |
| 15 | ของรางวัลนักเรียน |  |  | 500 |
| 16 | ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 3 | 500 | 1,500 |
| 17 | ค่าอาหารว่างสำหรับอบรมนักเรียนชมรม Gen Z | 50 | 25 | 1,250 |
| 18 | ค่าอาหารว่างเตรียมรับการประเมิน | 30 | 25 | 750 |
| 19 | ป้ายไวนิลนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” | 1 | 1,800 | 1,800 |
| 20 | ป้ายไวนิลการจัดตั้งชมรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” | 1 | 1,800 | 1,800 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 19,230 |
| รวมกิจกรรมที่ 1 - 5 |  |  |  | 61,086 |

งบจัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี (รหัส 501)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ปีการศึกษา 2568

กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ตู้ยาอเนกประสงค์ | 1 | 1,300 | 1,300 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 1,300 |

กิจกรรมที่ 5 งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชั้นวางโบร์ชัวร์ | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | ป้ายไม้“ศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” | 1 | 3,000 | 3,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 4,500 |
| รวมกิจกรรมที่ 2และ5 |  |  |  | 5,800 |

งบซ่อมบำรุง

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปลอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี(รหัส 501)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ปีการศึกษา 2568

กิจกรรมที่ 2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย/ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซ่อมบำรุงแอร์ | 1 | 1000 | 1,000 |
| 2 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 | 1000 | 1,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |