โครงการ ปีการศึกษา 2568  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

โครงการ/รหัส			พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รหัส 302)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข้อ 4  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	๙. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9.1 พัฒนาระบบการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลช่วยเหลือ					เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กไร้สัญชาติ เด็กพื้นที่สูงใน				ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ ตามความต้องการจำเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้				หลุดจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและ					หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ				การดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และ

ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     2. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

2.2 ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา (Zero Drop 				out) ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

นโยบายรัฐบาล			9. เฟ้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และ	การ	ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร				วัยเรียนทุกคน

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์		ข้อ 4 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา				หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวกนต์รพี  เพิ่มพูล  	นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน

นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว

งบประมาณทั้งสิ้น      		108,093 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30  กันยายน  2569)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -  31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รหัส 302)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู้้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  นำการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการที ่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการส่งเสริมพัฒนา  การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง โรงเรียนบ้านม่วงยายได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ

ดังนั้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ขึ้น เพื่อ เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 100

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านคิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำประวัตินักเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเป็นบุคคล 3. แจกแบบสำรวจให้ครูที่ปรึกษาเพื่อเก็บข้อมูล 4. ครูที่ปรึกษาแจกแบบสำรวจข้อมูลพร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลไว้ 5. รวบรวมข้อมูลเก็บที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. จัดทำระบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนเป็นรายบุคคล 7. ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 8. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคำสั่งในการปฏิบัติงาน 3. จัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา 4. ครูที่ปรึกษารับแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านจากงานระบบดูแลฯ 5. ออกเยี่ยมบ้านตามคำสั่งของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง 6. รวบรวมข้อมูลจากการออกเยี่ยมบ้านสรุปเป็นรูปเล่ม นำเสนอฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 7. การจัดแฟ้มเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน 8. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านลงโปรแกรม 9. ประเมินผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 10. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. แต่งตั้งคำสั่งในการปฏิบัติงาน 3. แจกแบบฟอร์มให้กับครูที่ปรึกษา 4. การจัดใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 5. ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรม 6. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 7. ดำเนินการส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมตามกระบวนการ 8. การจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียน - ข้อมูลนักเรียนการคัดกรองจากโปรแกรม 9. สรุปข้อมูลสารสนเทศส่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดทำแบบบันทึกประชุมผู้ปกครอง 3. ส่งแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลให้กับครูที่ปรึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลไว้ในวันประชุมผู้ปกครอง 4. จัดการประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 5. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 6. จัดการประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 7. ประเมินความพึงพอใจ 8. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินการ 2. สำรวจข้อมูลนักเรียน และห้องเรียนที่มีการ การมาเรียน ไม่สาย ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน 3. กำหนดเป้าหมายของห้องเรียนเพื่อใช้วัดความสำเร็จแต่ละห้องเรียน 4. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาที่สามารถปฏิบัติผลการดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 5. มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน 6. ประเมินความพึงพอใจ 7. สรุปรายงานผลให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตามนักเรียนตกหล่น/ออกกลางคัน/พาน้องกลับมาเรียน 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดำเนินการ 2. ติดตามนักเรียนตก 3. นักเรียนออกกลางคัน 4. ดำเนินการตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนประจำปีการศึกษา 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงโครงการฯ วางแผนการทำงาน และมอบหมายภาระงาน 3. ดำเนินงานตามโครงการฯ 4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 5. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการรายงานผลการดำเนินงาน 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. แต่งตั้งคณะกรรมเตรียมการรับการประเมิน 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงโครงการฯ วางแผนการทำงาน และมอบหมายภาระงาน 3. ดำเนินงานตามโครงการฯ 4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 5. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการรายงานผลการดำเนินงาน 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 รับการประเมินโครงการตามน้องกลับมาเรียน 1. แต่งตั้งคณะกรรมเตรียมการรับการประเมิน 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงโครงการฯ วางแผนการทำงาน และมอบหมายภาระงาน 3. ดำเนินงานตามโครงการฯ 4. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 5. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการรายงานผลการดำเนินงาน 6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |

5. งบประมาณ   จำนวน   108,093 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำประวัตินักเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,568 |  |  | 1,568 | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านเหมาจ่าย จำนวน 1,380 คน x 40 บาท = 55,200 บาท | 55,200 |  | 55,200 |  | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1.วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,072 |  |  | 1,072 | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 4 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง รายการค่าใช้จ่าย 1. ป้ายไวนิล ขนาด 3.5 × 6 เมตร 2. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 1) นักเรียน 1380 + ครู 120 3. อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 2) นักเรียน 1380 + ครู 120 4. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 49,345 |  | 3,000 22,500 22,500 | 1,345 | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น รายการค่าใช้จ่าย 1.วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 378 |  |  | 378 | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตามนักเรียนตกหล่น/ออกกลางคัน/พาน้องกลับมาเรียน | - |  |  |  | นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และทุนเสมอภาค รายการค่าใช้จ่าย 1.วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 530 |  |  | 530 | นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว |
| กิจกรรมที่ 8 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | - |  |  |  | นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล |
| กิจกรรมที่ 9 รับการประเมินโครงการตามน้องกลับมาเรียน | - |  |  |  | นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านคิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวทางในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 80 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา มีทักษะชีวิตที่ดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| (นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล) |  | (นายฉลวย ลิ้นจี่) |
| --- | --- | --- |
| ผู้เสนอโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |
|  |  | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง) |  | นายสรายุทธ เกษรพรหม) |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  | ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  | ผู้อนุมัติโครงการ |

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รหัส 302)

ฝ่าย ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา  2568

รวมงบประมาณที่ได้รับ  108,093  บาท

จัดซื้อวัสดุ	=  108,093  บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์	=   0  บาท

งบซ่อมบำรุง	=   0  บาท

________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 จัดทำประวัตินักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษA4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max | 10 รีม | 105 | 1,050 | งบอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษปกการ์ดขาว | 2 ห่อ | 109 | 218 |  |
| 3 | ปากกาลูกลื่น | 50 ด้าม | 6 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,568 |  |

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าพาหนะเยี่ยมบ้านเหมาจ่าย | 1,380 | 40 | 55,200 | งบอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 55,200 |  |

กิจกรรมที่ 3 คัดกรองนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษA4 70 แกรม (500 แผ่น) Idea Max | 5 รีม | 105 | 525 | งบอุดหนุน รายหัว |
| 2 | กระดาษ PHOTO 150 แกรมADVANCED | 2 แพ็ค | 189 | 378 |  |
| 3 | แฟ้มเสนอเซ็น (อย่างดี) | 1 แฟ้ม | 169 | 169 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,072 |  |

กิจกรรมที่ 4 ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไวนิล ขนาด 3.5*6 เมตร | 1 ป้าย | 3,000 | 3,000 | งบอุดหนุน รายหัว |
| 2 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 1) นักเรียน 1380 + ครู 120 | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| 3 | อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ภาคเรียนที่ 2) นักเรียน 1380 + ครู 120 | 1,500 | 15 | 22,500 |  |
| 4 | ปากกาลูกลื่น | 50 ด้าม | 6 | 300 |  |
| 5 | แฟ้มกระดุม F4 | 15 แฟ้ม | 19 | 285 |  |
| 6 | กระดาษปก ยาว (อย่างดี) (180 แผ่น) | 8 แพ็ค | 95 | 760 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 49,345 |  |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนและห้องเรียนดีเด่น

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ PHOTO 150 แกรมADVANCED | 2 แพ็ค | 189 | 378 | งบอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 378 |  |

กิจกรรมที่ 6 ติดตามนักเรียนตกหล่น / ออกลางคัน / พาน้องกลับมาเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ้ว ตราช้าง (125F/A4) | 2 แฟ้ม | 85 | 170 | งบอุดหนุน รายหัว |
| 2. | แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี) | 12 แฟ้ม | 5 | 60 |  |
| 3. | ปากกาลูกลื่น | 50 ด้าม | 6 | 300 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 530 |  |

กิจกรรมที่ 8 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 9 รับการประเมินโครงการตามน้องกลับมาเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |