โครงการ ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				วิชาการ

โครงการ/รหัส			พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบาย สพฐ 			ข้อ 5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4  จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

นโยบายรัฐบาล			1 จัดสวัสดิการด้านการศึกษา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว  การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพการและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 1.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขั้นไป

ข้อ 2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21

ข้อ 3  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญา  โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวนฤมล สุดเงิน , นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา , นางสาวพจนีย์วรรณ ธรรมสุข

งบประมาณทั้งสิ้น      		131,808  บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2569  -  30  กันยายน  2569)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2569  -   31  มีนาคม   2570)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู ้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู้ และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุข

และมี เป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”  และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน

การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เพื่อมุ่งส่งเสริมเจตคติ  คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  พึ่งตนเอง  มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์

ข้อ 1 เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวตรงตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน

ข้อ 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม

ข้อ 3 เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4 เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้มีการพัฒนาคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ 100

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม  คิดเป็นร้อยละ 100

3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 100

4. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. . นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.69 | ก.ค.-ก.ย.69 | ต.ค.-ธ.ค.69 | ม.ค.-มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1.แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ 3.ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ 4.ประเมินผลการประชุมชี้แจงและการแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศ 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฐมนิเทศ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนว 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมแนะแนว 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมการอบรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรม 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมการอบรม 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอบรม 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมการอบรม |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 บริการติดตามผล 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดบริการติดตามผลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดบริการติดตามผล 4.ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการติดตามผล 5.ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการติดตามผล 6.จัดทำเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมบริการติดตามผล |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 6 จัดหาวัสดุสำนักงาน 1.วางแผน ปรึกษาหารือความต้องการในการใช้วัสดุสำนักงานของคณะครูในสาระการเรียนรู้ 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงาน 3.ประเมินความพึงพอใจของครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้วัสดุสำนักงาน 4.ขั้นสรุป/รายงาน/นำผลการประเมินความ พึงพอใจครูจากกิจกรรมจัดหาวัสดุสำนักงานไปวางแผนการพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4. ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6. ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7.จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 4. ดำเนินการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 6. ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 7. จัดทำเอกสารสรุปผลดำเนินการจัดโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 9 อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 1.วางแผน ปรึกษาหารือการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 4. ดำเนินการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 6. ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 7. จัดทำเอกสารสรุปผลดำเนินการจัดอบรมทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) |  |  |  |  |

5. งบประมาณ  จำนวน  128,808  บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มครู 85 คน x 45 บาท x 1 มื้อ 2. ค่าอาหารว่างครู 85 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 300 คน x 40 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าอาหารว่างนักเรียน 300 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 5. ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 35,355 |  | 3,825 3,400 12,000 12,000 | 4,130 | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
| กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารว่างที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,872 |  | 1,872 |  | นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา |
| กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายการค่าใช้จ่าย 1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มครูผู้ควบคุม 50 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มนักเรียนร่วมกิจกรรม 480 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าเหมารถสองแถว รับ-ส่ง 5. ค่าเหมารถยนต์ 6. ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 24,100 |  | 1,000 9,600 8,400 2,100 | 3,000 | นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา |
| กิจกรรมที่ 4 อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าเครื่องพิธีการ 2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันนักเรียน 206 คน x 80 บาท x 2 วัน 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4. ค่าจ้างจัดจุดถ่ายรูป 5. ค่าจ้างทำบายศรี | 47,260 | 4,800 | 1,000 32,960 6,000 2,500 |  | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
| กิจกรรมที่ 5 บริการติดตามผล รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,000 |  | 1,000 |  | นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา |
| กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 2,548 |  |  | 2,548 | นางสาวนฤมล สุดเงิน |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม | 2,445 |  |  | 2,445 | นางสาวพจนีย์วรรณ ธรรมสุข |
| กิจกรรมที่ 8 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มคณะกรรมการ 4 คน x 45 บาท x 1 มื้อ 2. ค่าอาหารว่างครู 4 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 3. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มครูผู้ควบคุม 40 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มนักเรียนร่วมกิจกรรม 40 คน x 20 บาท x 1 มื้อ 4. ค่าสมมนาวิทยากร 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม | 8,964 | 4,800 | 180 160 1,600 1,600 | 624 | นางสาวพจนีย์วรรณ ธรรมสุข |
| กิจกรรมที่ 9 อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม | 5,264 | 4,800 |  | 464 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 128,808 | 14,400 | 101,197 | 13,211 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้มีการพัฒนาคุณภาพครบตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคม คิดเป็นร้อยละ 100 3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100 | ร้อยละ 80 | สำรวจ | แบบสำรวจรายการ |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2. . นักเรียนทุกคนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การงานและอาชีพ ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนมีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 80 | สอบถาม | -แบบสอบถาม -รายงานผล การดำเนินงาน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวทั้ง 3 ด้าน  ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและสามารถวางแผนการเรียนและอาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถและบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอนจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ทันสมัย  เพียงพอต่อการใช้งานอันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

( นางสางนิฐาพรรณ  ช่างนาวา )

ผู้เสนอโครงงาน

( นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายศุภกฤษ เปรมปราย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (602.2)

ปีการศึกษา  2569

งบประมาณ 			131,808	         บาท

ค่าตอบแทน		= 	14,400        บาท

ค่าใช้สอย		= 	101,197      บาท

จัดซื้อวัสดุ  		= 	13,211        บาท

งบซ่อมบำรุง   		= 	 3,000         บาท

งบรายได้สถานศึกษา 	= 	   -               บาท

*****กิจกรรมปัจฉิมและกิจกรรมport folio 52,524ใช้เงินงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

***** กิจกรรมอื่นๆ จำนวนเงิน 79,284 ใช้เงินงบอุดหนุนรายหัว

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ดอกไม้ประดับเวที | 3 ชุด | 1,000 | 3,000 |
| 2 | กระดาษปก A4 อย่างดี (สีขาว)180 แผ่น | 5 แพ็ค | 95 | 475 |
| 3 | ปากกาสีน้ำตาม้า H-110 | 2 กล่อง | 85 | 170 |
| 4 | กระดาษ A 4 80 แกรม | 5 รีม | 97 | 485 |
| 5 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มครู (คณะทำงาน) | 85 คน | 45 | 3,825 |
| 6 | ค่าอาหารว่างครู (คณะทำงาน) | 85 คน | 40 | 3,400 |
| 7 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน | 300 คน | 40 | 12,000 |
| 8 | ค่าอาหารว่างนักเรียน | 300 คน | 40 | 12,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 35,355 |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขนมปังกรอบสอดไส้ครีมเนยถั่ว | 7 กล่อง | 90 | 630 |
| 2 | น้ำผมไม้กล่อง | 3 ลัง | 319 | 957 |
| 3 | น้ำแก้ว | 3 ลัง | 95 | 285 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,872 |

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียน | 480 คน | 20 | 9,600 |
| 2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มครู | 50 คน | 20 | 1,000 |
| 3 | ค่าเหมารถสองแถวรับ-ส่งนักเรียน | 7 คัน | 1,200 | 8,400 |
| 4 | ค่าเหมารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน | 7 คัน | 300 | 2,100 |
| 5 | ค่าอุปกรณ์แต่งฐานและของขวัญออกแนะแนวนักเรียนประถม | 1 ชุด | 3,000 | 3,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 24,100 |

กิจกรรมที่ 4  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกรักสถาบันนักเรียนชั้น ม.6 (งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเครื่องพิธีการ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวันนักเรียน | 206 คน | 160 | 32,960 |
| 3 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 คน | 800 | 4,800 |
| 4 | ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม | 1 ชุด | 6,000 | 6,000 |
| 5 | ค่าจ้างทำบายศรี | 1 ชุด | 2,500 | 2,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 47,260 |

กิจกรรมที่ 5  บริการติดตามผล

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไวนิลผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | 2 แผ่น | 500 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,000 |

กิจกรรมที่ 6 การจัดหาวัสดุสำนักงาน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ A 4 80 แกรม | 10 รีม | 97 | 970 |
| 2 | กรรไกรใหญ่ 8 นิ้ว KTV | 1 ด้าม | 58 | 58 |
| 3 | กาว TOA 32 ออนซ์ | 1 ขวด | 65 | 65 |
| 4 | กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 (ห่อ) | 1 ห่อ | 140 | 140 |
| 5 | กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมัน A4 (ห่อ) | 1 ห่อ | 140 | 140 |
| 6 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3 ช้าง | 1 อัน | 250 | 250 |
| 7 | กาวแท่งขนาด 22 กรัม | 3 อัน | 35 | 105 |
| 8 | แผ่นรองตัดขนาด A3 | 1 แผ่น | 180 | 180 |
| 9 | ซองขาว | 4 แพ็ค | 75 | 300 |
| 10 | กระดาษเทาขาว | 20 แผ่น | 15 | 300 |
| 11 | กระดาษโปสดตร์สี2หน้า 4 สี | 5 แผ่น | 8 | 40 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,548 |

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม | 2 แพ็ค | 80 | 160 |
| 2 | กระดาษ A 4 80 แกรม | 5 รีม | 97 | 485 |
| 3 | ป้ายชื่อ | ๓๐ ป้าย | 60 | 1,800 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,445 |

กิจกรรมที่ 8 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มครู (คณะทำงาน) | 4 คน | 40 | 160 |
| 2 | ค่าอาหารว่างครู (คณะทำงาน) | 4 คน | 45 | 180 |
| 3 | ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน | 40 คน | 40 | 1,600 |
| 4 | ค่าอาหารว่างนักเรียน | 40 คน | 40 | 1,600 |
| 5 | วิทยากร | 1 คน | 800 | 4,800 |
| 6 | ปากกาสีน้ำตาม้า H-110 | 2 กล่อง | 85 | 170 |
| 7 | กระดาษ A4 80 แกรม | 2 รีม | 97 | 194 |
| 8 | กระดาษบรู๊ฟ | 20 แผ่น | 5 | 100 |
| 9 | กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า 10 สี | 20 แผ่น | 8 | 160 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 8,964 |

กิจกรรมที่ 9 อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 คน | 800 | 4,800 |
| 6 | ปากกาสีน้ำตาม้า H-110 | 2 กล่อง | 85 | 170 |
| 7 | กระดาษ A4 80 แกรม | 2 รีม | 97 | 194 |
| 8 | กระดาษบรู๊ฟ | 20 แผ่น | 5 | 100 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,264 |

กิจกรรมที่ 10 ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 2 | ซ่อมปริ้นเตอร์ | 1 ชุด | 1,000 | 1,000 |
| 3 | ซ่อมแอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,000 |