โครงการ ปีการศึกษา 2569 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย				วิชาการ

โครงการ/รหัส			ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ (603.9)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบาย สพฐ 			ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

3.1 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

3.2 พัฒนาศักยภาพละคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 		ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อ 7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

7.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษ และ Soft Power อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

2.9 สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

นโยบายรัฐบาล		1. จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 1 การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์		2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็น

ในศตวรรษที่ 21

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถตามหลักพหุปัญญา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นางฐิติพร  เทียนศรี

งบประมาณทั้งสิ้น      		492,579 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2569  -  30  กันยายน  2569)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2569  -   31  มีนาคม   2570)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ (603.9)

1.  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีจุดเน้นทางการศึกษาในหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพิ่มเติมเรื่องความตระหนักและความสนใจของนักเรียนที่แตกต่างกัน  เพราะเป็นการจัดการศึกษาทางเลือก

ในการนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  เพิ่มเติมความคาดหวังต่อนักเรียน

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ ให้กับผู้เรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อีกทั้งพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และมีสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการใช้งาน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output)

1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทุกคนสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80

4. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีหลักสูตรที่พร้อมต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้

2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น

3.นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

4.นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.- มิ.ย.69 | ก.ค.- ก.ย.69 | ต.ค.- ธ.ค.69 | ม.ค.- มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SM 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SM 4. สรุปรายงานผล | ✓ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 4. สรุปรายงานผล | ✓ |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 4. สรุปรายงานผล |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ปลาย 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 4. สรุปรายงานผล |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ต้น 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผล |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.- มิ.ย.69 | ก.ค.- ก.ย.69 | ต.ค.- ธ.ค.69 | ม.ค.- มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ปลาย 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผล |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ 4. สรุปรายงานผล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแนะแนวและรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ 4. สรุปรายงานผล |  |  | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 4. สรุปรายงานผล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน 492,579 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SM 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SM 4. สรุปรายงานผล | - | - | - | - | นางฐิติพร เทียนศรี และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 4. สรุปรายงานผล | 11,100 | - | 11,100 | - | นางฐิติพร เทียนศรี และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 4. สรุปรายงานผล | 29,700 | 5,400 | 6,800 | 17,500 | นางสาวเรวดี เพ็ญศรี และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ปลาย 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 4. สรุปรายงานผล | 57,620 | 3,000 | 28,970 | 25,650 | นางสาวเรวดี เพ็ญศรี และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ต้น 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผล | 52,820 | - | 52,820 | - | นางฐิติพร เทียนศรี และคณะครู |
| กิจกรรม/รายการค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ปลาย 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 4. สรุปรายงานผล | 78,500 | - | 78,500 | - | นางฐิติพร เทียนศรี และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 4. สรุปรายงานผล | 34,840 | 800 | 34,040 | - | นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสอนเสริมความรู้ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้ 4. สรุปรายงานผล | 47,970 | 12,000 | 35,000 | 970 | นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแนะแนวและรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. จัดกิจกรรมแนะแนวและรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 4. สรุปรายงานผล | 9,529 | - | 6,400 | 3,129 | นางสาวนฤมล สุดเงิน และคณะครู |
| กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 1. ประชุม 2. เสนอโครงการ 3. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 4. สรุปรายงานผล | 112,000 | - | 112,000 | - | นายไตรรงค์ กล่ำบุตร และคณะครู |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี 2. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในระดับดีเยี่ยม 4. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมี เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม | ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ | -รายงานผลการจัดกิจกรรม - การนำเสนอผลงาน - รายงานโครงงาน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. นักเรียนในโครงการพิเศษมีหลักสูตรที่พร้อมต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. นักเรียนในโครงการพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 3.นักเรียนในโครงการพิเศษมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 4.นักเรียนในโครงการพิเศษมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 | ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ | แบบสำรวจรายการ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(นางฐิติพร  เทียนศรี)				        (นางวรวรรณ  พิมพ์แสง )

ผู้เสนอโครงการ					หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

(นายศุภกฤษ  เปรมปราย)				      (นายสรายุทธ เกษรพรหม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ				ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้เห็นชอบโครงการ					  ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ (603.9)

ปีการศึกษา  2569

งบประมาณ  จำนวน 492,579 บาท

- งบห้องเรียนพิเศษ 		306,940	บาท

- ค่าใช้สอย		162,740	บาท

- ค่าตอบแทน		6,200		บาท

- ค่าวัสดุ			26,000	บาท

- งบซ่อมบำรุง		112,000	บาท

- งบอุดหนุน			91,819	บาท

- ค่าใช้สอย		69,220	บาท

- ค่าตอบแทน		12,000	บาท

- ค่าวัสดุ			6,099		บาท

- ครุภัณฑ์		4,500		บาท

- งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	39,820	บาท

- ค่าใช้สอย		19,670	บาท

- ค่าตอบแทน		3,000		บาท

- ค่าวัสดุ			17,150	บาท

- งบเหลือจ่ายปีการศึกษา 2568

- ครุภัณฑ์		54,000	บาท

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ออกแบบและจัดทำหลักสูตรห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |  |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและอาหารว่างนักเรียน 1 วัน | 70 | 80 | 5,600 | งบอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารและอาหารว่างครู 1 วัน | 35 | 100 | 3,500 |  |
| 3 | ค่าอุปกรณ์ | 1 | 2,000 | 2000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 11,100 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารและอาหารว่างนักเรียน 1 วัน | 60 | 80 | 4,800 | งบอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารและอาหารว่างครู 1 วัน | 20 | 100 | 2,000 |  |
| 3 | เสื้อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ | 28 | 250 | 7,000 | งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน |
| 4 | เสื้อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ | 30 | 250 | 7,500 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 5 | อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่าย | 1 | 3,000 | 3,000 |  |
| 6 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 | 1,800 | 5,400 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 29,700 |  |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้น ม.ปลาย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่าย | 2 คัน | 4,000 | 8,000 | งบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน |
| 2 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 | 1,000 | 3,000 |  |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู | 8 | 240 | 1,920 |  |
| 4 | ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ | 8 | 40 | 320 |  |
| 5 | ค่าที่พักครู | 8 | 30 | 240 |  |
| 6 | ค่าธรรมเนียมยานพาหนะเข้าเขตอุทยานฯ | 2 | 100 | 200 |  |
| 12 | อาหารนักเรียน 4 มื้อ มื้อละ 60 บาท | 29 | 240 | 6,960 |  |
| 13 | ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ | 29 | 40 | 1,160 |  |
| 14 | ค่าที่พักนักเรียน | 29 | 30 | 870 |  |
| 15 | เสื้อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ | 29 | 350 | 10,150 |  |
| 7 | อุปกรณ์จัดกิจกรรมค่าย | 1 | 5,000 | 5,000 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 8 | ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ | 30 | 40 | 1,200 |  |
| 9 | ค่าที่พักนักเรียน | 30 | 30 | 900 |  |
| 10 | อาหารนักเรียน 4 มื้อ มื้อละ 60 บาท | 30 | 240 | 7,200 |  |
| 11 | เสื้อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ | 30 | 350 | 10,500 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 57,620 |  |

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ต้น

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถบัสนำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 1 | 12,000 | 12,000 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 3 | ค่าบริการจัดกิจกรรม | 30 | 500 | 15,000 |  |
| 4 | อาหารนักเรียน | 30 | 60 | 1,800 |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมารถตู้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 3 | 2,500 | 7,500 | งบอุดหนุน |
| 5 | ค่าบริการจัดกิจกรรม | 28 | 500 | 14,000 |  |
| 6 | ค่าอาหารนักเรียน | 28 | 60 | 1,680 |  |
| 5 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู | 7 | 120 | 840 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 52,820 |  |

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.ปลาย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถบัสนำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 1 | 22,000 | 22,000 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | ค่าจ้างเหมารถตู้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม | 3 | 5,600 | 16,800 |  |
| 3 | ค่าบริการจัดกิจกรรมค่าย | 30 | 200 | 6,000 |  |
| 4 | ค่าอาหารนักเรียน 2 วัน | 30 | 360 | 10,800 |  |
| 6 | ค่าบริการจัดกิจกรรมค่าย | 29 | 200 | 5,800 | งบอุดหนุน |
| 7 | ค่าอาหารนักเรียน 2 วัน | 29 | 360 | 10,440 |  |
| 8 | ค่าที่พักนักเรียน | 59 | 50 | 2,950 |  |
| 9 | ค่าอาหารครู 2 วัน | 7 | 480 | 3,360 |  |
| 10 | ค่าที่พักครู | 7 | 50 | 350 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 78,500 |  |

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถ | 2 | 1,500 | 3,000 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | ค่าสมัครสอบ ม.ปลาย | 59 | 100 | 5,900 |  |
| 3 | ค่าสมัครสอบ ม.ต้น | 58 | 300 | 17,400 |  |
| 4 | อาหารนักเรียน | 117 | 60 | 7,020 |  |
| 8 | อาหารครู | 6 | 120 | 720 |  |
| 9 | ค่ากรรมการคุมสอบ | 4 | 200 | 800 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 34,840 |  |

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสอนเสริมความรู้

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าลงทะเบียนหลักสูตรสอนเสริมความรู้ | 1 | 35,000 | 35,000 | งบห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | กระดาษ A4 หนา 70 แกรม | 10 | 97 | 970 | งบอุดหนุน |
| 4 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 2 | 6,000 | 12,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 47,970 |  |

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสอนเสริมความรู้/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับจัดทำเอกสาร | 1 | 4,500 | 4,500 | งบอุดหนุน |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 4,500 |  |

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมแนะแนวและรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตะกร้าพลาสติกมีหูจับขนาด A4 | 6 | 50 | 300 | งบอุดหนุน |
| 2 | เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 2 | 95 | 190 |  |
| 3 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 4 | ลวดเสียบกระดาษขนาด 33 มม. | 5 | 7 | 35 |  |
| 5 | กาวแท่งขนาด 8.2 กรัม | 6 | 40 | 240 |  |
| 6 | กรรไกรขนาด 7 1/2 นิ้ว | 4 | 55 | 220 |  |
| 7 | เทปลบคำผิด | 4 | 25 | 100 |  |
| 8 | กระดาษ A4 หนา 70 แกรม | 2 | 97 | 194 |  |
| 9 | สมุดโรงเรียนเล่มเล็ก | 50 | 10 | 500 |  |
| 10 | ปากกาลูกลื่น | 100 | 5 | 500 |  |
| 11 | แฟ้มกระดุม (ลายการ์ตูนลิขสิทธิ์) | 30 | 25 | 750 |  |
| 12 | ค่าอาหารและอาหารว่างครู | 40 | 100 | 4,000 |  |
| 14 | แผ่นป้ายไวนิล | 3 | 800 | 2,400 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,529 |  |

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ/งบซ่อม

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าซ่อมแอร์ | 8 | 1,500 | 12,000 | งบสาธารณูปโภคห้องเรียนพิเศษ |
| 2 | ค่าไฟฟ้า | 10 | 10,000 | 100,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 112,000 |  |

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนพิเศษ/จัดซื้อครุภัณฑ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตู้ล๊อคเกอร์ 12 ช่อง | 6 | 9,000 | 54,000 | งบเหลือจ่าย ปี 2568 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 54,000 |  |