โครงการ ปีการศึกษา 2569     โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย					วิชาการ

โครงการ/รหัส			โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (รหัส 604.8)

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			          12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)	ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นโยบาย  สพฐ 			ข้อ 3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย

3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อ 7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา

7.2 พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา และด้านอื่นๆ

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

- การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบาย สพม.สุโขทัย			ด้านด้านประสิทธิภาพ

### กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

### กลยุทธ์ที่ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์				1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู ให้

เข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัด ประเมิน และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาบริหารจัดการและการให้บริการการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

7. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ			นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต

งบประมาณทั้งสิ้น      		43,071 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2569  -  30  กันยายน  2569)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2569  -   31  มีนาคม   2570)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (604.8)

1.  หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโดยสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานเป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาทสมมติ การเรียนการสอนตามสถานการณ์และนักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การจัดมีกิจกรรม ประเพณีที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ซึ่งควรจะอนุรักษ์ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งการเรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นโครงการที่มีความจำเป็น สมควรที่โรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนให้มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม

3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.69 | ก.ค.-ก.ย.69 | ต.ค.-ธ.ค.69 | ม.ค.-มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 2551 2.ศึกษา/สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 3. วิเคราะห์หลักสูตร 4.ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรายวิชา | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ICT 2. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3. จัดทำสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน 4. นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Halloween Day 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ |  | ✓ | ✓ ✓ ✓ |  |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Christmas Day 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ |  |  | ✓ ✓ ✓ ✓ |  |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2569 |  |  |  |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.69 | ก.ค.-ก.ย.69 | ต.ค.-ธ.ค.69 | ม.ค.-มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันตรุษจีน 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ |  |  |  | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 6 พูดภาษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) 1. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 2. ทำกิจกรรมพูดภาษาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ - ตอนเช้าหน้าเสาธงทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 4. รายงานการจัดกิจกรรม | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   จำนวน  42,071 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปี 2551 2. ศึกษา/สำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 3 วิเคราะห์หลักสูตร 4.ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรายวิชา | - |  | - | - | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ICT 2. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. จัดทำสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน | 23,100 |  |  | 17,571 | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Halloween Day 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ | 5,000 |  |  | 5,000 | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Christmas Day 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ | 10,000 |  |  | 10,000 | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันตรุษจีน 1. เสนอแบบรายงานการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำวันสำคัญต่างๆ 2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบ 4. นำไปใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ | 9,500 |  |  | 9,500 | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| กิจกรรมที่ 6 พูดภาษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Daily life) 1. ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 2. ทำกิจกรรมพูดภาษาภาษาอังกฤษตอนเช้าโดยครูต่างชาติ 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 4. รายงานการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | นางสาวปิญญาณี บูรณะชาต |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 42,071 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น ร้อยละ 80 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | 1. การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของนักเรียน 2.การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของครู 3. ตรวจสอบระดับผลการ เรียนจากแบบบันทึกผลการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2.แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 3.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน การดำเนินชีวิต ความมั่นใจ การกล้าแสดงออกและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ร้อยละ 80 | 1. การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของนักเรียน 2. การสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้สื่อของครู 3. ตรวจสอบระดับผลการ เรียนจากแบบบันทึกผลการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน 3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น สามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน การดำเนินชีวิต มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

(นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางวรวรรณ  พิมพ์แสง)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศุภกฤษ เปรมปราย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (รหัส 604.8)

ฝ่าย  วิชาการ

ปีการศึกษา  2569

รวมงบประมาณที่ได้รับ 	   43,071 บาท (งบเงินอุดหนุน)

จัดซื้อวัสดุ  		=   42,071  	บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์ 		=         -    	บาท

งบซ่อมบำรุง   		=   1,000   	บาท

-----------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอุปกรณ์การเรียนการสอน ICT

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ดขาวหนา 180 แกรม (50แผ่น/ห่อ) | 20 แพ็ค | 80 | 1,600 |
| 2 | กาวสติก UHU 21 กรัม | 15 แท่ง | 65 | 975 |
| 3 | ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน PILOT (1กล่อง/12ด้าม) | 3 กล่อง | 300 | 900 |
| 4 | ปากกาไวท์บอร์ดสีแดง PILOT (1กล่อง/12ด้าม) | 3 กล่อง | 300 | 900 |
| 5 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน PILOT (รุ่นใหม่) | 14 ขวด | 55 | 770 |
| 6 | หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ดสีแดง PILOT (รุ่นใหม่) | 14 ขวด | 55 | 770 |
| 7 | เชือกขาว 48 เส้น | 5 ม้วน | 35 | 175 |
| 8 | เทปลบคำผิด ช้าง | 15 อัน | 45 | 675 |
| 9 | กระดาษ A4 80 แกรม (500 แผ่น) | 38 รีม | 97 | 3,686 |
| 10 | ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 1 | 30 กล่อง | 10 | 300 |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 | 30 กล่อง | 10 | 300 |
| 12 | แฟ้มใส่เอกสารแบบมีช่อง | 1 อัน | 200 | 200 |
| 13 | หมึกชุดหมึกเติมอิงค์เจ็ท Brother DCP -T 220 4 สีแท้ | 2 ชุด | 1,160 | 2,320 |
| 14 | แผ่นไม้ยางพารา | 5 แผ่น | 800 | 4,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 17,571 |

กิจกรรมที่ 3  Halloween Day

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา หน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเช่าชุดการแสดง / ค่าจ้างตัดชุดฮาโลวีน | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 2 | ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน | 1 | 3,000 | 3,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,000 |

กิจกรรมที่ 4  Christmas Day

| ที่ | รายการ |  | จำนวน หน่วย | ราคา หน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลูกอม | 60 ถุง |  | 50 | 3,000 |
| 2 | ป้ายไวนิล | 1 ป้าย |  | 1,300 | 1,300 |
| 3 | สแตนดี้คริสต์มาส | 2 ตัว |  | 1,000 | 2,000 |
| 4 | ผ้าสีแดง 1 ผืน | 1 ม้วน |  | 1,000 | 1,000 |
| 5 | กระดาษการ์ดขาว A4 อย่างดี (180 แกรม) | 2 แพ็ค |  | 100 | 200 |
| 7 | ของรางวัล |  |  |  | 500 |
| 8 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ |  |  |  | 2,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | 10,000 |

กิจกรรมที่ 5  วันตรุษจีน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา หน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หัวสิงโต | 1 ตัว | 8,000 | 8,000 |
| 2 | ของรางวัล |  |  | 1,500 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 9,500 |

กิจกรรมที่ 6  การพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (English in Daily Life)

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา หน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทำกิจกรรมพูดภาษาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติตอนเช้าหน้าเสาธงทุก วันอังคาร และพฤหัสบดี | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |
| รวมกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ กิจกรรมที่ 6 |  |  |  | 42,071 |

กิจกรรมที่  7  ซ่อมบำรุง      * นำไปไว้ในโครงการ ซ่อมบำรุง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา หน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมปริ้นเตอร์ | 1 ตัว | 1,000 | 1,000 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,000 |