โครงการ ปีการศึกษา 2569    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				กิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ/รหัส			ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (403)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก)

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นโยบายและจุดเน้น สพฐ 	ข้อ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ข้อ 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย

ข้อ 5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อ 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

2.8 ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข

นโยบายรัฐบาล			2. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

4.  ส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	 ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการ

ดูแลสุขภาพ กายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์		ข้อ 1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

ข้อ 2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ข้อ 3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญา โดยใช้เครื่องมือคัด

กรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของผู้เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นางสาวสิริอมร  หวลหอม

งบประมาณทั้งสิ้น      		89,960  บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2568  -  30  กันยายน  2568)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2568  -   31  มีนาคม   2569)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (403)

- หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์  “ผู้เรียนมีความรู้และสรรถนะที่จำเป็น มีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ”

การส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน  เป็นการวางรากฐานให้ผู้เรียนรู้หน้าที่

ของพลเมืองที่ดีในอนาคต   รู้จักการใช้สิทธิ์  ใช้เสียง  การทำงานร่วมกัน  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  การแก้ปัญหา      ซึ่งผู้เรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และร่วมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นและสังคม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และด้านจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้และให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

2.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

3.  เพื่อพัฒนาการดำเนินนโยบายพื้นฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

4.  เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output) โดย:

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการดำเนินนโยบายพื้นฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

4. ห้องเรียนมีการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) :

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการดำเนินนโยบายพื้นฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ห้องเรียนมีการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน 1.ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 3. รับสมัครพรรคที่เข้ารับการเลือกตั้ง 4. ผู้สมัครหาเสียง 5. รวบรวมแบบสรุปรายงานผลการเลือกตั้งตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 6. สรุป/รายงานผลการเลือกตั้งและการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา | ✓ ✓ ✓ ✓ |  |  | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย : กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ : กิจกรรม E-sports 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ |  | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ ได้แก่ คารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : กิจกรรมประกวดและแสดงศักยภาพของนักเรียน : กิจกรรมวันลอยกระทง 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจห่างไกลความขาดแคลน 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมแข่งกีฬาสภาสัมพันธ์ 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | ✓ ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ : กิจกรรมสคส.สร้างความสุขทุกเทศกาล : กิจกรรมสภาตลาดฝากขาย 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 7 การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ : กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 8 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา | ✓ ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส |  | ✓ ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
|  |  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  |  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  |  |  |  | ✓ ✓ |
| กิจกรรมที่ 10 ปฏิบัติงานสภา 1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำโครงการ 2. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการตามไตรมาส 3. รวบรวมแบบสรุปรายงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4. สรุป/รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ✓ ✓ |

5. งบประมาณ   89,960  บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,000 |  |  | 1,000 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 2 บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน : กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย : กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ : กิจกรรม E-sports |  |  |  |  |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 300 |  |  | 300 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ ได้แก่ คารวธรรม, สามัคคีธรรม,ปัญญาธรรม : : กิจกรรมประกวดและแสดงศักยภาพของนักเรียน : กิจกรรมวันลอยกระทง รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 2,800 |  |  | 2,800 |  |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจห่างไกลความขาดแคลน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - |  |
| กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมแข่งกีฬาสภาสัมพันธ์ รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 1,500 |  |  | 1,500 |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ : กิจกรรมสคส.สร้างความสุขทุกเทศกาล : กิจกรรมสภาตลาดฝากขาย รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 300 |  |  | 300 | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 7 การนำหลัก ธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ : กิจกรรมค่ายสร้างภาวะผู้นำ รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 80 คน x40 บาทx 3 มื้อ 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 80 คน x20 บาทx 5 มื้อ 3. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มครู 10 คน x50 บาทx 3 มื้อ 4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มครู 10 คน x25 บาทx 5 มื้อ | 20,350 |  | 9,600 8,000 1,500 1,250 |  |  |
| กิจกรรมที่ 8 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียน รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 300 |  |  | 300 |  |

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 9 คน x 240บาท x 2 วัน 2. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มนักเรียน 36 คน x60 บาทx 6 มื้อ 3. ค่าจ้างเหมารถบัส | 54,760 |  | 4,800 12,960 37,000 |  | นางสาวสิริอมร หวลหอม นายชัชวาลย์ กันเพชร |
| กิจกรรมที่ 10 ปฏิบัติงานสภา รายการค่าใช้จ่าย 1. วัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ | 5,650 |  |  | 5,650 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ (Outputs) 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 100 2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 -รายงานผล การดำเนินงาน -เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน |

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการดำเนินนโยบายพื้นฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 4. ห้องเรียนมีการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ร้อยละ 100 |  |  |  |
| เชิงคุณภาพ (Outcome) 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการดำเนินนโยบายพื้นฐานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ห้องเรียนมีการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 -รายงานผล การดำเนินงาน -เอกสารการประเมินคุณภาพภายใน |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติ  ได้แสดงออกตามความสามารถและตามศักยภาพ  รู้จักการทำงานร่วมกัน  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จักเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ

(นางสาวสิริอมร  หวลหอม)

ผู้เสนอโครงงาน

(นางสาวสิริอมร  หวลหอม)

ผู้เสนอโครงงาน

(นายเชษฐา  เพชรคง)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเชษฐา  เพชรคง)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปนัดดา  ปานบุตร)

รองผู้อำนวยการกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวปนัดดา  ปานบุตร)

รองผู้อำนวยการกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสรายุทธ   เกษรพรหม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (403)

ปีการศึกษา  2569

----------------------------------------------------------

งบประมาณทั้งสิ้น 	89,960 บาท

( 20,000 บาท  งบเงินอุดหนุนรายหัว / 69,960 บาท งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

งบประมาณ  20,000 บาท  งบเงินอุดหนุนรายหัว

จัดซื้อวัสดุ  	=  9,450บาท  **งบเงินอุดหนุนรายหัว

ค่าใช้สอย  	=  7,550บาท  **งบเงินอุดหนุนรายหัว

งบซ่อมบำรุง   	=  3,000 บาท   **งบเงินอุดหนุนรายหัว

งบประมาณ 69,960 บาท งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดซื้อวัสดุ  	=  2,400 บาท  **งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค่าใช้สอย  	=  67,560 บาท  **งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน: กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ป้ายไม้ไวนิลโครงสร้างการปฏิบัติงานสภานักเรียน | 1 ป้าย | 1,000 | 1,000 | งบอุดหนุน |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,000 |  |

กิจกรรมที่ 2  บูรณาการสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาประชาธิปไตย

: กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ : กิจกรรม E-sports

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม | 1 | 300 | 300 | งบเรียนฟรี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 300 |  |

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย 3 ประการ ได้แก่ คารวธรรม, สามัคคีธรรม,

ปัญญาธรรม : กิจกรรมประกวดและแสดงศักยภาพของนักเรียน : กิจกรรมวันลอยกระทง

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม | 1 | 2,800 | 2,800 | งบอุดหนุน |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 2,800 |  |

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจห่างไกลความขาดแคลน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | - |

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ : กิจกรรมแข่งกีฬาสภาสัมพันธ์

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | 1 | 1,500 | 1,500 | งบเรียนฟรี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,500 |  |

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมที่ 6  ส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ

: กิจกรรมสคส.สร้างความสุขทุกเทศกาล  : กิจกรรมสภาตลาดฝากขาย

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | 1 | 300 | 300 | งบเรียนฟรี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 300 |  |

กิจกรรมที่ 7 การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข 6 ประการ: ค่ายสร้างภาวะผู้นำ

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารนักเรียน 3 มื้อ | 80 คน | 120 | 9600 | งบเรียนฟรี |
| 2 | ค่าอาหารว่างนักเรียน 5 มื้อ | 80 คน | 100 | 8,000 |  |
| 3 | ค่าอาหารครู 3 มื้อ | 10 คน | 150 | 1,500 | งบอุดหนุน |
| 4 | ค่าอาหารว่างครู 5 มื้อ | 10 คน | 125 | 1,250 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 20,350 |  |

กิจกรรมที่ 8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพและสุขอนามัยภายในโรงเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม | 1 | 300 | 300 | งบเรียนฟรี |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 300 |  |

กิจกรรมที่ 9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน/องค์กรภาครัฐและเอกชน

:กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อสภาก้าวไกล

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 วัน | 10 คน | 480 | 4,800 | งบอุดหนุน |
| 2 | ค่าอาหารนักเรียน 6 มื้อ | 36 คน | 360 | 12,960 | งบเรียนฟรี |
| 3 | ค่ายานพาหนะ | 1 คัน | 38,000 | 37,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 54,760 |  |

กิจกรรมที่ 10 ปฏิบัติงานสภา

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สูทสภาพร้อมปักโลโก้ | 11 ตัว | 500 | 5,500 | งบอุดหนุน |
| 2 | ถุงคลุมสูท | 10 อัน | 15 | 150 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 5,650 |  |

งบซ่อมบำรุง

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รหัส403)

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

ปีการศึกษา 2569

กิจกรรมที่ 10 ปฏิบัติงานสภา * นำไปไว้ในโครงการ ซ่อมบำรุง

| รายการที่ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ | 1 เครื่อง | 1,000 | 1,000 | งบอุดหนุน |
| 2 | ซ่อมวิทยุสื่อสาร | 10 เครื่อง | 200 | 2,000 |  |
| รวมเงิน |  |  |  | 3,000 |  |