โครงการ ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย				ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

โครงการ/รหัส			พัฒนาเวรประจำวัน    (รหัส  306)

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท		11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติ(2561-2580)		ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นโยบาย สพฐ 			ข้อ 5.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การมีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ		ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ1.7 ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน

นโยบายรัฐบาล		2. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)		ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแล		สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย 		นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย		กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน		ศตวรรษที่ 21เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์		ข้อ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานการศึกโรงเรียน   		มาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ   		นางสุภัทรา  พุทธกรณ์

งบประมาณทั้งสิ้น      		15,450 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ไตรมาสที่  1 – 2  (1 เมษายน  2569  -  30  กันยายน  2570)  (ภาคเรียนที่ 1)

ไตรมาสที่  3 – 4  (1 ตุลาคม   2569  -   31  มีนาคม   2570)  (ภาคเรียนที่ 2)

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพปัจจุบันของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีพื้นฐานต่อสภาพแวดล้อมตั้งแต่ยังเด็ก  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่รับผิดชอบ เก็บ ทิ้งขยะ ได้ถูกที่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทั้งนี้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแล และการป้องกันปัญหาดังกล่าว

ดังนั้นจึงจัดทำโครงการพัฒนาเวรประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์

พัฒนาเวรประจำวันตามระเบียบวินัยของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

4.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาการดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.69 | ก.ค.-ก.ย.69 | ต.ค.-ธ.ค.69 | ม.ค.-มี.ค.70 |
| กิจกรรมที่ 1 ทำความสะอาดห้องเรียน ประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 ทำความสะอาดห้องเรียนประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 5 ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |

6.      งบประมาณ

เงินงบประมาณ   15,450 บาท

7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน ประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 1. ไม้กวาดดอกหญ้า (ห้องละ 2 อัน) 82 อัน x 45 บาท = 3,690 บาท 2. ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า (ห้องละ 1 อัน) 41 อัน x 40 บาท = 1,640 บาท 3. ที่ตักผง 20 อัน x 30 บาท = 600 บาท 4. ถังขยะ 10 อัน x 80 บาท =800 บาท | 6,430 |  |  | 3,690 1,640 600 800 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 1.ไม้กวาดทางมะพร้าว (ห้องละ 2 ) 82 อัน x 45 บาท = 3,690 บาท | 3,690 |  |  | 3,690 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน ประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 1. ไม้กวาดดอกหญ้า (ห้องละ 1 อัน)41 อัน x 40 บาท = 1,640 บาท | 1,640 |  |  | 1,640 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 1.ไม้กวาดทางมะพร้าว (ห้องละ 2 ) 82 อัน x 45 บาท = 3,690 บาท | 3,690 |  |  | 3,690 | นางสุภัทรา พุทธกรณ์ |
| รวม | ๑๕,๔๕0 |  |  | ๑๕,๔๕0 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

8. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) พัฒนาเวรประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมากที่สุด | สอบถาม | แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ มีความรับผิดชอบ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

| (นางสุภัทรา พุทธกรณ์) |  | (นายบุญฤทธิ์ อยู่คร) |
| --- | --- | --- |
| ผู้เสนอโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |
|  |  | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง) |  | นายสรายุทธ เกษรพรหม) |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  | ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  | ผู้อนุมัติโครงการ |

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการ  พัฒนาเวรประจำวัน

ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา  2569

รวมงบประมาณที่ได้รับ  15,450  บาท

วัสดุ  		= 15,450 บาท  	งบเงินอุดหนุนรายหัว

จัดซื้อครุภัณฑ์ 	= …………… บาท

งบซ่อมบำรุง   	= …………… บาท

________________________________________________________________________________

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน  ประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม้กวาดดอกหญ้า (ห้องละ 2 อัน) | 82 อัน | 45 | 3,690 | งบอุดหนุน รายหัว |
| 2 | ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า (ห้องละ 1 อัน) | 41 อัน | 40 | 1,640 |  |
| 3 | ที่ตักผง | 20 อัน | 30 | 600 |  |
| 4 | ถังขยะ | 10 อัน | 80 | 800 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 6,430 |  |

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม้กวาดทางมะพร้าว (ห้องละ 2 ) | 82 อัน | 45 | 3,690 | งบอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,690 |  |

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการทำความสะอาดห้องเรียน ประกวดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม้กวาดดอกหญ้า (ห้องละ 1 อัน) | 41 อัน | 40 | 1,640 | งบอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 1,640 |  |

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม้กวาดทางมะพร้าว (ห้องละ 2 ) | 82 อัน | 45 | 3,690 | งบอุดหนุน รายหัว |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 3,690 |  |
| รวมทุกกิจกรรม |  |  |  | 15,450 |  |