โครงการ ปีการศึกษา 2569    โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ฝ่าย 				ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

โครงการ/รหัส			โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (รหัส 309)

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

แผนแม่บท			12 การพัฒนาการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ	(2561-2580)	ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบาย  สพฐ 			ข้อ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา

8.3 สร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 8 ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

นโยบายรัฐบาล			1 จัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษา ฯลฯ .

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win)	ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching)
และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

นโยบาย สพม.สุโขทัย		นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย

กลยุทธ์ สพม.สุโขทัย	กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์		ข้อ 1 ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

และได้รับการดูแลความปลอดภัยในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป

ข้อ 5 ร้อยละของสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มาตรฐานที่ 1

ผู้รับผิดชอบ  			นายบุญฤทธิ์   อยู่คร

งบประมาณทั้งสิ้น      		2,000	 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

   ไตรมาสที่ 1 – 2  (1 เมษายน  2569  -  30  กันยายน  2569)  (ภาคเรียนที่ 1)

   ไตรมาสที่ 3 – 4  (1 ตุลาคม   2569  -  31  มีนาคม    2570)  (ภาคเรียนที่ 2)

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (รหัส 309)

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  กำหนดให้การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดวิสัยทัศน์ “ผู้เรียนมีความรู้้ และสรรถนะ
ที่จำเป็นมีความสุขและมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ส่งผลกระทบทั้งในด้านการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู รวมถึงบรรยากาศในโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและนักเรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

ดังนั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงจัดทำโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมในระดับโรงเรียน โดยมีการดำเนินการในหลายด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skills)  นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาและแนะแนว (Counseling)  นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา การเสริมสร้างความร่วมมือจากครอบครัว โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองในการสอดส่องและช่วยสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน และ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแสดงออกในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมกีฬา ศิลปะ หรือโครงการจิตอาสา

โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เพียงแต่เป็นการจัดการปัญหาพฤติกรรมในระยะสั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนในระยะยาว โดยหวังว่านักเรียนจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองที่ดี โดยคาดหวังที่จะให้นักเรียนรู้จักตนเอง และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกัน ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

2. เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ  (Output)

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100

2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยใน คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)

1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยในตนเอง 
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีการศึกษา 2568 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|  | เม.ย.-มิ.ย.68 | ก.ค.-ก.ย.68 | ต.ค.-ธ.ค.68 | ม.ค.-มี.ค.69 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลนักเรียน |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 2. สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินงานกิจกรรม จัดทำข้อมูลนักเรียน |  |  |  |  |
| 4. ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 5. สรุปและประเมินผลรายงานให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 3. สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและประเมินผล สรุปรายงานให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 3. สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินค่ายค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและประเมินผล สรุปรายงานให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องปรับพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 2. สำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 4. ติดตามและประเมินผล สรุปรายงานให้ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  |

5. งบประมาณ   จำนวน  2,000 บาท

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/ราย การค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลนักเรียน |  |  |  |  | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 2 ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน | 2,000 |  |  | 2,000 | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| กิจกรรมที่ 3 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  | นายพงศกร ยืนยง |
| กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องปรับพฤติกรรมนักเรียน |  |  |  |  | นายบุญฤทธิ์ อยู่คร |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 2,000 |  |

หมายเหตุ     ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายความสำเร็จ | วิธีวัด/การประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต ( Outputs ) 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยใน คิดเป็นร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผล การดำเนินงาน | แบบประเมินโครงการ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น สอดคล้องกับคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ร้อยละ 100 | แบบประเมินผลการดำเนินงาน | แบบประเมินโครงการ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับการส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น และได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

| (นายบุญฤทธิ์ อยู่คร) |  | (นายบุญฤทธิ์ อยู่คร) |
| --- | --- | --- |
| ผู้เสนอโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |
|  |  | ผู้เห็นชอบโครงการ |
| (นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง) |  | นายสรายุทธ เกษรพรหม) |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน |  | ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ |
| ผู้เห็นชอบโครงการ |  | ผู้อนุมัติโครงการ |

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน (รหัส 309)

ฝ่าย  ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา  2569

งบประมาณ 2,000  บาท

จัดซื้อวัสดุ  	     = 2,000         บาท  งบเงินอุดหนุนรายหัว

จัดซื้อครุภัณฑ์ 	= - 		บาท

งบซ่อมบำรุง   	= -         	บาท

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | รวมเงิน |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 2 ค่ายส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ป้ายโรล อัพ | 2 | 1000 | 2000 | งบอุดหนุน รายหัว |
|  | รวมเงิน |  |  | 2,000 |  |

กิจกรรมที่ 3 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน | แหล่ง งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | รวมเงิน |  |  |  |  |

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาห้องปรับพฤติกรรมนักเรียน

| ที่ | รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา ต่อหน่วย | รวม เป็นเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |
|  | รวมเงิน |  |  |  |
|  | รวมกิจกรรมที่ 1,2 และ กิจกรรมที่ 4 |  |  | 2,000 |