ชื่อโครงการ		 	พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงาน		 	บริหารงานทั่วไป

ลักษณะโครงการ           	โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางกรรณิกา  เขียวแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ 	 	17 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สอดคล้องกับนโยบาย		- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ ๔

- นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 2. ด้านโอกาส ข้อ 2.3

- นโยบาย สพป สุโขทัยเขต 1 กลยุทธ์ที่ 2

- กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔) กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

- สนองมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ข้อที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.3 และ 2.4

1. หลักการและเหตุผล

นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ได้กำหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอนโดยมี ครูประจำชั้นเป็นบุคคลากรหลักในการดำเนินงานและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูและผู้เกี่ยวข้อง  มีกระบวนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการ เครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานและมีหลักฐาน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการป้องกัน   แก้ปัญหา  พัฒนา   และเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น  และไม่นำตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านต่างๆ   อีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา หรือผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  คัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

2.2  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ตามความเหมาะสมโดยแบ่งเป็น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

2.3  เพื่อจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างหลากหลาย  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามความสามารถ  เต็มตามศักยภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

(1) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป

(2) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป

(3) นักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ทุกคน ได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

(1) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

(2) นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม เหมาะสมกับวัยอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น

(3) นักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ทุกคน ได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมศักยภาพ ทั้งด้านการเรียน บุคลิกภาพ ด้านอาชีพเบื้องต้นอย่างทั่วถึง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ครูประจำชั้น |  |  |
| 1. ขั้นเตรียม (Plan) |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 เสนอโครงการ | เมษายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) |  |  |
| 2.1 จัดทำแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียน 2.2 สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ครูประจำชั้น 2.3 อบรมวิธีการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scan tool | พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 3. ขั้นติดตามผล (Check) |  |  |
| 3.1 ติดตามการรายงานข้อมูลจากแฟ้มครูประจำชั้น 3.2 รวบรวมไฟล์งานจากครูประจำชั้นเมื่อกรอกโปรแกรมคัดกรองนักเรียนเสร็จแล้ว | สิงหาคม 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) |  |  |
| เก็บรวบรวมแฟ้มครูประจำชั้น 4.1 รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆจัดทำเป็นสารสนเทศระบบดูแลแลช่วยเหลือนักเรียน 4.2 นำผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | ตุลาคม 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |
| 1. ขั้นเตรียม (Plan) |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 เสนอโครงการ | เมษายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) |  |  |
| 2.1 จัดทำแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.2 ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน | กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว ครูประจำชั้น |
| 3. ขั้นติดตามผล (Check) |  |  |
| 3.1 ติดตามการรายงานข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น 3.2 ติดตามเบิกค่าตอบแทนให้ครูประจำชั้น | กรกฎาคม 2564 –พฤศจิกายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) |  |  |
| 4.1 เก็บรวบรวมรายงานการเยี่ยมบ้านครูประจำชั้น 4.2 รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.3 นำผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | พฤศจิกายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน |  |  |
| 1. ขั้นเตรียม (Plan) |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 เสนอโครงการ | เมษายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) |  |  |
| 2.1 จัดทำแบบบันทึกการประชุมผู้ปกครอง ชั้นเรียน 2.2 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน | พฤษภาคม 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว ครูประจำชั้น |
| 3. ขั้นติดตามผล (Check) |  |  |
| ติดตามการรายงานข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน | มิถุนายน 2564 | นางกรรณิกาเขียวแก้ว |
| 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) |  |  |
| 4.1 เก็บรวบรวมรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนครูประจำชั้น 4.2 รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.3 นำผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | กรกฎาคม 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Home room และติดตามนักเรียน ป่วย ขาด ลา มาสาย |  |  |
| 1. ขั้นเตรียม (Plan) |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 เสนอโครงการ | เมษายน 2564 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) |  |  |
| จัดทำแบบบันทึกHome room และวิธีบันทึกนักเรียน ขาด ลา มาสาย ครูประจำชั้นบันทึกเป็นภาคเรียน | พฤษภาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว ครูประจำชั้น |
| 3. ขั้นติดตามผล (Check) |  |  |
| 3.1 ติดตามการรายงานข้อมูลจาก 2 ระยะ 3.2 ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนโดยร่วมมือกับครูประจำชั้น | ตุลาคม 2564 มีนาคม 2565 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) |  |  |
| 4.1 เก็บรวบรวมรายงานการขาด ลา มาสาย 4.2 รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.3 นำผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผล | ตุลาคม 2564 มีนาคม 2565 | นางกรรณิกา เขียวแก้ว |
| กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน |  |  |
| 1. ขั้นเตรียม (Plan) |  |  |
| 1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1.2 เสนอโครงการ | เมษายน 2564 | นางสาวพระแพง แม่นหวา |
| 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) |  |  |
| 2.1 ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเช็ค นร.01 2.2 สำรวจ DMC เพื่อจัดการข้อมูลนักเรียนยากจน | กรกฎาคม 2564 - มกราคม 2564 | นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม ครูประจำชั้น |
| 3. ขั้นติดตามผล (Check) |  |  |
| 3.1 ติดตามการรายงานข้อมูลจากแฟ้มครูประจำชั้น 3.2 รวบรวมไฟล์งานจากครูประจำชั้นเพื่อกรอกข้อมูลใน นร.๐๕ | มิถุนายน 2564 | นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม |
| 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) |  |  |
| ติดตามผลการอนุมัติทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจาก สพฐ. | ตามอนุมัติและรายงานทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน | นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม |

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ

พฤษภาคม  2564 ถึง  31 มีนาคม 2565

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔)

6. งบประมาณที่ใช้

เงินอุดหนุนรายหัว ( ถัวจ่ายได้ทุกรายการ )

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เงินอื่น ๆ  ระบุ ........................................................................................................................

โครงการนี้ใช้งบประมาณ  25,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้

| ที่ | กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ | งบประมาณ |  | งบประมาณจำแนกตามรายการ และกิจกรรม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อุดหนุนรายหัว | พัฒนาผู้เรียน | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ/ครุภัณฑ์ |
| 1 | การเยี่ยมบ้าน | 25,500 | - | 25,500 | - | - |
|  | รวมงบประมาณที่ใช้ | 25,500 |  |  |  |  |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.การคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ เสี่ยง และมีปัญหา 2.การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและการส่งเสริม ตามกลุ่มนักเรียนที่คัดกรอง 3.การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทุกภาคส่วน 4.การแก้ปัญหานักเรียน มาสาย ขาดเรียน 5.ครู ปกครอง ได้รู้จักกันได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 6.นักเรียนได้รับการดูแล แก้ไข ป้องกัน ส่งเสริมสอดคล้องตามนโยบายของทางรัฐบาล,สพฐ,เขตพื้นที่ฯ และโรงเรียน | 1. คัดกรองนักเรียน 2. สังเกต 3.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.สถิติการมาเรียน 5.ปัญหาการทำผิดของนักเรียน 6.ผลการส่งเสริมนักเรียน | 1.แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน สพฐ. 2. แบบสังเกต 3.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.แบบบันทึกสถิติการมาเรียน 5.แบบบันทึกปัญหาการทำผิดของนักเรียน 6.แบบรายงานการส่งเสริมนักเรียน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้าน

8.3 ครู ผู้ปกครอง ร่วมจัดการศึกษาเพื่อป้องกัน  แก้ปัญหา และเสริมสร้างพัฒนานักเรียนตามความสามารถ  เต็มตามศักยภาพ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางกรรณิกา  เขียวแก้ว)

ครู ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเอกสิทธิ  พุกพัก)

รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)