ชื่อโครงการ                                               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลักษณะโครงการ                                         โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      นางวิไลลักษณ์  ขุนทอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                    โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ระยะเวลาดำเนินการ                                    ปีการศึกษา 2559

.......................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 53 ได้กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู   ผู้บริหารสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ    รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง   ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฎิรูปการศึกษา  การที่บุคลากรได้มีโอกาสรับการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนตามรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย การใช้สื่อต่างๆ สามารถนำมาจัดการศึกษาและพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ  รวมถึงทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ นั้น  เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีแนวทางรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ มาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง   พัฒนาสถานศึกษาและที่สำคัญพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นโดยมีกิจกรรมอบรมการใช้สื่อ ICT พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2. เพื่อให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปจัดทาวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการได้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  30 คน ได้รับการพัฒนาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

ทางด้านการใช้สื่อ ICT

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ครูสามารถใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพครู

3. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

2.3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงสานักงานและห้องเรียนโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน

4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม |
| 1. อบรมครูการใช้สื่อ ICT 2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู | 30,000 - | 50,000 150,000 | 50,000 - | 130,000 150,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 30,000 | 200,000 | 50,000 | 280,000 |

5. งบประมาณจำนวน   280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

1. การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. การสังเกต

3. แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าได้รับ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสามารถใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครูสามารถจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำไปจัดทาวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการได้

ลงชื่อ.....วิไลลักษณ์  ขุนทอง......ผู้เสนอโครงการ

(นางวิไลลักษณ์  ขุนทอง)