รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านพรุดินนา

……………………………………..

1. แผนงาน	งานวิชาการ

2.ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านพรุดินนา ที่ตั้งเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โทรศัพท์ 075-666648           โทรสาร 075-666648  E-mail : banprudinna@hotmail.com Website : www.prudinna.ac.th  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452  เมื่อปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ              โรงเรียนบ้านพรุดินนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่   โดยมีพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา หมู่ที่ 5 บ้านด่าน           หมู่ที่ 6 บ้านไสในและหมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรุดินนา มีจำนวนนักเรียน 452 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 คน เ ปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 107  ปี

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านพรุดินนาพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ สาเหตุมาจากนักเรียนไม่รักการเรียนรู้ ไม่สนใจต่อการเรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  ขาดความกระตือรือร้น ครูสอนไม่สนุก นักเรียนเบื่อในการเรียนรู้ กอร์ปกับตัวนักเรียน ส่วนมากขาดความมีระเบียบวินัย  ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีสมาธิในการเรียน  ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่านักเรียนไม่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่มีความกล้าแสดงออก ส่งผลให้นักเรียนไม่รับรู้ ขาดความมุ่งในการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะน้อยมาก           ครูต้องคอยชี้นำบอกกล่าวอยู่บ่อยครั้งและที่สำคัญผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของการเรียน

ทางโรงเรียนจึงได้เร่งรัดพัฒนาโดยจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม  การรู้จักตนเอง การพึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน        มีจิตสาธารณะ รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน โดยมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ที่ได้คาดหวังไว้ กล่าวคือ เกี่ยวกับการมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ   ในตนเอง

จากการศึกษายุทธศาสตร์ของการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนประชารัฐ พบว่าโรงเรียนบ้านพรุดินนา มีปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขดำเนินการอย่างเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบดิจิทอลของสถานศึกษาเชื่อมต่อโรงเรียน    สู่โลกกว้าง สนับสนุนครู และนักเรียนเข้าถึงความรู้ทั่วโลก ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียน   เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมบทบาทครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน เรียนรู้ ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์และค้นคว้าด้วยตนเอง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายของโรงเรียนประชารัฐนั้น ดังนั้นโรงเรียนจะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาทั้ง 9 ตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ดังนี้ 1) ค่านิยมหลัก 12 ประการ 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 3) พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน 4) จิตสาธารณะ 5) สุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 6) ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   7) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  8) ความสามารถด้านความรู้เชิงบูรณาการ (STEM) 9) ความสามารถในการใช้  ICT และภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงตามแนวทางการพัฒนาทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R X 8C  3R  คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithmetic)  8C  ได้แก่ 1) ทักษะการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving)  2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and innovation)  3) ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, teamwork and leadership) 5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy)  6) ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT literacy)  7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and learning skills) 8) มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี (Compassion) ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

4.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ ICT  ในการแสวงหาความรู้

4.4 เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

4.5 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

4.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามสมรรถนะสำคัญ  จุดเน้น  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างรอบด้าน

4.7 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน จำนวน 452 คน  ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพในการเรียนรู้

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

5.1.2 ร้อยละ 90 ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย

5.1.3 ร้อยละ 90 ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ ICT  ในการแสวงหาความรู้

5.1.4 ร้อยละ 90 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

5.1.5 ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

5.1.6 ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามสมรรถนะสำคัญ  จุดเน้น  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างรอบด้าน

5.1.7 ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขยับกายสบายชีวี | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 40,000 | นางทิพย์ทยา ขุนวงษา นางสมสด แก้วเจือ นายเอกพจน์ ทับไทร |
| 2. ลานคุณธรรม | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 30,000 | นายสุวิทย์ ปานแดง นายอัมพร เอ่งฉ้วน นางทิพย์ทยา ขุนวงษา |
| 3. หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 3,000 | นายเอกพจน์ ทับไทร นายสุวิทย์ ปานแดง นางกัณหา ปรางค์ศณีอรุณ |
| 4. ภาษาพาสนุก | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 20,000 | นางราตรี ชูมณี นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว นางสาวโชษิตา เพ็งช่วย |
| 5.ท่องโลกกว้าง อย่างสร้างสรรค์ | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 28,120 | นางสาวสวิตตา ขักขะโร นายอัมพร เอ่งฉ้วน นางจีราภรณ์ การดี |
| 6.การเรียนรู้เชิงบูรณาการ | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 5,000 | นางสาริกา ย่องดำ นางวิไลลักษณ์ ขุนทอง นางสำอางค์ สุวรรณกำเนิด |
| รวม |  | 126,120 |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

8. งบประมาณ  126,120  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นางทิพย์ทยา  ขุนวงษา

9.2 นายเอกพจน์ ทับไทร

9.3 นายสุวิทย์  ปานแดง

9.4 นางราตรี  ชูมณี

9.5 นางสาริกา  ย่องดำ

9.6 นางสาวสวิตตา  ขักขะโร

10.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น | ดูผลสัมฤทธิ์ | แบบทดสอบระดับชาติ |
| 2.ร้อยละของผู้เรียนที่รักการออกกำลังกาย | สังเกต | แบบบันทึกสุขภาพ |
| 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ ICT ในการแสวงหาความรู้ | ผลงาน/ชิ้นงาน | แบบบันทึกการตรวจงาน |
| 4. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำความรู้มาใช้ในเชิงบูรณาการ | ผลงาน/ชิ้นงาน | แบบบันทึกการตรวจงาน |
| 5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ผลสัมฤทธิ์ | แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ |
| 6.ร้อยละของผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ | สังเกตพฤติกรรม | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 7.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามสมรรถนะ จุดเน้น ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรอย่างรอบด้าน | สังเกตพฤติกรรม | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 8.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนในการร่วมกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น รักการทำงาน กล้าแสดงออก มีความภาคภูมิใจรักและเห็นคุณค่าของตนเอง

12.2 ครูเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน

12.3 ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน

12.4 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  ขยับกายสบายชีวี

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.ชื่อกิจกรรม	ขยับกายสบายชีวี

2.หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพของโรงเรียนบ้านพรุดินนา จากการสำรวจภาวะโภชนาการของผู้เรียนพบว่า มีนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ คือ ลักษณะทางพันธุกรรม สุขนิสัยในการรับประทานอาหารและปัญหาจากสภาพครอบครัว และจากการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนในแต่ละคน พบว่า มีนักเรียนส่วนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จากสภาพปัญหาที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาได้ประสบอยู่จึงเป็นโอกาสที่โครงการโรงเรียนประชารัฐได้กำหนดตัวชี้วัดด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 5 เกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งโรงเรียนบ้านพรุดินนาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ทางผู้บริหารโรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของครูและนักเรียน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงจัดให้มีการการออกกำลังกายขึ้น ภายใต้กิจกรรมขยับกายสบายชีวี

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

3.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ

3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนต่อไป

3.4 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุดินนาทุกคน ร่วมกิจกรรมในการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนรักการออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  |  |
| 3.ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ - แผ่นซีดีเปล่า 1 กล่องๆละ 300 บาท - แผ่นเพลงสำหรับเต้นแอโรบิก 5 แผ่นๆละ 100 บาท - แฟรตไรด์ 32 K จำนวน 2 อัน ๆละ 350บาท - อูล่าอูป 300 อันๆละ 80 บาท = 24,000 บาท - เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด = 12,000 บาท - ค่าจ้างวิทยากร จำนวน 1 คน 2 วัน ๆ ละ 600 บาท - จัดทำซาวด์เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านพรุดินนา | ธันวาคม 59 | 300 500 700 24,000 12,000 1,200 500 | นางทิพย์ทยา ขุนวงษา นายเอกพจน์ ทับไทร นางสมสด แก้วเจือ |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 39,200 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			39,200 บาท  (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม | สถิติ | แบบบันทึกสถิติ |
| 2.ร้อยละของครูและนักเรียนรักการออกกำลังกาย | สัมภาษณ์ | แบบบันทึกการสัมภาษณ์ |
| 3.ร้อยละความพึงพอใจของการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อโรคภัยต่างๆได้ดีขึ้น

10.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

10.3 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายเอกพจน์ ทับไทร)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  ลานคุณธรรม

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.ชื่อกิจกรรม	ลานคุณธรรม

2.หลักการและเหตุผล

...การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป  (พระบรมราโชวาท ในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 5 เมษายน 2535)

ด้วยบริบทของโรงเรียนบ้านพรุดินนา เป็นโรงเรียนที่มีครูพระเข้ามาสอนพระพุทธศาสนา ตามโครงการ      ครูศาสนา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดชั่วโมงในการสอนได้เพียงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และสอนเฉพาะนักเรียนในระดับ       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ทำให้ในส่วนของระดับประถมศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงจากพระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา การทำสมาธิ การฟังธรรม การนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิต การใช้สติในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ พร้อมทั้งนำหลักศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และในทุกปีโรงเรียนบ้านพรุดินนาได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาในระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบนักธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีสมาธิ ตั้งใจในการเรียนเพราะเชื่อว่า “สมาธิมา ปัญญาเกิด” และเป็นการฝึกความอดทน อดกลั้น ความเข้าใจ รับรู้ ย้ำคิดย้ำทำ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางที่ดี ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงจัดทำกิจกรรมลานคุณธรรมขึ้น

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ

3.3 เพื่อฝึกความอดทน อดกลั้น และพัฒนาจิตให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและนักเรียน จำนวน 479 คน ร่วมกิจกรรมลานธรรมะ

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 90 ครูและนักเรียนมีสติ สมาธิ อดทน อดกลั้น พัฒนาจิตให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม และนำหลักคำสอนทางศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  | นายเอกพจน์ ทับไทร |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  | นายสุวิทย์ ปานแดง |
| 3.จัดเตรียมวัสดุ -จัดซื้ออาสนะ จำนวน 300 ผืนๆละ 90 บาท -จัดซื้อเสื่อพรม จำนวน 2 ผืนๆละ1,500 บาท | ธันวาคม 59 | 27,000 3,000 | นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณ |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธันวาคม 59 – 30 กันยายน 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 30,000 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ | สถิติ | แบบบันทึกสถิติ |
| 2.ร้อยละของครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละความพึงพอใจของการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ครูและนักเรียนมีสติ สมาธิ อดทน อดกลั้น ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

10.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

10.3 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อชุมชน

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายสุวิทย์ ปานแดง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.ชื่อกิจกรรม	หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม

2.หลักการและเหตุผล

...การทำนุบำรุงและส่งเสริมพระศาสนานั้น ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงรักษา      ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ (ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทาน  เพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของ สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่ 16 ธันวาคม 2526)

ด้วยบริบทของโรงเรียนบ้านพรุดินนา เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีอาณาเขตติดกับ        วัดพรุดินนา จึงเป็นโอกาสที่เอื้อต่อโรงเรียนในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนาอยู่เป็นประจำ เช่น         วันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา วันสารท ฯลฯ และในทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม        มีความเข้าใจลึกซึ้งในพระธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการหล่อหลอมจิตใจควบคู่กับการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย นำความรู้ด้านธรรมะ ความมีสติในการคิด รู้จัดวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล        ในการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรมขึ้น

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชน

3.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ

3.3 เพื่อเป็นการทะนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและนักเรียน จำนวน 479 คน ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน มีความเลื่อมใสต่อศาสนา ทะนุบำรุงศาสนาที่ตนนับถือ นำไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  | นายเอกพจน์ ทับไทร |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  | นายสุวิทย์ ปานแดง |
| 3.จัดเตรียมวัสดุ -จัดซื้อหนังสือบทสวดพระรัตนตรัย จำนวน 70 เล่ม ๆ ละ 45 บาท | ธันวาคม 59 | 3,150 | นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณ |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธันวาคม 59 – 30 กันยายน 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 3,150 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			3,150 บาท  (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม | สถิติ | แบบบันทึกสถิติ |
| 2.ร้อยละของครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน มีความเลื่อมใสต่อศาสนา ทะนุบำรุงศาสนาที่ตนนับถือ นำไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละความพึงพอใจของการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ครูและนักเรียนมีความเลื่อมใสต่อศาสนา ทะนุบำรุงศาสนาที่ตนนับถือ

10.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

10.3 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อชุมชน

10.4 ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายเอกพจน์  ทับไทร)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  ภาษาพาสนุก

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.ชื่อกิจกรรม	ภาษาพาสนุก

2.หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างต่างประเทศเป็นส่วนมาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ได้มีการรณรงค์ให้เด็กไทยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2  และจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า สภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่ให้ความสำคัญในการเรียน มองเป็นเรื่องยาก ไม่น่าเรียน ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) มีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและมีผลคะแนนต่ำสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยการนำกิจกรรมที่หลากหลายเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ สนุกและชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น    จึงจัดกิจกรรมภาษาพาสนุกขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น

3.3 เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน จำนวน 452 คน ร่วมกิจกรรมภาษาพาสนุก

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีความกล้าแสดงออก

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  |  |
| 3.การดำเนินงาน -ค่าวัสดุและอุปกรณ์ -ระดมพลังสมองกำหนดประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสาร -จัดทำคลังคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน -จัดทำคู่มือใช้สื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -แสดงบทบาทสมมติ/ละคร -เล่านิทานภาษาอังกฤษ -ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษ -English Camp | ธันวาคม 59 | 20,000 | นางราตรี ชูมณี นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้ว นางสาวโชษิตา เพ็งช่วย |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธันวาคม 59 – 30 กันยายน 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 20,000 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ทดสอบ | แบบทดสอบ |
| 2.ร้อยละของผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละของนักเรียนที่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10.2 เกิดภาวะผู้นำเสริมสร้างบุคลิกด้านการพูด

10.3 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อชุมชน

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางราตรี ชูมณี)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ท่องโลกกว้างอย่างสร้างสรรค์”

โครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ชื่อกิจกรรม ท่องโลกกว้าง อย่างสร้างสรรค์

2. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ประชาคมอาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทยและหลักการ“สุ จิ ปุ ลิ”เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดังนั้นในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องปรับการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามองค์ความรู้จะไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้และช่องทางที่หลากหลายได้อย่างมีความสุขโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ และปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการทำงานและการศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและชาญฉลาด ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท่องโลกกว้าง อย่างสร้างสรรค์” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  - เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

  - เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากสื่อ ICT เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้

  - เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้สื่อ ICT

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนแกนนำด้าน ICT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนละ 3 คน รวม 36  คน

และมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 – 3 ห้องเรียนละ 4 คน  จำนวน 20  คน รวมทั้งสิ้น 56 คน

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| - เตรียมสถานที่ |  | - |  |
| - เตรียมเอกสารประกอบการอบรม |  | - |  |
| - อบรมเชิงปฏิบัติการ -เอกสารประกอบการอบรม 56 เล่ม ๆ ละ 50 บาท -ค่าวิทยากร 2 วันๆละ 2 คนๆ ละ 7,200 บาท -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 2 วันๆละ 56 คนๆ ละ150 บาท | ธ.ค.59- 30 ก.ย. 60 | 2,800 14,400 16,800 | น.ส.สวิตตา ขักขะโร นายอัมพร เอ่งฉ้วน นางจีราภรณ์ การดี |
| - สรุปกิจกรรม |  | - |  |
| รวม |  | 34,000 |  |

6.ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7.งบประมาณ	34,000  บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วนบาท)

8.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร | ทดสอบ | แบบทดสอบ |
| 2.ร้อยละของผู้เรียนใช้ประโยชน์จากสื่อ ICT เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละของนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้สื่อ ICT | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - นำเทคโนโลยีในการออกแบบสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

  - เป็นคลังสมองใหม่สำหรับการเรียนรู้

  - นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียนรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ลงชื่อ……………….………………………ผู้เสนอโครงการ
	    (นางสาวสวิตตา  ขักขะโร)
	  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ……………………..………………ผู้เห็นชอบโครงการ
	    (นายสิทธิพร  สิงห์ชู)
	      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ…………………….…………………ผู้เสนอโครงการ

(............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.ชื่อกิจกรรม	การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

2.หลักการและเหตุผล

จากผลการจัดกิจกรรมการสอนพบว่า ผู้เรียนขาดทักษะการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในวิชาต่าง ๆ และนำไปใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้น้อย ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน จำนวน 452 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระวิชา

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 70 นักเรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น

ร้อยละ 70 นักเรียนสามารถสร้างผลงานและชิ้นงานได้

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  | นางสาริกา ย่องดำ นางวิไลลักษณ์ ขุนทอง นางสำอาง สุวรรณกำเนิด |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  |  |
| 3.การดำเนินงาน -จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ธันวาคม 59 | 15,000 |  |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธันวาคม 59 – 30 กันยายน 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 15,000 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของนักเรียนที่สร้างชิ้นงานได้ | ตรวจงาน | ภาระงาน |
| 2.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 สร้างกำลังคนด้านสะเต็มศึกษา

10.2 เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว

10.3 สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อชุมชน

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาริกา  ย่องดำ)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(.............................................)