รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านพรุดินนา

……………………………………..

1. แผนงาน	งานบุคคล

2.ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

3. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านพรุดินนา ที่ตั้งเลขที่ 80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  โทรศัพท์ 075-666648           โทรสาร 075-666648  E-mail : banprudinna@hotmail.com Website : www.prudinna.ac.th  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452  เมื่อปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ              โรงเรียนบ้านพรุดินนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่   โดยมีพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านพรุดินนา หมู่ที่ 5 บ้านด่าน           หมู่ที่ 6 บ้านไสในและหมู่ที่ 11 บ้านช่องเสียด ปัจจุบันโรงเรียนบ้านพรุดินนามีจำนวนนักเรียน 452 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 107  ปี

ด้วยสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านพรุดินนา มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 27 คน โดยแบ่งได้ดังนี้  ผู้บริหาร 1 คน ครูสายผู้สอน 23 คน เจ้าหน้าที่พนักงานบริการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวมอายุเฉลี่ย49 ปี ซึ่งนับว่าครูสายผู้สอนค่อนข้างจะมีอายุราชการมาก จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มีความซับซ้อนในการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนให้มีความทันสมัยแบบก้าวกระโดด เป็นเรื่องยากสำหรับครูรุ่นก่อนๆ ปัญหาที่พบบ่อยคือ ครูขาดทักษะในการนำสื่อมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการจัดหาจากสื่อดิจิทอล สื่อเทคโนโลยี มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน และครูขาดโอกาสในการที่จะออกไปศึกษาดูงานที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนของครูไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ และยังส่งผลให้นักเรียนขาดความสนใจ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อ ICT  จึงทำให้ขาดความน่าสนใจ และไม่เอื้อต่อบรรยากาศในการเรียนรู้  จึงทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย

ในสังคมปัจจุบัน โลกมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านและอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด   ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น     โรงเรียนบ้านพรุดินนาเห็นความสำคัญและประโยชน์ในเรื่องนี้  จึงส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  รวมถึงการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วนตนเองได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านพรุดินนา จึงได้มีแนวคิดในพัฒนาศักยภาพของครูให้เป็นครูยุคใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งยวด ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพดังกล่าวนั้นมีหลายแนวทาง เช่น  การอบรม  สัมมนา  ประชุม  การศึกษาต่อ  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน  และการวิเคราะห์วิจัยงาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและมีประสบการณ์มีเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนได้ดีขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้หน่วยงานในสังกัดได้ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลและได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

จากการศึกษายุทธศาสตร์ของการยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนประชารัฐ ว่าด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อโรงเรียนสู่โลกกว้าง สนับสนุนครูและนักเรียนเข้าถึงความรู้ทั่วโลกด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมบทบาทครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน เรียนรู้ ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์และค้นคว้าด้วยตนเอง ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาครูใหญ่และครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล ด้วยการนำครูคุณภาพจากทั่วโลกเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้  และสอดคล้องกับ       ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาตนเองของครู ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Child Centric ตัวชี้วัดที่ 3 ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4 การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ และตัวชี้วัดที่ 5 ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเห็นตัวชี้วัดที่โครงการโรงเรียนประชารัฐต้องการให้ครูมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างรอบด้าน จำเป็นจะต้องมีแบบอย่างที่ดี ที่สามารถทำการศึกษา รับประสบการณ์โดยตรงแล้วนำมาวางแผน วิเคราะห์งาน ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ตรงประเด็น ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนอย่างรอบด้าน โรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงคิดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ขึ้น

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพ   สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจนสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์ได้

4.2 เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด

4.3 เพื่อให้ครูสามารถจัดหาสื่อ ผลิตสื่อ นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิที่ดีแก่

ผู้เรียน

4.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

4.4 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

4.5 เพื่อให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

5.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน ได้รับประสบการณ์ตรงจาการศึกษาดูงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีขึ้น

5.1.2 ครู จำนวน 23 คน สามารถผลิต จัดหาสื่อ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

5.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการใฃ้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.2.1 ร้อยละ 100  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง              มีประสิทธิภาพ

5.2.2 ร้อยละ 90  ครูมีทักษะในการผลิตสื่อ จัดหาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 ครูสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

5.2.4 ร้อยละ 90 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

6. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ทัศนศึกษาดูงาน | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 175,500 | นายภักดี ชูช่วง |
| 2. ผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 56,300 | นางจีราภรณ์ การดี |
| 3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อเพื่อการสื่อสาร | ธ.ค.59 – 30 ก.ย. 60 | 27,600 | นางราตรี ชูมณี |
| รวม |  | 259,400 |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

8. งบประมาณ	259,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นายภักดี  ชูช่วง

9.2 นางจีราภรณ์  การดี

10.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของครูมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจนสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์ได้ | ผลงาน | ภาระงาน |
| 2.ร้อยละของครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด | สอบถาม/นิเทศ | บันทึก |
| 3.ร้อยละของครูสามารถจัดหาสื่อ ผลิตสื่อ นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้ | สังเกตการปฏิบัติงาน | ทะเบียนการใช้สื่อ |
| 4.ร้อยละของครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน | ลงทะเบียน | สมุดลงทะเบียน |
| 4.ร้อยละความพึงพอใจของครูในการร่วมกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ครูเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการสร้างคุณภาพของผู้เรียน

12.2 ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน

12.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  ทัศนศึกษาดูงาน

โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

1.ชื่อกิจกรรม	ทัศนศึกษาดูงาน

2.หลักการและเหตุผล

“... ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย…. ”( พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา 15  ธันวาคม 2503) เช่นเดียวกับที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ซึ่งกำหนดการขับเคลื่อนระหว่าง ปี พ .ศ. 2552-2561 เพื่อคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด คือ 1) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนยุคใหม่ให้มีคุณลักษณะเก่งดี มีสุข คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเท่าทันความเป็นสากล 2) พัฒนาครูยุคใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 3) พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง  เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 จะประสบความสำเร็จได้ปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้าน ก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จึงจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม

3.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา

ในทุกๆ ด้าน

3.3 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ให้มี     ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุดินนาได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาศึกษาดูงานทุกคน

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  |  |
| 3.การเตรียมการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 27 คน ๆ ละ 6,500 บาท -ค่าพาหนะ 27 คนๆละ 3500 บาท -ค่าที่พัก 27 คนๆละ 3000 บาท -โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม -โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียน การสอนแบบสะเต็มศึกษา -โรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ -โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -โรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อเทคโนโลยี | ธันวาคม 59 | 94,500 81,000 | นายภักดี ชูช่วง |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 175,500 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			175,500  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ | สังเกต | แบบบันทึก |
| 2.ร้อยละของครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ | สังเกต | แบบบันทึกพฤติกรรม |
| 3.ร้อยละความพึงพอใจของการร่วมกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ เกิดผลงานเชิงประจักษ์

10.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

10.3 เป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายภักดี  ชูช่วง)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(...............................................)

รายละเอียดกิจกรรม  ผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่

1.ชื่อกิจกรรม		ผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน

2.หลักการและเหตุผล

ครูเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแต่ละวิชา ดังนั้นครูจะต้องมีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล โดยขั้นเตรียมการครูผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ ความรู้ต่าง ๆ การจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิด เน้นกระบวนการเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมขาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน การผลิตสื่อ การจัดหาสื่อที่ดีมีคุณภาพ จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรียนของผู้เรียนด้วย

จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพรุดินนา พบว่า ครูไม่ค่อยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ และครูบางส่วนขาดทักษะในการผลิตสื่อ ขาดทักษะในการจัดหาสื่อ ICT โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพให้สูงกว่ามาตรฐานชาติซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล  สิ่งสำคัญที่สุดคือ  การกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ผู้เรียนรู้ รู้จักพิสูจน์ประเด็นความรู้ ข้อค้นพบ หรือสมมติฐานของความรู้ที่ผู้เรียนได้รับรู้ และเป็นที่ยอมรับ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้   จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการรับรู้ และการรับรู้ที่ความรู้ที่ใช้ความรู้สึก  และปลูกฝังการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นสากลให้แก่ผู้เรียน ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงจัดทำกิจกรรมผลิตสื่อ จัดหาสื่อดิจิทอล  สื่อเทคโนโลยี ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ครูดี ศิษย์ดี ครูเก่ง ศิษย์เก่งด้วย ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาจึงจัดกิจกรรมผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ICT เพื่อประกอบการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดและครูนำสื่อมาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3.วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.1 เพื่อให้ครูมีทักษะในการผลิตสื่อ จัดหาสื่อโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน

3.2 เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้สูงขึ้น

3.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนามีทักษะด้านการผลิตสื่อ จัดหาสื่อ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ร้อยละ 100 ครูสามารถผลิตสื่อ จัดหาสื่อ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ร้อยละ 100 ครูจัดการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และสามารถนำไปแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสุข สนุก ในการเรียนรู้

5. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เสนอกิจกรรม | ธันวาคม 59 |  |  |
| 2.ประชาสัมพันธ์ | ธันวาคม 59 |  |  |
| 3.ดำเนินการ -โรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อการสอน -การนำสื่อดิจิทอลประกอบการเรียนการสอน -การจัดทำสื่อการสอน -จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 2 วันๆละ 7,200 บาท -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันๆละ 23 คนๆละ 150 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | 14,400 6,900 34,500 | นางจีราภรณ์ การดี |
| 4.ดำเนินการตามกิจกรรม | ธ.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 |  |  |
| 5. รายงานความก้าวหน้า | กรกฎาคม 60 |  |  |
| 6.สรุป รายงานผล | 30 กันยายน 60 |  |  |
| รวม |  | 55,800 |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ		ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

7. งบประมาณ			55,800 บาท  (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

8. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน | แจงนับ | บันทึก |
| 2.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอน | แจงนับ | บันทึก |
| 3.ร้อยละความพึงพอใจของการทำกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ เกิดผลงานเชิงประจักษ์

10.2 สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

10.3 เป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ

(นางจีราภรณ์  การดี)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ

(....................................)