แผนงาน :             	ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ      	     	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ     	โครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1  2   3    4    5   6

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่   2   4   5  6  7  8  9

สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนข้อที่   2

สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่    1  -  8

สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนประชารัฐข้อที่    1

ผู้รับผิดชอบโครงการ    	 นายภักดี  ชูช่วง

กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ        ปีการศึกษา  2561

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่  เสรีภาพ  เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและความรู้เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้ดูแล ช่วยเหลือแนะนำอย่างทั่วถึง ใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างมีระบบ มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนและดำเนินการด้วยครูที่ปรึกษา

2. วัตถุประสงค์

ผลผลิต

- เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนัก เข้าใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ

- เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดด้วยครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1  คน

- นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ ด้านการเรียน  ยาเสพติด และเพศศึกษา

- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลักสูตรและรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ ในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดด้วยครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1  คน

- บุคลกรของโรงเรียนบ้านพรุดินนา ทุกคนสามารถขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง

ด้านคุณภาพ

- บุคลากรครูโรงเรียนบ้านพรุดินนามีเจตคติที่ดีและมีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

- นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ ด้านการเรียน  ยาเสพติด และเพศศึกษา

- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลักสูตรและรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ ในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ชี้แจงประชุมวางแผน - ดำเนินกิจกรรม -รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล -เยี่ยมบ้านนักเรียน -สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน -คัดกรองนักเรียน -ส่งเสริมและพัฒนา 5. รายงานสรุปผล | - | - | - 1,000 | - 1,000 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - |

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา   2561

6.  งบประมาณ  จำนวน  1,000  บาท  (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน)

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านพรุดินนา

แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2560

โรงเรียนบ้านพรุดินนา  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อโครงการ......................ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน......................................  งบประมาณ.........1,000......บาท

| ที่ | กิจกรรมการดำเนินงาน (ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ) | ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) |
| 1 | ซื้อวัสดุ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | 1,000 | - | - | - | - |
|  | รวมงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดด้วยครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน - บุคลากรของโรงเรียนบ้านพรุดินนา ทุกคนสามารถขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง | ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | แบบติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและใกล้ชิดด้วยครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1  คน

- นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ ด้านการเรียน  ยาเสพติด และเพศศึกษา

- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลักสูตรและรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ ในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง

10.ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10.1  หลักความพอประมาณ

-  งบประมาณเหมาะสม

10.2  หลักความมีเหตุผล

- ตรงตามประโยชน์ที่ต้องการ

10.3  หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- มีการประชุมวางแผน

10.4  เงื่อนไขความรู้

-  มีความรอบคอบในการพิจารณาอย่างเหมาะสม

10.5  เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติและใช้ปัญญา

ลงชื่อ                                               ผู้เสนอโครงการ

(นายภักดี    ชูช่วง)

ลงชื่อ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชำนาญ  มากผล)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ                                               ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสิทธิพร   สิงห์ชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

แผนงาน :             	ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ      	     	พรุดินนาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ลักษณะโครงการ     	โครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่   2   4   5  6  7  8  9

สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนข้อที่   5

สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่    1  -  8

สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนประชารัฐข้อที่    1

ผู้รับผิดชอบโครงการ    	 นายภักดี  ชูช่วง

กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ        ปีการศึกษา  2561

1. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา  สร้างตัวตน  สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านพรุดินนา จึงได้จัดโครงการ “พรุดินนาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยา

เสพติด

2.   เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

3.   เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุดินนาทุกคน

ด้านคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุดินนา มีความรู้เรื่องภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดเป็น

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ชี้แจงประชุมวางแผน - ดำเนินกิจกรรม -จัดบอร์ดความรู้ 5. รายงานสรุปผล | - | - | - 1,000 | - 1,000 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - |  | 1,000 | 1,000 | - | - |

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา   2561

6.  งบประมาณ  จำนวน  1,000  บาท  (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน)

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านพรุดินนา

แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2560

โรงเรียนบ้านพรุดินนา  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อโครงการ......................พรุดินนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด......................................  งบประมาณ.........1,000......บาท

| ที่ | กิจกรรมการดำเนินงาน (ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ) | ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) |
| 1 | ซื้อวัสดุ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | 1,000 | - | - | - | - |
|  | รวมงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนที่ได้รับการอบรมมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด 2.นักเรียน สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด | สังเกต สัมภาษณ์ | แบบบันทึกการสังเกต สัมภาษณ์ |

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

2. นักเรียนมีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด

3. นักเรียน สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10.ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10.1  หลักความพอประมาณ

-  งบประมาณเหมาะสม

10.2  หลักความมีเหตุผล

- ตรงตามประโยชน์ที่ต้องการ

10.3  หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- มีการประชุมวางแผน

10.4  เงื่อนไขความรู้

-  มีความรอบคอบในการพิจารณาอย่างเหมาะสม

10.5  เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติและใช้ปัญญา

ลงชื่อ                                              ผู้เสนอโครงการ

(นายภักดี    ชูช่วง)

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชำนาญ  มากผล)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ                                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสิทธิพร   สิงห์ชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา