แผนงาน :             	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางดนตรี-นาฎศิลป์

ชื่อโครงการ      	     	ส่งเสริมศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์

ลักษณะโครงการ     	โครงการใหม่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  1  2 3 4 5

สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน  ข้อที่ 5

สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน     1-8

สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่    1 - 8

สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนประชารัฐข้อที่ 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางทิพย์ทยา   ขุนวงษา

กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ       ปีการศึกษา  2561

1. หลักการและเหตุผล

สถานศึกษาทุกแห่ง  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตบริการให้มีความรู้ความสามารถมีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมณีพฤกษ์  ดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายภารกิจให้สถานศึกษานำมาปฏิบัติอย่างเต็มที่

กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่สร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ สร้างสุนทรียภาพให้ผู้ที่ศึกษาและร่วมกิจกรรมมีลักษณะนิสัยที่ดี ในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้

โรงเรียนบ้านพรุดินนาเห็นความสำคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้มีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี -นาฏศิลป์ที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย

2. วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1. เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี – นาฏศิลป์

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี – นาฎศิลป์

3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้กล้าแสดงออกในด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย

5. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสม

6. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพธ์

1. มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์

3. เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ

4. สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

5. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุดินนาจำนวน  436  คน

4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ชี้แจงประชุมวางแผน - ดำเนินกิจกรรม - จัดกิจกรรมการแสดงงานโรงเรียน - จัดกิจกรรมสุนทรียภาพออกสู่ชุมชน 5. รายงานสรุปผล |  |  | 2,500 2,500 | 2,500 2,500 |  | 2,500 2,500 |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 |

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 เมษายน  2560-31มีนาคม  2561

6.  งบประมาณ  จำนวน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

7.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนบ้านพรุดินนา

แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2561

โรงเรียนบ้านพรุดินนา  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อโครงการ......................ส่งเสริมศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์......................................  งบประมาณ......... 12,000......บาท

| ที่ | กิจกรรมการดำเนินงาน (ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ) | ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  |  | เม.ย | พ.ย. | ธ.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน) |
| 1 | จัดกิจกรรมการแสดงงานโรงเรียน | - | - | / |  | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | จัดกิจกรรมสุนทรียภาพออกสู่ชุมชน | - | - | 2,500 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | รวมงบประมาณ | - | - | / |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |

8.  ระดับความสำเร็จ

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ## วิธีวัดผลประเมินผล | ## เครื่องมือที่ใช้วัดผลประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนร้อยละ 80 มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดีขึ้น ### 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ### 3.นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติเครื่องดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ ### 4.นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ### ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน | สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน | แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก |

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

2. เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์

3. เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ

4. สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

5. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

10.ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10.1  หลักความพอประมาณ

-  งบประมาณเหมาะสม

10.2  หลักความมีเหตุผล

- ตรงตามประโยชน์ที่ต้องการ

10.3  หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- มีการประชุมวางแผน

10.4  เงื่อนไขความรู้

-  มีความรอบคอบในการพิจารณาอย่างเหมาะสม

10.5  เงื่อนไขคุณธรรม

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติและใช้ปัญญา

ลงชื่อ                                              ผู้เสนอโครงการ

(นางทิพย์ทยา    ขุนวงษา)

ลงชื่อ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชำนาญ  มากผล)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ                                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสิทธิพร    สิงห์ชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา