แผนงาน	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจและ

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อโครงการ : 		โรงเรียนประชารัฐ

ลักษณะโครงการ : 	โครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2,3

สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ข้อที่ 1 – 5

สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ :  ข้อที่ 1 - 8

ตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ : ด้านผู้เรียน 1-9, ด้านครู 1-5, โรงเรียน 1-3

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 	นายอนิรุทธิ์  อมรแก้ว และ นางจีราภรณ์  การดี

กลุ่มทีรับผิดชอบ : 	กลุ่มบริหารวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ : 	ปีการศึกษา 2561

..............................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่โรงเรียนบ้านพรุดินนา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จึงทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาตามโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิ์ผลและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงทำให้โรงเรียนจะต้องพัฒนาในด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียนและระบบข้อมูลสารสนเทศ อย่างเข้มข้นและในการนี้โรงเรียนบ้านพรุดินนาได้สมัครเข้าร่วม1ใน10 โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะเต็ม (STEM) สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ความเป็นผู้นำในการบริหาร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. สถานศึกษามีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

- เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking)

4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ

สร้างงาน สร้างอาชีพได้

3. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำใน

การบริหาร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา

- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

- ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาทุกคนได้รับการอบรมในระบบ online ตรงกับสาขาที่สอน

- นักเรียนทุกคนเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษานำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพได้

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ความเป็นผู้นำในการบริหาร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม

- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

- ร้อยละ 100 ครูที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษาพัฒนาตนเองโดยผ่านระบบ Online อย่างต่อเนื่อง

- ครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีความสุข

- ร้อยละ 70 นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ

สร้างงาน สร้างอาชีพได้

4. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

| กิจกรรมสำคัญ | เงินงบประมาณ |  |  |  | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1.เสนอโครงการ | - | - | - | - | - | - |
| 2.แต่งตั้งอนุกรรมการ | - | - | - | - | - | - |
| 3.ดำเนินกิจกรรม -การดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนประชารัฐ -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ -สร้างงาน สร้างอาชีพ | - |  | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 4.ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ | - | - | - | - | - | - |
| 5. สรุป/รายงานผล | - | - | - | - | - | - |
| รวมงบประมาณ | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - |

5. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2561

6. งบประมาณ   20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ความเป็นผู้นำในการบริหาร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม | ตรวจสอบ | รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง |
| 2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน | ตรวจสอบ | เว็ปไซต์ของโรงเรียน |
| 3.ร้อยละ 100 ครูที่รับผิดชอบการสอนแบบสะเต็มศึกษา พัฒนาตนเองในระบบ online | ตรวจสอบ | รายผลการอบรม |
| 4.ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา | นิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม | แผนการจัดการเรียนรู้ |
| 5. ร้อยละ 70 นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างงาน สร้างอาชีพได้ | ตรวจสอบ | แบบบันทึกผลงาน |
| 6. ร้อยละ 95 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถามความพึงพอใจ |

แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา  2561

โรงเรียนบ้านพรุดินนา  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อโครงการ โรงเรียนประชารัฐ  งบประมาณ  20,000   บาท

| ที่ | กิจกรรมการดำเนินงาน (ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ) | ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  |  | ไตรมาส 3 |  |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | แผนการใช้ งปม. (ระบุจำนวนเงิน) | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | แผนการใช้ งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | แผนการใช้ งปม.(ระบุจำนวนเงิน) | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แผนการใช้ งปม.(ระบุจำนวนเงิน) |
| 1 | -การดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนประชารัฐ -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ -สร้างงานสร้างอาชีพ |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
|  | รวมงบประมาณ |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ความเป็นผู้นำใน  การบริหาร ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การจัดการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) ที่เน้นการปฏิบัติจริง

4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างงาน สร้างอาชีพได้

10. ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.    หลักความพอประมาณ

งบประมาณในการจัดอุปกรณ์พอประมาณ

2.   หลักความมีเหตุผล

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

มีการวางแผนการดำเนินงานในการทำงานด้านงบประมาณ

- เงื่อนไขความรู้

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เกิดทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

- เงื่อนไขคุณธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีจิตสาธารณะ

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอนิรุทธิ์  อมรแก้ว)

ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ......................................................ผู้สนับสนุนโครงการ

(นายชำนาญ  มากผล)

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสิทธิพร  สิงห์ชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา